10 най-често допускани грешки от бенефициентите по ОПРР

- Непълно окомплектоване на проектното предложение.

- Води до изпращане на искане за допълнения/разяснения от страна на Управляващия орган.

- Може да доведе до забавяне на процеса на оценка на проектното предложение.

- Непредставяне на исканите допълнения/разяснения в указания срок води до отхвърляне на проектното предложение от следващ етап на оценка.

- Неправилно използване на принципа на партньорство

- Включването на недопустим партньор води до отхвърляне на проектното предложение;

- Включването на фиктивен партньор води до загуба на точки при техническа и финансова оценка;

- Включването на допустим партньор, който ефективно участва в дейностите по проекта може да компенсира липсата на опит или достатъчно капацитет от страна на кандидата или да допринесе за устойчивост на резултатите от проекта.

- Включване на недопустими дейности.

- Включването на недопустими дейности води до отстраняване на проекта от по-нататъшна оценка;

- Включване на недопустими разходи

- Включването на недопустими разходи води до отстраняване на проекта от по-нататъшна оценка;

- Оскъдно описание на предишен опит в изпълнението на проекти

- Необходимо е опитът по минали проекти да бъде подробно описан – с номер, име и стойност на проекта, роля на кандидата и продължителност.

- Опитът в изпълнението на подобни проекти доказва капацитета на кандидата

- Недобро описание на съответствието на проектното предложение с нуждите и проблемите на целевата територия

- Нуждите на страната са толкова големи, че на Управляващият орган са необходими силни мотиви за одобряване на инвестиции в определена територия.

- В същото време кандидатът е най-близо до целевата територия и знае най-добре какви са нуждите на целевото население;

- Общинският план за развитие анализира нуждите на територията на цялата община, но в проекта е необходимо да бъде представен анализ на нуждите и обосновка на избора на конкретното населено място, в което се предлага да бъдат извършени интервенции.

- Неструктурирано и непоследователно представяне на дейностите по проекта

- Описанието на дейностите по проекта показва до каква степен кандидатът е наясно със стъпките, които трябва да направи за изпълнение на проекта;

- Липсата на добра обосновка за всяка дейност, и на логическа последователност на дейностите може да доведе до отпадане на проектното предложение

- Неспазване на законодателството за възлагане на обществени поръчки

- Предвидените обществени поръчки трябва да бъдат надлежно описани в проектното предложение;

- Недопустимо е сключването на договор с изпълнител без да е спазена процедура по Закона за обществените поръчки, Наредбата за малките обществени поръчки или ПМС 55/12.03.2007 г.

- Невключване на задължителни дейности по проекта

- Дейностите за информация и публичност и одит са задължителни за всеки проект

- Грешки при изготвяне на бюджета на проектното предложение

- Грешки във формулите;

- Несъответствие на бюджетни пера с описаните дейности и екип на проекта	;

- Неспазване на заложените лимити за отделни бюджетни пера – информация и публичност, човешки ресурси, организация и управление, одит на проекта.