МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по покана за представяне на проектно предложение

чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Схема за безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010

Краен срок за кандидатстване: 01 ноември 2010 година

| Код по приоритетна тема: | 61 |
| --- | --- |
| Код по форма на финансиране: | 01 |
| Код по териториална спецификация: | 01 |
| Код по местонахождение: | 36 общини |

София, 30 юни 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Оперативна програма „Регионално развитие”,	8

1.1.	Въведение	8

1.2.	Институционална рамка за прилагане на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:	9

1.3.	Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”	9

1.4.	Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”	11

2.	Цел на настоящата СХЕМА ЗА предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	12

2.1	Процедура за изпълнение на схемата за безвъзмездна финансова помощ	14

3.	ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ	16

4.1.	Правила за допустимост по настоящата схема	16

4.2.	Допустимост на кандидатите	16

4.2.1.1 Изисквания за допустимост на кандидата	17

4.2.1.2. Партньорство и допустимост на партньорите	17

4.2.1.3. Изпълнители от страна на Бенефициентите	17

4.2.2 Допустими дейности, за които може да се кандидатства	17

4.2.2.1 Продължителност:	17

4.2.2.2 Териториален обхват	18

4.2.2.3  Допустими дейности за финансиране по настоящите изисквания са:	19

4.2.2.4. Недопустими дейности/проекти за финансиране по настоящата схема са:	21

4.2.2.5 Брой предложения на кандидата за получаване на безвъзмездна финансова помощ	21

4.2.2.6. Степен на готовност на проекта	21

4.2.3 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ	21

4.2.3.1 Период на допустимост на разходите	22

4.2.3.2 Преки допустими разходи	22

4.2.3.1. Недопустими разходи	24

4.	НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТните ПРЕДЛОЖЕНИЯ	25

5.1.	Формуляр за кандидатстване	26

5.2.	Как и къде се изпращат проектните предложения	26

5.3.	Краен срок за получаване на проектните предложения	27

5.4.	Допълнителна информация	27

5.5.	Оценка и подбор на проектни предложения	28

5.5.1.	Етап 1: Оценка на административното съответствие	28

5.5.2.	Етап 2: Оценка на допустимостта	29

5.5.3.	Етап 3: Техническа и финансова оценка	29

5.5.4.	Списък на документите за кандидатстване	36

5.6.	Процедури по сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	37

5.6.1.	Уведомяване относно решението на Договарящия орган	37

5.6.2.	Сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	38

5.7.	Общи правила при изпълнението на проекти по договори за безвъзмездна финансова помощ	38

5.7.1.	Специални условия за изпълнението на проекта	38

5.7.2.	Окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ	39

5.7.3.	Невъзможност да се изпълнят целите на проекта	39

5.7.4.	Промени в договора и бюджета	39

5.7.5.	Плащания	39

5.7.6.	Наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати	40

5.7.7.	Отчитане на проекта	40

5.7.8.	Публичност	41

5.	Списък на приложенията	42

Обяснителни бележки

| Агломерационен ареал | Eдна от 36 зони, определени в Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) и състоящи се от групи селища и общини с неделими функционални връзки, които са концентрирани около големи или средни градски центрове, с териториален обхват, съгласно приложения № 3 и № 3а към ОПРР. |
| --- | --- |
| Безвъзмездна финансова помощ | Без да противоречи на чл. 108 от Регламент (EO, Евратом) No 1605/2002г., това са средства, предоставени от ОП "Регионално развитие", включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен проект, насочен към постигане на определени резултати. |
| Възстановим данък добавена стойност | Сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на Закона за данък върху добавената стойност лице има право да приспадне от задълженията си по Закона за данък върху добавената стойност, включително когато, като е имало това право, не го е упражнило по реда на закона. |
| Градска система | взаимносвързани елементи на определена жизнена дейност, която се осъществява в градското пространство, респ. регион. |
| Градско обзавеждане | дейности и обекти – преместваеми елементи на градската среда. |
| Договарящ орган | Орган, който провежда процедури за набиране и оценка на проектни предложения и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. |
| Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Договор, сключен между Ръководителя на Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. |
| Допустими разходи | Разходите, които могат да бъдат приети като разрешени по един проект по смисъла на ПМС № 62 от 21.03.2007 г. и ПМС № 245 от 09.10.2007 г.. |
| Допълнително споразумение | Документ, с който се изменят или допълват условията на сключения вече договор |
| Зона за въздействие | обособена градска територия, която се характеризира с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Допуска се определяне на зони за въздействие със смесено функционално предназначение, които съдържат публични функции с висока обществена значимост. |
| Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ | Организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета й за наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или с подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретна дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма. |
| Критерии за допустимост на проектните дейности | Изисквания, които се отнасят до видовете дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проектните предложения, които отговарят на приоритетите и целите на конкретната безвъзмездна финансова помощ, както и на правилата и законодателството в областта на държавните помощи. |
| Критерии за оценка на проектните предложения | Критерии, изготвени и одобрени от Управляващия орган, съобразени с критериите за подбор на проекти на ниво операции, одобрени от Комитета за наблюдение по съответната оперативна програма, създаден с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2006 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, в съответствие с които се извършват оценката и изборът на проекти, които да бъдат съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. |
| Критерии за интегрираност | група признаци, отразяващи степента на обхващане в ИПГВР на приоритетните икономически, социални, екологически и устройствени теми, определени с широко гражданско участие. |
| Критерии за устойчивост на ИПГВР | група признаци, отразяващи устойчивост на финансирането на дейностите, траен институционален капацитет, благоприятен ефект на ниво политики. |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие” е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете |
| Недопустими разходи | Разходи, които не могат да бъдат приети като допустими по проект и не могат да бъдат включени в искане за плащане по смисъла на ПМС № 62 от 21.03.2007 г. и ПМС № 245 от 09.10.2007 г. |
| Нередност | Всяко нарушение на разпоредба на общностното и/или националното законодателства, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, като отчете неоправдан разход. |
| Одитен орган | Структурата, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол. |
| Оперативна програма | Документ, представен от държава-членка и одобрен от Комисията, който определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, които следва да се осъществят с помощта на Структурните фондове и Кохезионния фонд. |
| Операция | Проект или група от проекти, избрани от Управляващия орган на съответната Оперативна програма или от друго звено под негова отговорност, съгласно критерии, определени от Комитета за наблюдение, и изпълняван/и от един или повече бенефициенти, с оглед постигане целите на Приоритетното направление, в рамките на което се изпълнява/т. |
| Оценителна комисия | Комисия, сформирана от най-малко трима членове, които притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за предоставяне на обосновано становище по проектните предложения. |
| Оценка на административното съответствие | Етап от оценката на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното представяне на проектното предложение |
| Оценка на допустимостта | Етап от оценката на проектното предложение, при който оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на кандидатите и на проектните дейности. |
| Покана за представяне на проектно предложение | Покана от страна на Управляващия орган, адресирана към конкретен бенефициент, с цел да се представи проектно предложение. |
| Подсистема | общност от елементи, осигуряващи функционирането на дадена градска система. |
| Приоритетна ос | Един от приоритете на стратегията в оперативна програма, която включва група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели. |
| Проект | Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати. |
| Проекти, генериращи приходи | Всяка дейност, която включва инвестиция в инфраструктура, чието използване подлежи на такси, заплащани директно от ползвателите или всяка дейност, която включва продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или всяко друго предоставяне на услуги срещу заплащане (чл. 55 от Регламент 1083/11.07.2006 г.). |
| Проектно предложение | Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи. |
| Програма за реализация (бизнес план) | формално документно изложение на фазите и/или етапите планирането, финансирането и управлението на програмите, подпрограмите, проектите и подпроектите (отделните подобекти или етапи на изпълнение), включени в една отделна зона за въздействие или една тематична област в рамките на ИПГВР. |
| Публично-частно партньорство | взаимоизгодно сътрудничество между частния и публичния (общински и държавен) сектор, създадено с цел изпълнението на проект, който традиционно се изпълнява от публичния сектор. ИПГВР използва различни форми на публично-частно партньорство – рамкови споразумения, обществени поръчки, концесии, договори за управление, отдаване под наем, лизинг и др. |
| Публични органи | Бюджетни предприятия съгласно параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. |
| Сертифициращ орган | Структурата, отговорна за сертифициране на разходите по всяка оперативна програма и за подготвяне и изпращане на ЕК на сертифицирана декларация за разходите и искане за плащане по всяка оперативна програма. |
| Синергетичен ефект | увеличаване ефективността на дейността в резултат на интеграцията на отделните части в единна система (системен ефект). Системният ефект е поява на ново качество, различно от съвкупността от качествата на съставните части на системата. Появата на системен ефект е добър резултат от синергията. Например индустриалната зона е нещо повече от група предприятия, разположени в една територия. |
| Схема за безвъзмездна финансова помощ | Това е общоприетото название на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма. В настоящите насоки безвъзмездна финансова помощ и схема за безвъзмездна финансова помощ се използват като синоними. |
| Техническа и финансова оценка | Оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите за оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма. |
| Тематична област | набор от обекти, дейности и свързаната с тях инфраструктура, осигуряващи функционирането на определена подсистема на градската среда. |
| Управляващ орган | Структурата, определена да осъществява функцията по управление на оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение. |

Списък на съкращенията

| ДЕО | Договор за създаване на Европейската общност |
| --- | --- |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕО | Европейска общност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗБР | Закон за биологичното разнообразие |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възстановяване и развитие |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| НВМОП | Наредба за възлагане на малки обществени поръчки |
| НСРР | Национална стратегическа референтна рамка |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОЛАФ | Европейска служба за борба с измамите. |
| ОПРР | Оперативна програма "Регионално развитие" |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| ЮЛНЦ | Юридическо лице с нестопанска цел |

## Оперативна програма „Регионално развитие”,

## Въведение

Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. ОПРР е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година. Също така, ОПРР е в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка на Република България и с Националната програма за реформи. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентоспособността и заетостта, социалното включване, както и опазване качеството на околната среда.

Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007-2013 г. трябва да изпълни следните средносрочни цели:

Обща цел на програмата

- Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие.

Специфични цели на програмата

- Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможности за просперитет и развитие.

- Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони.

- Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.

- Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие

ОП „Регионално развитие” поставя стратегически акцент върху ограничен брой въпроси в отговор на потребността от изпълнение на целите на ЕС за постигане на растеж и трудова заетост в светлината на подновената Лисабонска стратегия, чрез използване на инструментите на политиката за сближаване и Стратегическите насоки на Общността за сближаване 2007–2013. Акцентът се поставя върху избрана комбинация от няколко стратегически области, попадащи главно в обхвата на първите основни насоки.

- Стратегията на ОПРР е да се повиши конкурентоспособността и привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между и особено в рамките на шестте района за планиране на ниво NUTS II посредством подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните и комуникационни, както и енергийните мрежи.

Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1:	Устойчиво и интегрирано градско развитие

Приоритетна ос 2:	Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3:	Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4:	Местно развитие и сътрудничество

Приоритетна ос 5:	Техническа помощ

## Институционална рамка за прилагане на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Управляващ орган на ОПРР е Главна дирекция  „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган носи отговорност за управлението на ОПРР, съгласно Регламент (ЕО)№ 1083/2006г.

Договарящ орган на ОПРР - Управляващият орган е и Договарящ орган, по смисъла на ПМС №121/2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, (обн. ДВ, бр.45/07 г.).

Комитет за наблюдение на ОПРР одобрява критериите за избор на операции по ОПРР, осъществява наблюдение, одобрява корективни мерки и други функции, произтичащи от Регламент (ЕО) 1083/2006г. и ПМС №182 / 21.07.2006 г.

- Сертифициращ орган е Изпълнителна агенция “Национален фонд” към Министъра на финансите. Съгласно чл.61 от Регламент (ЕО) №1083/2006г., Сертифициращият орган е отговорен за сертифициране на разходите, извършени от бенефициентите.

- Одитен орган е Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС към Министъра на финансите. Съгласно чл. 62 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 г., Одитният орган е отговорен за извършване на одити, за проверка на ефективното функциониране на системата за управление и контрол на оперативната програма.

- Централно координационно звено е структурата, която координира и следи изпълнението на целите на НСРР в процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в страната. Функциите на структурата се изпълняват от дирекции „Програмиране на средствата от ЕС”, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в Министерския съвет.

## Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Настоящите насоки за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” са в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Приоритетна ос 1 попада в обхвата на сферата на действие на ЕФРР, посочена в чл.3.2 (б) от Регламент 1080/2006г.

Приоритетната ос цели да подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях, и тяхното превръщане в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Приоритетна ос 1 на ОПРР е насочена към подкрепа на широк кръг интервенции с цел подобряване конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално, осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си и предоставящи възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии. В рамките на приоритетната ос е особено важно да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на градовете с цел осигуряване на адекватно качество на живот и достъп до основни услуги, като се има предвид и опазването на техния екологичен потенциал. Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на ключовата за градските системи инфраструктура, която ще поддържа градските райони като центрове за сближаване и растеж, и към практическото изпълнение на Приоритетна ос 4 от НСРР „Балансирано териториално развитие”.

Развитието на големите градове ще допринесе за нарастването на възможностите им за насърчаване развитието на районите чрез интегриране на заобикалящите ги територии и по-слабо урбанизираните региони и ускоряване реализацията на техния икономически, социален, териториален и екологичен потенциал. В периферните територии, при липса на големи градове, ще е необходимо стимулирането на средните и по-малки градове чрез целева държавна политика, която да им помогне да компенсират отсъствието на големи градове чрез собственото си ускорено развитие. Процесите на концентрация на градовете трябва де се управляват така, че да се достигнат задоволителни резултати, свързани с устройство на територията, обща конкурентоспособност и сближаване на регионите.

Политиката за устойчиво градско развитие би станала по-ефективна, ако се обърне по-сериозно внимание на потенциала на градските райони и предизвикателствата, пред които те са изправени. Трябва да се следват четири взаимосвързани политики, целящи:

- укрепване на икономическия просперитет и пазара на труда и увеличаване на заетостта в градовете;

- насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване на градските райони;

- защита и подобряване на градската среда, в т.ч. управление на енергийните ресурси и транспорта с цел постигане на местна и глобална устойчивост; и

- стимулиране на добро градско управление и местно самоуправление чрез разработване и изпълнение на стратегически интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Бъдещето на градовете зависи от борбата срещу нарастващата бедност, социалната изолация и загубата на определени градски функции. Ще се насърчи възстановяването и съживяването на недостатъчно развитите райони и изоставени обекти в градовете и прилежащите им територии. Чрез интегриране на градските функции в едно населено място, всички жители ще имат подходящ достъп до домовете си, до основни услуги и съоръжения, открити пространства, общо и професионално образование и качествено здравно обслужване. Тук се включва и опазване и разширяване на малки залесени територии от градските зелени пространства, които изпълняват едновременно екологични и важни социални функции.

Състоянието на мрежите на техническата и комуналната инфраструктури не отговаря адекватно на нуждите и затрудняват функционирането на градовете. Физическата среда и жилищният фонд са силно амортизирани. Необходимо е спешно да се предприемат координирани мерки по отношение на българските градове.

Предвид преобладаващия брой на ромското население в бедните градски райони и критичното състояние на техните жилища и достъп до комунални услуги, предлаганата приоритетна ос ще има специален фокус върху това етническо малцинство. Особено внимание ще се обърне на съживяването на градските райони и тези части от тях, населени предимно с роми, за да се стимулира социалната интеграция, да се намали престъпността и да се осигурят спокойни условия за живот на гражданите.

По тази приоритетна ос ще се подпомага изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие с отчитане на социалното им и функционално разнообразие, като особено внимание ще се обърне на борбата със социалната изолация и обновяването и/или преструктурирането на неизползваните или изоставени градски територии и обекти, допринасяйки по този начин за ефективното прилагане на Териториалния дневен ред а ЕС и Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове. Това ще включва подобряване на икономическата, социалната, жилищната и природната среда и обслужващата инфраструктура в градовете, които са център за регионално развитие, с цел подобряване на тяхната привлекателност за мобилни инвестиции.

## Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

Основна цел на операцията е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.

Градовете и урбанизираните територии могат да бъдат успешни и устойчиви само ако гражданите желаят да живеят и работят в тях и имат възможност да общуват и да пътуват. Те могат да бъдат привлекателни за чуждестранния бизнес, инвеститори и туристи, ако цялостната градска среда е безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество.

Ще се финансират конкретни инвестиции, насочени към определени градски райони, към физическото им обновяване и благоустройство, за да се създаде привлекателна градска среда, която на свой ред да привлича бъдещи инвестиции и да доведе до допълнително развитие. Дейностите ще включват възстановяване на градската среда в жилищните райони, където съществува проблем със социалната изолация на големи групи от населението, подобряване на комуналната инфраструктура на селищата, кварталите и районите, населени с уязвими социални групи, което ще спомогне за разрешаването на съществуващите проблеми.

Операцията ще подкрепя конкретни интервенции с цел подобряване както на физическата градска среда (благоустрояване на територии в близост до бизнес центрове, жилищни райони, исторически обекти и сгради и т.н.), така и на жизнената среда (открити пространства, градски паркове и градини).

Тази операция ще подкрепя изготвянето и изпълнението на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, съобразени със социалното и функционално разнообразие, с оглед разрешаване на многобройните икономически, екологични и социални проблеми, засягащи градските райони (Регламент на Комисията № 1080/ 2006, чл. 8).

.

## Цел на настоящата СХЕМА ЗА предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали.

Конкретни цели:

- Да се определят зони за въздействие и/или тематични области, в рамките на 36-те града, центрове на агломерационни ареали, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.

- Да се разработят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.

- Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие или тематични области.

Основен резултат от схемата ще бъде изработването на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за 36 града – центрове на агломерационни ареали, включващи една или повече зони за въздействие.

Важно!

Съответствието с Интегриран план за градско възстановяване и развитие ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода 2014-2020 г.

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Той интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в общинския план за развитие, общия устройствен план и др. стратегически документи. Така ИПГВР всъщност представлява конкретизация на тези документи, като има подчертано практическа насоченост към идентифициране и решаване проблеми на развитието и възстановяването на конкретни градски зони или подсистеми на градската среда и едновременно служи като основен планов инструмент на общините за осигуряване на необходимите за това инвестиционни ресурси: на първо място за периода Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, а също и собствени финансови източници, държавния бюджет и частни инвестиции.

Времевия хоризонт за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване е до 2020 г.

Основни изисквания към ИПГЕР са следните:

- ИПГВР трябва да бъде съобразен с принципите на устойчивото развитие на градовете и на агломерационните ареали и да допринася за прилагането на тези принципи в обхвата на  конкретните територии.

- ИПГВР трябва да спазва принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурното развитие на градовете и урбанизираните им зони с актуалното устройствено планиране на същите.

- ИПГВР трябва да осигури приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство, включително Националната стратегия за регионално развитие и Регионалните планове за развитие.

- ИПГВР трябва да бъде реалистичен, съобразно финансовия и административен капацитети на съответната община.

- ИПГВР трябва да постигне максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект.

- ИПГВР следва да се разработва с най-широко гражданско участие, което да обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса.

- ИПГВР трябва да осигури обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси - устойчивост, равен достъп, околна среда.

- ИПГВР трябва да бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР.

- ИПГВР трябва да бъде съобразен и, при възможност, да допринася за развитието на регионалните връзки на града – в обхвата на агломерационния ареал и в по-широк териториален обхват, като осигурява условия за партньорство между отделни общини по дейности, които са от общ интерес.

- ИПГВР трябва да бъде съпроводен от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове.

В зависимост от административния капацитет и потенциала на съответния град за развитие, ИПГВР могат да включат една или повече зони за въздействие, в смисъла на обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове. Допуска се определяне на зони за въздействие със смесено функционално предназначение, които съдържат публични функции с висока обществена значимост. Зоните за въздействие са обединени в три групи от следните типове:

Зона с преобладаващ социален характер е градска територия с преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на тези зони е обхващане на проблемите на обитаването (функция обитаване), отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническа, в т.ч. транспортна, и социална инфраструктура (функция обслужване), качествата на средата.

Зони с потенциал за икономическо развитие са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други  бизнес дейности с функционални, средови характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствените планове.

Зони на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат - зони за обществен отдих -  паркове, детски площадки за игра и увеселителни обекти, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост. Признакът за интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публична среда, и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждене, както и създаване условия за изграждане на други обекти, финансирани от други източници, но част от комплексната интервенция), ефектът от което ще засяга цялата или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и условията да стимулиране на икономическия растеж.

Важно!

Всеки един Интегриран план за градско възстановяване и развитие трябва да съдържа задължително поне една Зона с преобладаващ социален характер.

Предложените проекти трябва да:

- Допринасят за устойчивото и интегрирано развитие на градовете – центрове на агломерационни ареали;

- Допринасят за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;

- Повишават привлекателността на региона за посетителите и инвеститори;

- Допринасят за развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции или намаляване на социалните различия или за запазване на културната идентичност в градовете;

Индикатори, посредством които се измерва постигането на целта на настоящата схема:

За компонент 1 и 2:

- Брой Разработени Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;

- Брой обособени зони за въздействие;

- Брой тематични области за въздействие;

- Население, обхванато от интегриран план за градско възстановяване и развитие;

- Площ на зоните, обхванати от интегриран план за градско възстановяване и развитие;

- Брой проекти за градско възстановяване и развитие, включени в ИПГВР

## Процедура за изпълнение на схемата за безвъзмездна финансова помощ

Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.6 (1), т.2 на ПМС №121/ 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Съгласно чл. 34 ал.1 от ПМС No.121/31.05.2007г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен в съответната оперативна програма като конкретен бенефициент на помощта.

Конкретни бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 36 общини – центрове на агломерационни ареали, съгласно приложение 3а на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., както следва:

По Компонент 1 Общини на 7-те големи града, центрове на агломерационни ареали, съответно София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен

По Компонент 2: 29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни ареали:

| Благоевград | Гоце Делчев | Кюстендил | Перник | Смолян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Велико Търново | Добрич | Ловеч | Петрич | Търговище |
| Велинград | Дупница | Лом | Разград | Хасково |
| Видин | Казанлък | Монтана | Свищов | Шумен |
| Враца | Карлово | Пазарджик | Силистра | Ямбол |
| Габрово | Кърджали | Панагюрище | Сливен |  |

Процедурата за директно предоставяне се извършва на етапи, съгласно чл. 34, ал.2 от ПМС № 121/31.05.2007г. и Вътрешните правила за провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент по ОПРР 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.Финансови средства.

Общият размер на средствата по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е както следва:

| Бюджетна линия | Общ размер на схемата (100%) | Размер на безвъзмездната финансова помощ (95%) |  | Финансов принос на кандидатите (5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Съфинансиране от ЕФРР (85%) | Финансиране от националния бюджет (10%) |  |
| BG161PO001/1.4-07/2010 | 21 500 000,00 лева | 18 275 000,00 лева | 2 150 000,00 лева | 1 075 000,00 лева |
|  | 10 992 778,00 евро | 9 343 861,30 евро | 1 099 277,80 евро | 549 638,90 евро |

С оглед постигане целите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове финансовият ресурс по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е разпределен в 2 компонента, както следва:

| Индикативна алокация | Общ размер на схемата (100%) | Размер на безвъзмездната финансова помощ (95%) |  | Финансов принос на кандидатите (5 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Съфинансиране от ЕФРР (85%) | Финансиране от националния бюджет (10%) |  |
| Компонент 1 – ИПГВР за общини на 7-те големи града | 7 000 000,00 лева 3 579 044,00 евро | 5 950 000,00 лева 3 042 187,40 евро | 700 000,00 лева 357 904,40евро | 350 000,00 лева 178 952,20 евро |
| Компонент 2 ИПГВР за 29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни ареали | 14 500 000,00 лева 7 413 734,00 евро | 12 325 000,00 лева 6 301 673,90 евро | 1 450 000,00 лева 741 373,40 евро | 725 000,00 лева 370 686,70 евро |

Договарящият орган си запазва правото да извърши преразпределяне в предварително обявения индикативен бюджет между компонентите, в резултат на качеството на постъпилите проектни предложения.

Договарящият орган си запазва правото да не разпредели всички налични средства по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при недостатъчен брой качествени предложения, отговарящи на предварително зададените критерии.

Размер на безвъзмездната финансова помощ по отделните проекти към настоящата схема:

За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност:

Компонент 1:

- максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 	1 000 000 лв.

Компонент 2:

- максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 	500 000,00 лв.

Оценителната комисия си запазва правото да препоръча намаляване размера на исканата безвъзмездна помощ по проектите, ако разходите са неоснователни и/или се считат за прекомерни.

ВАЖНО! БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 95 % ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, Т.Е. КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ 5 % СОБСТВЕН ПРИНОС.

## ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

Тези изисквания установяват правилата за представяне, подбор и изпълнение на проектите, финансирани по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.6 (1), т.2 ПМС №121 /31.05.2007г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по Програма ФАР на ЕС.

Кандидатстването по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ се осъществява въз основа на проектни предложения.

## Правила за допустимост по настоящата схема

Критериите за допустимост са разпределени в три групи и се отнасят до:

- Допустимост на кандидатите, т.е. организациите, които биха могли да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (4.2.1);

- Допустимост на дейностите, за които може да бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ (4.2.2);

- Допустимост на разходите, които се включват при определяне размера на безвъзмездната финансова помощ (4.2.3).

## Допустимост на кандидатите

## 4.2.1.1 Изисквания за допустимост на кандидата

Допустими кандидати по настоящата схема са:

- По Компонент 1 – 7 общини, изброени в т.4.2.2.2.;

- По Компонент 2 – 29 общини, изброени в т.4.2.2.2.;

## 4.2.1.2. Партньорство и допустимост на партньорите

По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска участието на партньори.

## 4.2.1.3. Изпълнители от страна на Бенефициентите

Бенефициентите имат право да сключват договори с изпълнители за осъществяването на дейности по проекта. При избора на изпълнител Бенефициентите прилагат Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му в случаите, когато се явяват възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал.4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.1, ал.4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

Договарящият орган ще осъществява предварителен, текущ и последващ контрол за спазване от страна на Бенефициентите на процедурите за определяне на изпълнител. При представяне на искане от страна на Бенефициентите за междинно или окончателно плащане Договарящият орган ще извършва проверка на процедурите за определяне на изпълнител, с оглед признаване на разходите за съответната дейност, възложена на изпълнител.

## 4.2.2 Допустими дейности, за които може да се кандидатства

## 4.2.2.1 Продължителност:

Планираната продължителност на проектите по Компонент 1 и Компонент 2 не може да надвишава 24 месеца от датата на сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ВАЖНО!

Кандидатът трябва да има предвид и да включи в продължителността на проекта необходимото време за:

- подготовка, съгласуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги,

- изпълнение на заложените услуги, доставки или строителство;

- отчетност и одит;

- окончателно разплащане към изпълнителите,

- извършване на Оценка на въздействието върху околната среда;

- процедури за одобряване на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие;

- други;

## 4.2.2.2 Териториален обхват

Интервенциите по настоящата схема трябва да се осъществяват на територията на Република България, в рамките на населените места, административни центрове на 36 общини центрове на агломерационните ареали (Приложение К от настоящите Насоки за кандидатстване), изброени по компоненти както следва:

По Компонент 1 и 2: Населените места, административни центрове на 7-те общини;

| Наименование на населеното място | Код, съгласно Националният регистър на населените места (НРНМ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| София | 68134 |  |  |  |
| Пловдив | 56784 |  |  |  |
| Стара Загора | 68850 |  |  |  |
| Бургас | 07079 |  |  |  |
| Варна | 10135 |  |  |  |
| Русе | 63427 |  |  |  |
| Плевен | 56722 |  |  |  |

По Компонент 3: Населените места, административни центрове на 29 общини, центрове на агломерационни ареали:

| Наименование на населеното място | Код, съгласно Националният регистър на населените места (НРНМ) |  | Наименование на населеното място | Код, съгласно Националният регистър на населените места (НРНМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | 04279 |  | Монтана | 48489 |
| Велико Търново | 10447 |  | Пазарджик | 55155 |
| Велинград | 10450 |  | Панагюрище | 55302 |
| Видин | 10971 |  | Перник | 55871 |
| Враца | 12259 |  | Петрич |  |
| Габрово | 14218 |  | Разград | 61710 |
| Гоце Делчев | 17395 |  | Свищов | 65766 |
| Добрич | 72624 |  | Силистра | 66425 |
| Дупница | 68789 |  | Сливен | 67338 |
| Казанлък | 35167 |  | Смолян | 67653 |
| Карлово | 36498 |  | Търговище | 73626 |
| Кърджали | 40909 |  | Хасково | 77195 |
| Кюстендил | 41112 |  | Шумен | 83510 |
| Ловеч | 43952 |  | Ямбол | 87374 |
| Лом | 44238 |  |  |  |

Важно!

1. По настоящата схема не са допустими за финансиране Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, които включват територии извън населените места, посочени в т. 4.2.2.2;

## 4.2.2.3  Допустими дейности за финансиране по настоящите изисквания са:

По Компонент 1 и 2:

- Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с веремви хоризонт до 2020 г., чрез:

- Изготвяне на социално-икономически анализ на състоянието на града, анализ на състоянието на устройствените планове на града и извеждане на проблеми.

- Анализ на приложимото законодателство;

- Концепция за социално-икономическо и устройствено развитие на града до 2020 г., включваща цели и стратегия за развитието на града;

- Определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР;

- Формулиране на Цел и стратегия на ИПГВР;

- Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособената/ ите зона/ и/или в обхвата на тематичната/ ите област/и;

- Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;

- Извършване на екологична оценка на ИПГВР.

- Изготвяне на план-график за изпълнение на ИПГВР;

- Изготвяне на програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури по Закона за културното наследство.

- Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

- Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

- Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР;

- Изготвянето на екологична оценка на подробния устройствен план и оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните проекти, съгласно ЗООС въздействието върху околната среда на Подробните устройствен планове, включени в ИПГВР.

- Разработване на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Важно!

- Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие трябва да включват задължително всички дейности от т. 1.1 до т. 1.12;

- За зоните, за които няма действащ актуален подробен устройствен план, задължително трябва да се предвиди изработване на такъв или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП;

- Проектите, които предвиждат дейности за изработване на ПУП или проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР, задължително трябва да предвидят и изготвянето на екологична оценка на плана и оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционните проекти, съгласно ЗООС.

- Всички дейности трябва съответстват на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.

- Техническата спецификация за възлагане на услуга по разработване на ИГПВР и подготовката на ИГПВР трябва да следват указанията на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.

- Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие трябва да съответстват на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове и Декларацията от Толедо, от неформалната среща на министрите, отговарящи за градско развитие.

- Всяко проектно предложение трябва да бъде придружено от Решение на съответния Общински съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, с което трябва да се декларира, че обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и подробните устройствени планове, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

При разработването на проектното предложение по трите компонента кандидатите задължително трябва да предвидят в изпълнението на проекта дейности за:

- Одит на проекта – одитът на проекта трябва да бъде извършен от регистриран експерт-счетоводител или от фирма за одит, като докладите за одит се прилагат към всяко искане за междинно и окончателно плащане по проекта;

- Осигуряване на публичност и информиране – съгласно чл. 6 от Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г. договори за безвъзмездна финансова помощ и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, изготвени от Управляващия орган (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта, е необходимо проектното предложение да предвижда пресконференция /конференция/-кръгла маса по повод стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му.

## 4.2.2.4. Недопустими дейности/проекти за финансиране по настоящата схема са:

- Дейности извън населените места посочени в т.4.2.2.2.;

- Дейности/интервенции върху инфраструктура, различна от общинска или държавна собственост;

- Дейности, свързани с политически партии;

- Благотворителни дарения;

- Дейности, финансирани от бюджета на други програми на Общността;

## 4.2.2.5 Брой предложения на кандидата за получаване на безвъзмездна финансова помощ

ВАЖНО!

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение за Компонент, в съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите по отделните компоненти.

В случай че кандидат представи едновременно повече от едно проектно предложение по Компонент, всички негови предложения ще бъдат изключени от процедурата по оценка.

ВАЖНО! Проект, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални програми с публично финансиране, не може да бъде едновременно допустим и за финансова помощ по настоящата процедура за същите дейности. Следователно кандидат, подпомаган по други европейски програми и други донори, както и по национални програми с публично финансиране, може да кандидатства по настоящата процедура за безвъзмездна помощ единствено за други, нефинансирани по тези програми, дейности.

## 4.2.2.6. Степен на готовност на проекта

ВАЖНО!

Кандидатът задължително представя към формуляра за кандидатстване техническа спецификация за възлагане на услуга по разработване на ИПГВР, която следва да съответства с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните, големите и много големите български градове.

## 4.2.3 Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ

При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи”. Бюджетът представлява както предварителна оценка на очакваните разходи, така и максимален размер на “допустимите разходи”. Единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базират на нормативно определени размери или на реални пазарни цени.

Допустимите разходи не трябва да противоречат на:

- правилата, описани в Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) №1783/1999, Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999,

- ПМС №62/ 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г., и

- ПМС №245/ 09.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка  2007-2013 г.

За да се считат за допустими, разходите трябва:

- да са необходими за изпълнението на проекта, да са заложени в договора по смисъла на чл.3 от ПМС №121/ 31.05.2007 г. и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;

- да са действително извършени, като тяхното възникване да бъде отчетено въз основа на първични счетоводни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;

- да са действително платени и отчетени през периода за допустимост на разходите по чл.3 от ПМС №245/ 09.10.2007 г.;

- да са отразени в счетоводната и данъчна документация на бенефициента и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;

- да могат да се установят и проверят, и да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;

- да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджети;

- да са извършени за дейности по Оперативната програма в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство;

- разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство са допустими, ако договорите са сключени при спазване изискванията на националното законодателство за възлагане на обществени поръчки и разпоредбите на ПМС № 55/ 12.03.2007 г.

## 4.2.3.1 Период на допустимост на разходите

Общият период на допустимост на разходите по Оперативната програма се определя съгласно чл.3, ал.1 от ПМС №62/ 21.03.2007 г. и чл.3 от ПМС №245/09.10.2007 г., а именно от 01.01.2007 г. до 31.12.2015 г.

## 4.2.3.2 Преки допустими разходи

Тук влизат разходите, които са пряко свързани с проекта и без тях неговото осъществяване е невъзможно. Преките допустими разходи съгласно ПМС № 245/ 09.10.2007 г. са свързани с изпълнението на дейностите по сключени договори, обобщени в следните основни групи:

- Разходи за услуги за разработване на интегрирани планове за градско развитие,;

- Разходи за подготовка на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки;

- предоставяне на консултации, разходи за изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, бази данни, реклама в медиите;

- разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма, и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като транспорт, наеми, дизайнерски, архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и нотариални, изследвания и експертни, маркетингови, социологически и статистически проучвания, геоложки проучвания, разходи за предпроектни проучвания, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, разпространение на информацията, разходи за дейности по информиране и публичност за проекти, съфинансирани по Оперативната програма, поставяне на указателни табели, финансово-счетоводна проверка, одит, застраховки и други услуги;

- разходи за банкови такси за откриване и обслужване на сметка само в случаите, в които Управляващият орган на Оперативната програма изисква откриването на отделна сметка или сметки за изпълнение на проекта и това изрично е указано в Насоките за кандидатстване;

- разходи за независим финансов одит – тези разходи могат да бъдат до 1% от общите допустими разходи по проекта;

- Разходите за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта не трябва да надвишават 2% от преките допустими разходи по проекта.

Важно!

Разходите за изготвяне на формуляра за кандидатстване не следва да надвишават сумата от 10 000 лв.

Допустими разходи за организация и управление:

- разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски

- разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта в страната при положение, че са извършени и отчетени в съответствие с приложимата нормативна уредба в тази област;

Разходите за организация и управление не трябва да надвишават 2% от стойността на преките допустими разходи по проекта.

Важно! Кандидатът може да включи в екипа по проекта само физически лица. Разходите за възнаграждения на физическите лица трябва да бъдат доказани единствено чрез трудови и граждански договори и трябва да се отчитат само и единствено в Раздел 1 „Човешки ресурси” на Бюджета.

Специфични допустими разходи

Допустим разход е невъзстановим данък добавена стойност, съгласно Указание на Министерство на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС (Приложение И от Насоките за кандидатстване).

Бенефициентът определя ДДС като невъзстановим, когато:

  - бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;

  - бенефициентът е регистрирано лице по чл.99 и чл.100, ал.2 по ЗДДС;

  - бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в т.2, и стоките и услугите, финансирани по настоящата схема са предназначени за:

- извършване на освободени доставки по глава четвърта по ЗДДС, или

- безвъзмездни доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

  - бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, финансирани по настоящата схема, не е на лице на основание чл.70, ал.1, т.4, 5 от ЗДДС.

## 4.2.3.1. Недопустими разходи

Недопустими разходи по схемата за безвъзмездна финансова помощ са недопустимите разходи съгласно правилата за Структурни фондове на ЕС (Регламент (ЕО) №1080/2006г. на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) №1783/1999г., Регламент (ЕО) №1083/2006г. на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999г., Регламент на ЕК (ЕС) № 1685/2000 г. за приемане на подробни правила за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1260/1999 г. на Съвета относно приемливостта на разходи за дейности, съвместно финансирани от Структурните фондове на ЕС) и Постановление на Министерски съвет № 62 от 21 март 2007 г., както и в Постановлението №245/ 09.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007-2013 г.

- Недопустими разходи съгласно разпоредбите на ПМС №245/ 09.10.2007 г. са:

- разходи, за които вече е получавана публична безвъзмездна помощ, дори и частично;

- разходите, определени за недопустими съгласно чл.4, ал.13 и чл.9, ал.1 на ПМС  № 62/ 21.03.2007г.;

- разходи по договори за услуги, доставки и строителство, свързани със следните договори с подизпълнители:

- договори с подизпълнители, които увеличават разходите за изпълнение на дейността, без да създават добавена стойност;

- договори с посредници и консултанти, в които плащането е определено като процент от общия разход за дейността, освен ако бенефициентът може да докаже, че плащането се отнася за действително извършената работа или услуга;

- разходи за лихви, разноските за финансови транзакции, комисионните и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута, и други чисто финансови разходи;

- други данъци и такси, с изключение на случаите, предвидени в чл.7, т.3, буква “б” и т.12 на ПМС № 245/09.10.2007 г.;

- разходи за покриване на възможни бъдещи загуби или дългове;

Специфични недопустими разходи по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

Непредвидени разходи

Направеният от бенефициента принос в натура не представлява действителен разход и не се счита за допустим. Този принос няма да бъде зачитан за съфинансиране от страна на бенефициента по настоящата схема.

ВАЖНО!

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е дължим до размера на верифицираните допустими разходи. Извършените от бенефициента недопустими разходи не подлежат на възстановяване.

## НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТните ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВАЖНО!

Настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда три фази на одобрение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие:

I-ва Фаза

- Представяне на проектно предложение по схема линия „BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

- Одобряване на проектно предложение и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

- Предоставяне на авансово плащане по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”.

II-ра Фаза

- Представяне на:

- Социално-икономически анализ на състоянието на града;

- Анализ на състоянието на устройствените планове на града и извеждане на проблеми;

- Анализ на приложимото законодателство;

- Концепция за социално-икономическо и устройствено развитие на града до 2020 г., включваща цели и стратегия за развитието на града;

- Определени с Решение на Общинския съвет зона/и за въздействие на ИПГВР;

- Одобряване от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, на зоната/ите за въздействие, включени в ИПГВР, в съответствие с критериите, заложени в Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.

- Предоставяне на Междинно плащане за действително извършените разходи по гореописаните услуги.

III Фаза

- Представяне на проект на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;

- Одобряване от Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, в съответствие с критериите, заложени в Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.

- Предоставяне на междинно/окончателно плащане за действително извършените разходи по разработване на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие

## Формуляр за кандидатстване

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, трябва да направят това като използват Формуляра за кандидатстване, приложен към настоящите Насоки (Приложение А) и съответните приложения, публикувани на адрес  http://www.mrrb.government.bg и www.bgregio.eu.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен внимателно и максимално ясно, така че да може да бъде оценен правилно. Кандидатите трябва да бъдат точни и да опишат подробно как смятат да постигнат целите на проекта, какви ще бъдат ползите от него и как проектът съответства на целите на настоящата схема.

Кандидатите трябва да попълнят и представят Формуляра за кандидатстване в зададения WORD–формат на български език.

Заедно с формуляра за кандидатстване, кандидатите представят и техническа спецификация за възлагане на услуга за изработване на ИПГВР.

Няма да се приемат Формуляри, попълнени на ръка.

Формулярът за кандидатстване със съответните приложения трябва да бъдат подадени в 1 оригинал и 2 копия.

Техническата спецификация за възлагане на услуга по изработване на ИПГВР по Компонент 3 се предава 1 оригинал и 2 копия.

Формулярът за кандидатстване (Приложение А), бюджетът на проекта – Таблица 1: Общи допустими разходи, Таблица 2: Източници на финансиране и Таблица 3: Опис на дейностите за публичност (Приложение Б) и Техническа спецификация за възлагане на услуга за изработване на ИПГВР (Приложение Б1) трябва да бъдат представени и на електронен носител (компакт-диск). Представените електронни файлове трябва да съдържат идентично предложение на това, което е представено на хартиен носител. Всеки документ от проектното предложение (Приложения А, Б, Б1, Б2) трябва да бъде представен като отделен и неделим файл (напр. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде представен отделно и не трябва да бъде разделян на няколко файла).

За улеснение на обработката на проектните предложения моля представете оригинала и двете копия на предложението, отпечатани на хартия във формат А4, подвързани поотделно в класьори с твърди корици и ясно обозначени като „оригинал” и „копие”. Всеки класьор следва да съдържа опис на приложените документи.

## Как и къде се изпращат проектните предложения

Попълнените формуляри за кандидатстване със съответните приложения трябва да бъдат подадени в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени на ръка на следния адрес:

гр. София пощ. код 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.

При получаване на попълнените формуляри за кандидатстване със съответните приложения към тях на бенефициента се издава разписка с подпис и дата.

На плика, съдържащ целия пакет за кандидатстване, трябва да бъде написано следното:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010 Приоритетна ос: 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция: 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” Име на Схемата: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” Наименование на проектното предложение: …………………………………………………..................................................................................... Пълното име на кандидата: …………………………………………………................................... Пълният адрес за кореспонденция на кандидата:……………………………………………….

## Краен срок за получаване на проектните предложения

- Крайният срок за получаване на проектните предложения е 01 ноември 2010 г. в 16.00 ч. местно време.

- Крайният срок за получаване на социално-икономически анализ на състоянието на града, анализ на състоянието на устройствените планове на града и извеждане на проблеми, Анализ на приложимото законодателство, Концепция за социално-икономическо и устройствено развитие на града до 2020 г., включваща цели и стратегия за развитието на града и определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР е 01 ноевмри 2011 г. в 16.00 ч. местно време.;

- Крайният срок за представяне на проект на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие е 01 май 2012 г. в 16.00 ч. местно време

## Допълнителна информация

Въпроси във връзка с попълването на формулярите за кандидатстване и изискванията по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ могат да се задават на:

Електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg,

Факс: 987 74 50 или

Адрес за кореспонденция: гр.София пощ. код 1202,

ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 17–19,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”,

Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”

Въпросите се задават не по-късно от 21 дни преди крайния срок за получаване на проектни предложения, като ясно се посочва номерът на бюджетната линия на схемата за безвъзмездна помощ.

С оглед осигуряване на равнопоставено третиране на кандидатите, Управляващият орган няма да дава предварителни становища относно съответствие на дейности/проект или кандидат с условията за кандидатстване.

Въпросите и отговорите се публикуват в рубриката „Въпроси-отговори” на интернет-страницата на Оперативната програма www.bgregio.eu не по-късно от 11 дни преди съответния краен срок за подаване на предложенията.

Важно!

Публикуваните отговори на въпроси, изпратени на електронния адрес на опрр, представляват официално становище на Управляващия орган, представляват неразделна част от насоките за кандидатстване и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти при изготвяне на документацията за кандидатстване.

Въпросите и отговорите се предоставят и на Оценителната комисия и се вземат предвид при осъществяване на оценката на проектните предложения.

## Оценка и подбор на проектни предложения

Всички проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в Насоките за кандидатстване.

Оценката се документира чрез попълването на оценителни таблици. Оценката на проектните предложения включва следните етапи:

Етап 1: Оценка на административното съответствие;

Етап 2: Оценка на допустимостта;

Етап 3: Техническа и финансова оценка.

Всички етапи на оценката се извършват от Оценителна комисия, назначена със заповед на ръководителя на Договарящия орган.

## Етап 1: Оценка на административното съответствие

Оценката на административно съответствие включва проверка за спазване на критериите, посочени в Контролен лист 1 – Оценка на административното съответствие към Формуляра за кандидатстване:

- Проектното предложение се отнася за схемата, за която има обявена процедура за набиране на проектни предложения;

- Формулярът за кандидатстване отговаря на всички формални изисквания и на образеца, публикуван с настоящите Насоки за кандидатстване;

- Формулярът за кандидатстване е попълнен съгласно изискванията и всяка една от точките във формуляра съдържа цялата информация, необходима за оценка на проектното предложение.

- Всички документи, упоменати в контролния лист за оценка на административното съответствие, са представени съгласно изискванията.

- Техническата спецификация за избор на изпълнител за разработване на ИПГВР отговаря по обем и съдържание на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните големите и много големите български градове.

При неясноти по подадените документи Оценителната комисия може да изиска допълнителна информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията, подадена в проектното предложение.

## Етап 2: Оценка на допустимостта

При проверката на допустимостта оценяването се извършва чрез прилагане на критериите за допустимост на кандидатите и проектните дейности, посочени в Контролен лист 2 – Оценка на допустимостта към Формуляра за кандидатстване. Оценката на допустимостта ще се извършва само за предложенията, които са преминали успешно административната оценка, както следва:

- Кандидатите са допустими, когато:

  - Отговарят на изискванията съгласно т. 4.2.1. от Насоките за кандидатстване, като това е обосновано във Формуляра за кандидатстване и е доказано чрез приложените подкрепящи документи към момента на кандидатстване;

- Проектното предложение е допустимо, когато отговаря на изискванията съгласно т. 4.2.2. от Насоките за кандидатстване и това е обосновано във Формуляра за кандидатстване:

  - Съответствие на кандидата с изискванията за допустимост по схемата;

  - Съответствие с териториалния обхват по схемата;

  - Съответствие с периода на изпълнение на проекта;

  - Съответствие с допустимите дейности по схемата;

  - Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта;

  - Съответствие с размера на финансовия принос на кандидата;

  - Съфинансирането от ОПРР е в рамките на максималния допустим праг;

  - Проектът предвижда мерки, свързани с публичността и разпространението на информация, съгласно Насоките за кандидатстване;

  - Съответствие на проекта с хоризонталните политики на Европейския съюз (равенство между половете, социално включване, устойчивото развитие и опазването на околната среда).

ВАЖНО!!! В случай, че в проектното предложение са включени дейности, които не са допустими по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектното предложение няма да бъде допуснато до следващия етап на оценка.

Проектното предложение преминава към следващия етап на оценка (техническа и финансова оценка), само ако е получило положителен отговор („да”) на всички посочени критерии за съответната оценка.

## Етап 3: Техническа и финансова оценка

”Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с предварително оповестените критерии за оценка.

Критериите за оценка са обособени на раздели и подраздели. Скалата за оценка е петстепенна. Всеки подраздел получава 0, 1, 2, 3, 4 или 5 точки по следната скала: 0 – липса на съответствие, 1 – много слабо съответствие, 2 - слабо съответствие, 3 – задоволително съответствие, 4 -  много добро съответствие и 5 – пълно съответствие. В таблицата по-долу са дадени пояснения за ситуациите, в които дадено проектно предложение получава оценка съответно 1, 3 или 5.  Оценките 2 и 4 съответстват на ситуации, в които проектното предложение заслужава оценка по-висока съответно от 1 и 3, но не е достатъчно добре обосновано и не отговаря на изискванията, за да получи съответно оценка 3 и 5.

В резултат от техническата и финансова оценка на проектното предложение Договарящият орган си запазва правото да отстрани заложени от кандидата дейности по препоръка на оценителната комисия в случаите, когато те са свързани с недопустими или необосновани разходи. Договарящият орган си запазва правото да намали проектобюджета по препоръка на оценителната комисия, в случаите, в които има разходи, които са недопустими или не отговарят на пазарната им стойност, като се съблюдава изискването за процентно съотношение между отделните разходи.

таблица за оценка на техническото и финансово качество

| Критерии | Максимална оценка | Точка от Формуляра за кандидат-стване |
| --- | --- | --- |
| 1. Съответствие на проектното предложение максимум 10 |  |  |
| 1.1. Ясно ли е формулирана целта на проекта и тя съответства ли на целите на операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. | 5 | т.3.2, т.3.3.1 |
| - Целта на проектното предложение е ясно и точно формулирана и напълно съответства на целта на операция 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. | Оценка 5 |  |
| - Целта на проектното предложение е сравнително ясно формулирана и съответства, но непълно на целта на операция 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. | Оценка 3 |  |
| - Целта на проектното предложение е неясно формулирана и е налице липса на съответствие с целта на операция 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. | Оценка 1 |  |
| 1.2. Ясно ли е определено и обосновано съответствието с общинския план за развитие, Общия устройствен план, Подробни устройствени планове и др.) | 5 | т.3.3.2 |
| - Съответствието с планов документ е ясно определено и обосновано; посочено е и е разяснено точното съответствие с целите, приоритетите, мерките на дадения документ; - Ясно е описано наличието и актуалното състояние на устройствени планове е схеми, регулиращи градската територия; | Оценка 5 |  |
| - Съответствието с планов документ само е посочено, но не са дадени по-подробни разяснения; | Оценка 3 |  |
| - Посочено съответствие с планови документи е очевидно неадекватно и неточно; - Не е представена информация за наличието и актуалното състояние на устройствени планове е схеми, регулиращи градската територия; | Оценка 1 |  |
| 2. Обосновка на проекта и методология максимум 45 |  |  |
| 2.1. Доколко проектното предложение адресира конкретни нужди, ограничения и проблеми на целевата територия и целевите групи и как са обосновани те? | 5 | т.3.3.2 |
| - Проектното предложение демонстрира ясно и задълбочено познаване на нуждите и проблемите пред социално-икономическото развитие на града и целевите групи; - Нуждите и проблемите са много добре обосновани, използвани са достатъчно данни от регионални и местни източници или документи, както и официални статистически данни и информация, проучвания от кандидата; - Проектното предложение адреса нуждите на ниво градски зони (квартали); | Оценка 5 |  |
| - Проектното предложение демонстрира сравнително добро познаване на нуждите и проблемите на целевата територия (община, населено място) и целевите групи; - Нуждите и проблемите са сравнително добре обосновани, използвани са данни от регионални и местни източници или документи, но те не са достатъчно убедителни; - Проектното предложение адресира, но в недостатъчна степен, проблеми и нужди, свързани със предотвратяване на риска от наводнения върху целевата територия; | Оценка 3 |  |
| - Нуждите и проблемите на целевата територия (община, населено място) и целевите групи не са ясно формулирани и/или липсва обосновка. | Оценка 1 |  |
| 2.2. Ясно ли са дефинирани целевите групи и крайните бенефициенти? | 5 | т.3.3.3, 3.3.4 |
| - Целевите групи са ясно представени и количествено определени. - Имайки предвид предвидените дейности и бюджета на проекта, както и естеството на кандидата, броят на хората (в абсолютни стойности), повлияни позитивно от този проект може да се оцени като много значителен. | Оценка 5 |  |
| - Целевите групи са добре представени, но не са определени количествено. - Имайки предвид предвидените дейности и бюджета на проекта, както и естеството на кандидата, броят на хората (в абсолютни стойности), повлияни позитивно от този проект може да се оцени като умерен. | Оценка 3 |  |
| - Целевата група е неясно формулирана и количествено неопределена. Липсват или са неясни доказателствата за търсенето на продуктите и дейностите на проекта. - Имайки пред вид предвидените дейности и бюджета на проекта, както и естеството на кандидата, броят на хората (в абсолютни стойности), повлияни позитивно от този проект може да се оцени като незначителен. | Оценка 1 |  |
| 2.3. Ясно ли са дефинирани дейностите по проекта? | 5х2 | т.3.3.3, т.3.6 и т.5.1 |
| - Дейностите са описани ясно и достатъчно подробно и конкретно, те са подходящи, необходими и достатъчни за постигане на очакваните продукти и резултати на проекта. - Времевият график представя подробна информация и срокове за изпълнението на допустими дейности от 1 до 10. | Оценка 5х2 |  |
| - Дейностите са описани сравнително подробно и конкретно; не става напълно ясно дали те са необходими и достатъчни за осигуряване на продуктите и резултатите на проекта; вероятно не е избрано най-подходящото решение; | Оценка 3х2 |  |
| - Дейностите не са ясно посочени, липсват съществени дейности, необходими за осигуряване на продуктите на проекта или са включени дейности, които не са необходими за осигуряване на продуктите и резултатите на проекта; | Оценка 1х2 |  |
| 2.4. Съдържа ли проектното предложение ясна методология за изпълнение на проекта? Ясен и изпълним ли е планът за действие? | 5 | т.3.7.1, т.3.8, т.4, т.8 |
| - Предложените методи са подходящо избрани, добре структурирани и описани с оглед предложените дейности, резултатите от проекта и екипа за реализация на проекта; - Времевият обхват на отделните дейности в плана за действие е реалистичен; разпределението на дейности във времето е балансирано и позволява безпроблемно управление и изпълнение; - Представена е точна и изчерпателна информация за планираните процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициента (по ЗОП.) | Оценка 5 |  |
| - Предложените методи не са достатъчно добре подбрани и/или описани с оглед предложените дейности, резултатите от проекта и екипа за реализация на проекта; - Методологията не е детайлизирана, но е възможно приспособяването й; - Времевият обхват на отделните дейности в плана за действие е реалистичен, но твърде оптимистичен; разпределението на дейности във времето не е достатъчно добре балансирано и съществува риск от лошо или забавено изпълнение; - Представена е информация за планираните процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициента (по ЗОП), но има съществени пропуски. | Оценка 3 |  |
| - Предложените методи не са подходящо избрани или са липсващи; - Времевият обхват на отделните дейности в плана за действие е нереалистичен и не би довел до тяхното осъществяване в рамките на планираната продължителност на проекта; - Представената информация за планираните процедури за избор на изпълнители от страна на бенефициента (по ЗОП.) е неясна или липсваща. | Оценка 1 |  |
| 2.5. Ясно ли са дефинирани резултатите и продуктите от проекта. Съдържа ли проектното предложение реалистични и обективно измерими индикатори ? | 5х2 | т.3.9, т.3.10, т.3.11, |
| - Резултатите и продуктите са ясно дефинирани; те се създават от предвидените дейности и са необходими и достатъчни за постигане на целите (ползите за целевите групи), измерими са и са представени в количествена форма. - Индикаторите и източниците на информация са ясни, конкретни и изчерпателни. | Оценка 5х2 |  |
| - Резултатите и продуктите са сравнително добре дефинирани, измерими са, но не са представени в количествена форма; не е достатъчно ясна връзката с предвидените дейности, - Индикаторите са представени в количествена форма, но не са напълно реалистични; източниците на информация не са достатъчно ясни, надеждни, и изчерпателни. | Оценка 3х2 |  |
| - Резултатите и продуктите не са дефинирани или са неясно дефинирани или е липсваща връзката с предвидените дейности. - Индикаторите и източниците на информация не са определени или са определени неясно. | Оценка 1х2 |  |
| 2.6. Доколко проектът допълва и надгражда други дейности, проекти върху целевата територия? | 5 | т.3.7.2, т.3.13 |
| - Проектът допълва и/или надгражда Общия устройствен план или Подробен устройствен план или друга устройствена схема и Общинския план за развитие | Оценка 5 |  |
| - Проектът допълва и/или надгражда единствено Общия устройствен план или Подробен устройствен план или друга устройствена схема или Общинския план за развитие | Оценка 3 |  |
| - Не е описана връзката на проекта с Общинския план за развитие или устройствена схема регулираща градската територия. | Оценка 1 |  |
| 2.7. Осигурява ли проектът устойчивост на постигнатите резултати по проекта: финансова (как ще се финансират дейностите, след като приключи предоставеното финансиране) и институционална (ще се запазят ли структурите, които да продължат дейността и след края на проекта)? | 5 | т.3.12.3 |
| - Устойчивостта на резултатите от проекта е ясно обоснована. - Представени са убедителни доказателства че: - ползите от проекта за целевите групи ще продължат да съществуват и след края на финансирането. - са налице реалистични и надеждни потенциални източници за финансиране след приключване на проекта; - след приключването на проекта ще има структури (като човешки ресурси и организация), които осигуряват продължаване на дейността. | Оценка 5 |  |
| - Устойчивостта на резултатите от проекта не е добре обоснована. Представените доказателства са недостатъчни и неубедителни. | Оценка 3 |  |
| - Доказателствата за устойчивост на проекта са твърде неопределени или изобщо липсват. | Оценка 1 |  |
| 3. Капацитет за изпълнение и опит максимум 10 |  |  |
| 3.1. Разполага ли кандидатът с достатъчен управленски, финансов и технически капацитет за изпълнение на проекта? | 5 | т.1.2, т.1.3, Приложение Г |
| - Кандидатът има опит в изпълнението на проекти от подобен характер и естество; - Кандидатът е представил доказателства, че разполага с финансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства надвишават предвиденото по проекта собствено финансиране); - Екипът по проекта е структуриран подходящо спрямо вида, естеството и продължителността на предвидените дейности и ангажиментите за отчитане, описани са изчерпателно функциите и задачите на членовете на екипа; - Описана е подробна и надеждна методология за управление, отчитане и контрол от страна на екипа и представители на Кандидата | Оценка 5 |  |
| - Кандидатът има опит в изпълнението на проекти от подобен характер и естество, но със значително по-малка стойност; - Кандидатът е представил доказателства, че разполагат с финансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства се равняват на предвиденото по проекта собствено финансиране); - Екипът по проекта е структуриран задоволително спрямо вида, естеството и продължителността на предвидените дейности и ангажиментите за отчитане, функциите и задачите на членовете на екипа не описано достатъчно ясно и изчерпателно ; - Описана е методология за управление, отчитане и контрол от страна на екипа и представители на кандидата | Оценка 3 |  |
| - Кандидатът няма никакъв опит в управлението/изпълнението на сходен тип дейности и/или проекти; - Кандидатът не е представил доказателства, че разполагат с финансови възможности за изпълнение на проекта (наличните средства са по-малки от предвиденото по проекта собствено финансиране); - Екипът не е структуриран задоволително спрямо вида, естеството и продължителността на предвидените дейности и ангажиментите за отчитане, функциите и задачите на членовете на екипа не са описани ; - Липсва или е неясна методологията за управление, отчитане и контрол от страна на екипа и представители на кандидата | Оценка 1 |  |
| 3.2. Съдържа ли проектното предложение механизми за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на възложените проектни дейности и възможности за самооценка? | 5 | т.3.7.3, т.3.7.4 |
| - Проектът предвижда ясна институционална организация за управление; определен е екипът за управление на проекта; длъжностите на членовете на екипа са подробно описани; - Предвидени са ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнителите на възложените дейности; - Предвидена е възможност за осъществяване на самооценка и периодично отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дейности; | Оценка 5 |  |
| - Екипът за управление на проекта е определен, но длъжностите на членовете на екипа не са ясно разграничени и подробно описани; - Предвидени са механизми за мониторинг и контрол на изпълнителите на поддоговорените дейности, но те не са достатъчни или не са ясно описани; - Предвидената възможност за осъществяване на самооценка и периодично отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дейности е непълна; | Оценка 3 |  |
| - Няма сформиран екип по проекта и/или липсва описание на длъжностите на членовете на екипа; - Не са предвидени или са неясни механизмите за вътрешен мониторинг и контрол, осъществяване на самооценка и отчитане на напредъка по изпълнението на проектните дейности. | Оценка 1 |  |
| 5. Бюджет и ефективност на разходите максимум 20 |  |  |
| 5.1. Доколко необходими и финансово обосновани са категориите разходи? | 5 x 2 | бюджет на проекта, т.3.6, КСС |
| - Бюджетът е ясен, детайлен и не съдържа аритметични грешки; връзката между разходи и дейности е видима. - Заложените количества са реалистични, необходими и достатъчни за качественото изпълнение на дейностите. - Заложените средства са добре разпределени за разходване във времето. | Оценка 5x 2 |  |
| - Бюджетът е сравнително ясен, но непълен; - Заложените количества са по-големи/ по-малки от необходимите за качественото изпълнение на дейностите - Някои от цените за услуги са нереалистични (прекомерно завишени) и/или някои от тях са по уедрени показатели. - Заложените средства са неподходящо разпределени за разходване във времето. | Оценка 3x 2 |  |
| - Бюджетът е неясен. - Заложените количества са нереалистични (прекомерно завишени или занижени) и не могат да осигурят качествено изпълнение на дейностите. - Разпределението на заложените средства за разходване във времето липсва или е неадекватно. | Оценка 1x 2 |  |
| 5.2. Съпоставими ли са разходите, посочени в бюджета с ефекта, който се очаква да се постигне (икономическа ефективност и ефикасност на предложената интервенция)? | 5 x 2 | бюджет на проекта в сравнение с резултатите, т.3.9, т.3.11 |
| - Кандидатът е избрал оптималния път (разходи - резултати - ефект) към решаване на проблема и представяне на търсените ползи; Предвидените разходи са напълно съпоставими с очакваните резултати и ефект. | Оценка 5x 2 |  |
| - Предвидените разходи не отговарят напълно на очакваните резултати и ефект. | Оценка 3x 2 |  |
| - Предвидените разходи не отговарят на очакваните резултати и ефект. | Оценка 1x 2 |  |
| Обща максимална оценка: | 85 т. |  |

Важно!

Проектни предложения, получили на техническа и финансова оценка общо по-малко от 60 точки, не се класират.

Проектните предложения се оценяват и класират по компоненти в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на предварително определените и обявените финансови средства по настоящата схема, респективно по отделните й компоненти.

Оценителната комисия има право да иска допълнителна информация, с оглед отстраняването на неясноти, свързани с проектното предложение. Непредоставянето на исканата информация или непредоставянето й в указаните от комисията срокове може да доведе до отхвърляне на проектното предложение. Оценителната комисия няма да взема предвид допълнителна информация, предоставена след указаните срокове или такава, водеща до промени в същността на проектното предложение.

## Списък на документите за кандидатстване

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят:

Основни документи, които се представят в 1 оригинал и 2 копия:

- Формуляр за кандидатстване – Приложение А към Насоките за кандидатстване;

- Бюджет на проекта – Приложение Б към Насоките за кандидатстване (включва 3 таблици: Таблица 1: Общи допустими разходи, Таблица 2: Източници на финансиране и Таблица 3: Опис на дейностите за публичност). Всички таблици на бюджета следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата.

- Техническа спецификация за възлагане на услуга по изработване на ИПГВР.

-	Декларация, че проектът не е финансиран от други източници на ЕС (Приложение В1);

- Автобиографии на ръководителя на екипа за управление на проекта (Приложение Г);

ВАЖНО! Кандидатът следва да попълни в горепосочените декларации единствено своите данни и наименованието на проектното предложение без да изменя съдържанието им. Декларациите следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата.

#### Подкрепящи документи, които се представят от кандидата към всеки от екземплярите на формуляра за кандидатстване:

- Регистрация по ЕИК (БУЛСТАТ) - копие, заверено с печат на кандидата  и гриф “Вярно с оригинала”;

- Регистрация по ЗДДС - копие, заверено с печат на кандидата и гриф “Вярно с оригинала”;

- Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите/Отчет за касово изпълнение за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени – копие, заверено с печат на кандидата и гриф “Вярно с оригинала”;

- Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, по което е осигурен 5% собствен принос по проекта;

- Решение на Общинския съвет, за кандидатстване с проекта по настоящата схема, с което трябва да се декларира, че обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, както и подробните устройствени планове, които са част от него, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

Изискваните подкрепящи документи трябва да бъдат представени в оригинал или копия с текст “Вярно с оригинала”, заверени с подпис и печат на кандидата, освен приложенията, за които по-горе изрично е посочено, че трябва да бъдат нотариално заверени. Депозираните проектни предложения следва да съдържат и опис на всички приложени документи.

## Процедури по сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

## Уведомяване относно решението на Договарящия орган

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено относно решението на Договарящия орган във връзка с тяхното проектно предложение.

Съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС № 121/31.05.2007 г., Договарящият орган в срок до 30 дни след влизането в сила на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ изготвя най-малко в два екземпляра и предлага на бенефициентите по одобрените за финансиране проекти да подпишат договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Решение за отхвърляне на дадено проектно предложение или за неотпускане на безвъзмездна финансова помощ ще се взема на следните основания:

- предложението е непълно или не отговаря в други отношения на поставените административни условия;

- кандидатът не отговаря на условията за допустимост;

- дейностите по проекта не отговарят на условията за допустимост (например дейностите в проектното предложение са извън обхвата на дейностите, допустими по схемата, превишава се максималният срок за изпълнение, исканата сума превишава допустимия максимум, и т.н.);

- представената техническа документация не отговаря по обем и съдържание на изискванията на Насоките за кандидатстване, ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- предложението не отговаря напълно на условията или финансовият и оперативен капацитет на кандидата не е достатъчен;

- предложението е получило оценка, по-ниска от предварително обявената минимална приемлива оценка;.

- въпреки че проектното предложение покрива критериите, нужни за положителна оценка, е налице изчерпване на предвидените средства по схемата за безвъзмездна  финансова помощ;

- един или повече от изисканите придружителни документи не са били представени в рамките на определения срок;

- липса на разрешително/и за ползване на воден обект, издадено/и по реда, предвиден в Закона за водите

- липса на Становище от съответната басейнова дирекция за съответствие на проекта с утвърдения план за управление на речния басейн;

- други критерии, посочени в тези Насоки за кандидатстване, не са били спазени.

## Сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

След решението на Договарящия орган за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Кандидатът ще бъде поканен да сключи договор за изпълнението на проекта, в който са описани правата и задълженията, които възникват за бенефициента (вж. Приложение Е1).

## Общи правила при изпълнението на проекти по договори за безвъзмездна финансова помощ

## Специални условия за изпълнението на проекта

Всички допустими разходи (надлежно доказани със съответната фактура или друг допустим счетоводен документ) могат да бъдат представени за плащане само веднъж – т.е. разходите, за които е поискана безвъзмездна финансова помощ, не могат да бъдат  предоставяни за плащане към други източници.

Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в съответните отчетни форми/формати и документи, приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бенефициентът е задължен да осигури директен достъп на представители на Договарящия орган и/или на други одитиращи институции, да извършат проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта.

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на проекта, използвайки подходяща и адекватна електронна система. Бенефициентът се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследени и доказани, както и че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи.

В съответствие с Указания на Министъра на финансите (№91-00-502/27.08.2007 г.) относно третиране на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, издадени на основание §6 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС №62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Бенефициентите са отговорни за администриране на процеса на определяне на данък върху добавената стойност като допустим разход. ПМС №62/21.03.2007 г. Въвежда понятието „възстановим данък добавена стойност” и го определя като недопустим разход за съфинансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Бенефициентът ще следва Указанията на Министъра на Финансите (Приложение И към настоящите Насоки) за определянето на ДДС като възстановим и като невъзстановим (допустим разход), за оформянето на Искането за плащане, за документалната отчетност, както и всички други свои задължения по Указанията във връзка с получаване на средства от Договарящия орган.

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити от бенефициента изцяло или частично с предоставената безвъзмездна помощ, не могат да бъдат прехвърляни на трети страни по време на изпълнението на проекта и в определен период след неговото завършване, съгласно т.7.3 от Общите условия към договора за безвъзмездна помощ (Приложение Е2). В случай на нарушение на тези условия, средствата, получени като безвъзмездна финансова помощ, се възстановяват в пълния им размер от бенефициента.

## Окончателен размер на безвъзмездната финансова помощ

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект ще бъде фиксиран в договора. Сумата ще се основава на бюджета, който е предварителна оценка на размера на допустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. Така тази сума става окончателна едва след приключване на дейностите по проекта и одобряване на окончателните финансови отчети.

## Невъзможност да се изпълнят целите на проекта

Ако бенефициентът не може да изпълни дейностите, заложени в договора, Договарящият орган има правото да спре плащанията цялостно или частично, в зависимост от невъзможността за изпълнение на задълженията от страна на бенефициента.

## Промени в договора и бюджета

Изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ се извършва чрез сключване на анекс (допълнително споразумение) към договора по взаимно съгласие на страните. Анексът към договора не може да нарушава конкурентните условия, съществуващи към момента на сключване на договора, и равното третиране на бенефициентите.

- Процедура по сключване на анекс към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. /ОПРР/ се провежда в следните случаи:

- Промяна на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

- Промяна в правно-организационната форма на бенефициента;

- Промяна в договорените дейности по проекта, която води до въвеждане на нови дейности/нови бюджетни пера. Освен в случаите на непреодолима сила, въвеждането на нови дейности е недопустимо за финансиране по безвъзмездна финансова помощ и следва да се отрази като собствен принос на бенефициента по бюджета на проекта;

- Намаляване размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора в резултат на констатирано от страна на ДО двойно финансиране на дейности/обекти на интервенция или част от дейности по проекта

- Намаляване размера на безвъзмездната финансова помощ по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с повече от 15 %, но не по-малко от 500 000 лв  в резултат на проведени от бенефициенти процедури за възлагане на обществени поръчки. В този случай допълнителното споразумение следва да се сключи задължително преди подаване на искане за авансово плащане.

- В останалите случаи Управляващият орган провежда кореспонденция с бенефициента, събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна.

- Недопустими са промени в бюджета на договора, водещи до увеличаване на първоначално договорения размер на безвъзмездната финансова помощ по договора и /или водещи до превишаване на средствата по бюджетни пера, за които има нормативно определен размер.

## Плащания

Плащанията от Договарящия орган към бенефициента ще се извършват във формата на авансово, междинно/ междинни  и окончателно плащания.

Авансовото плащане е до 30% от стойността на безвъзмездната финансова помощ.

Авансовото плащане се извършва след представяне на искане за плащане по образец (Приложение E1-II) с включени приложения към него на следните документи:.

- Копие на подписания от двете страни договор /Бенефициент и Договарящ  орган/;

- Копие от подписани договори на бенефициента в качеството му на възложител за инфраструктурен проект по дейности за строителство с включена клауза за авансово плащане;

- запис на заповед по образец Приложение E1-VIII  или банкова гаранция по образец Приложение E1-IХ, както е предвидено в Общите условия на  Договора за безвъзмездна финансова помощ.

- копие от Удостоверение за регистрация по чл.104 от ЗДДС, заверено „вярно с оригинала” (ако е приложимо).

- Декларация от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА за наличие/липса на нередност (Приложение Ж-0)

Междинно/междинни и окончателно плащания се извършват на базата на действително извършени разходи и след представяне на междинен/междинни и окончателен финансов отчет.

## Наблюдение на изпълнението на проекта и постигане на заложените резултати

Съгласно правилата на Регламент на Съвета № 1083/2006г. (чл. 60(b)) и № 1826/2006 г. (чл. 13(2)), Договарящият орган или упълномощените от него лица извършват проверки за удостоверяване на административните, финансови, технически и физически аспекти на проекта. Проверките могат да бъдат както административни – проверка по документи, предоставени за възстановяване на разходи, така и проверки на място за изпълнение на дейностите, заложени по проекта.

Договарящият орган ще следи за изпълнението на договора, постигането на заложените индикатори и резултати, както и спазването на декларираните обстоятелства относно непромяна предназначението на обекта на интервенция, генериране на приходи и др., което ще се извършва чрез проверки на място, включително до 5 години след приключване на договора. В случай на неизпълнение Договарящият орган може да изиска възстановяване на вече платени от ДО към бенефициента средства.

## Отчитане на проекта

Бенефициентът трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане.

Бенефициентът е задължен да пази цялата документация по проекта за срок от три години след приключване на Оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006 г.

Междинните плащания ще бъдат обвързани с изпълнението на срокът и процедурите за одобрение Крайният срок за получаване на социално-икономически анализ на състоянието на града, анализ на състоянието на устройствените планове на града и извеждане на проблеми, Анализ на приложимото законодателство, Концепция за социално-икономическо и устройствено развитие на града до 2020 г., включваща цели и стратегия за развитието на града и определяне на зона/и за въздействие на ИПГВР.

Окончателното плащане ще бъде обвързано със срокът и процедурите одобрение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

След приключване на дейностите по проекта, бенефициентът е задължен да изготви и представи на съответния Регионален отдел окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът трябва да описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. В случай, че не са постигнати резултатите от проекта или предварително зададените стойности на индикаторите, трябва да бъде представено подробно обяснение за причините.

Бенефициентът трябва да води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта.

## Публичност

Проектът трябва да предвижда мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОПРР (Приложение З).

## Списък на приложенията

| Документи за попълване | Приложение A: Формуляр за кандидатстване Приложение А1: Контролен лист 1 към Формуляра за кандидатстване – оценка на административното съответствие Приложение А2: Контролен лист 2 към Формуляра за кандидатстване – оценка на допустимостта |
| --- | --- |
|  | Приложение Б: Формуляр на бюджет на проекта (Таблица 1 - Общи допустими разходи, Таблица 2 - Източници на финансиране, Таблица 3 - Опис на дейностите за публичност). Приложение Б1: Техническа спецификация за възлагане на услуга |
|  | Приложение В1: Декларация, че проектът не е финансиран от национални програми с публично финансиране, европейски програми или други донорски програми Приложение В2: Декларация, че не е необходима ОВОС Приложение В3: Декларация, че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта (само за проекти, свързани с рехабилитация/ремонт на уличната мрежа) (само за проекти, свързани с рехабилитация/ремонт на уличната мрежа и/или тротоари) |
|  | Приложение Г: Формуляр на автобиография на ръководителя на проекта |

| Документи за информация | Приложение Е1: Проект на стандартен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приложение E1-II: Образец на Искане за плащане; Приложение E1-III: Финансова идентификация; Приложение E1-IV: Образец на Междинен/Окончателен доклад (технически); Приложение E1-V: Образец на доклад за одит; Приложение E1-VI: Образец на Междинен и окончателен финансов отчет; Приложение E1-VII: Декларация за собствен принос; Приложение E1-VІІІ: Образец на запис на заповед; Приложение E1-ІХ: Образец на банкова гаранция за авансово плащане; Приложение Е2: Общи условия към финансираните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР |
| --- | --- |
|  | Приложение Ж: Декларация за нередности Приложение Ж-0: Декларация за наличие/липса на установени нередности; Приложение Ж-1: Уведомително писмо за осчетоводени нередности; - Приложение Ж-2: Уведомително писмо за осчетоводени върнати суми по нередности; Приложение XVII: Указания за съхранение на документите по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.; |
|  | Приложение З: Насоки за осъществяване на мерките по информация и публичност от бенефициентите по ОПРР |
|  | Приложение И: Указания на Министерство на финансите № 91-00-502/ 27.08.2007 г. за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Указания на Министерство на финансите ДНФ No.01/ 10.03.2009 г. относно условията и реда за изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално законодателство. Указания на Министерство на финансите ДНФ No.02/ 10.03.2009 г. относно сертифициране на разходите по Оперативни програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Указания на Министерство на финансите ДНФ № 05/16.03.2009г. относно допълнение на ДНФ № 01/10.03.2009 г. условията и реда за изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз и кореспондиращото национално съфинансиране; Указания на Министерство на финансите ДДС № 07/ 04.04.2008 г. относно редът и начинът за предоставяне на общини на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд, на средствата към Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” и тяхното отчитане. Указания на Министерство на финансите ДДС № 08/ 04.04.2008 г. относно въвеждане на нов код 7443 за извънбюджетни сметки на общини за получаване, разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове. Приложение И-1: Декларация за съгласие за предоставяне на информация във връзка с ДДС от компетентните органи по приходите; Приложение И-2: Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по проекта. |
|  | Приложение Й: Указания за попълване на формуляра за кандидатстване |
|  | Приложение Й-1: Методика за проверка и корекция на цени в СМР в индикативната ККС на проектните предложения за инфраструктурни проекти по ОПРР |
|  | Приложение K: Списък на общините включени в агломерационните ареали и карта на агломерационните ареали. |
|  | Приложение Л: Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент (ЕО) 1605/ 2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС |

Общините на 7-те големи града - градовете София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора, съгласно приложение 3а на ОПРР

29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни ареали, съгласно приложение 3а на ОПРР;

Агломерационни ареали са 36 зони, състоящи се от групи селища и общини с неделими функционални и пътни връзки, които са концентрирани около големи или средни градски центрове.

Съгласно разпоредбата на чл. 32, алинея 4 от българския Закон за счетоводството, финансовият отчет на предприятие с годишен оборот (нетната сума на приходите на предприятието от дейността му) до 50 000 лв. може да се състои само от отчет за приходите и разходите, като не се прилага баланс. На това основание кандидатите, попадащи в тази категория, могат да представят само отчет за приходите и разходите като финансов отчет.