Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.

Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”

Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.

| Въпроси получени до 8 април 2008 г. | Отговори |
| --- | --- |
| Каква документация трябва да представи бенефициентът към Искането за плащане при междинните плащания, когато иска да си възстанови вече извършени разходи? | Процедурата по видовете плащания и тяхното отчитане е описана в чл. 4 от примерния Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Към пакета документи за кандидатстване са представени различни приложения, в това число и образците на Искане за плащане, отчети, примерни договори и т.н./. Искането за възстановяване на средства се представя до трето число всеки месец. Междинните плащания се извършват на базата на реално извършени от бенефициента разходи и след направени проверки /документални и на място/. |
| Трябва ли в графика на дейностите да залагаме междинните отчети по проекта – на колко месеца да се залагат отчетите? | Съгласно Общите условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /Приложение Е2/ чл.2.4. Бенефициентът се задължава да изготви междинни технически доклади и окончателен технически доклад. Те се придружават от финансови отчети и се изготвят съгласно образеца по Приложение Е1-ІV, Е1-V, Е1-VІ от договора. Междинните технически доклади, придружени с финансови отчети, се представят с всяко искане за междинно плащане до 3-то число всеки месец. Междинни годишни технически доклади, придружени с финансови отчети се представят през месец януари на годината, следваща отчетната.Изготвянето на междинните отчети – технически и финансови, е част от задължението на Бенефициента да изпълни и да управлява проекта в съответствие с принципите за добро финансово управление и да упражнява наблюдение и контрол върху финансовия и технически напредък на проекта. Този ангажимент е в сила за целия срок на изпълнение на проекта по договора. |
| Как да организираме обществените поръчки – за всеки обект ли трябва да има отделна поръчка или да се обобщават по видове дейности? | При възлагането на дейности и провеждането на процедури за избор на изпълнител, общината, в качеството й на възложител, следва да съблюдава и спазва разпоредбите на ЗОП и подзаконовата нормативна уредба. |
| Може ли да стартираме процедурите по ЗОП преди подписването на договора, за да сведем до минимум евентуално забавяне при спазване на законовите срокове за обжалване и т.н.? | Да, можете. |
| Трябва ли одитът на проекта да се включи в срока за изпълнение, т.е. да се извърши в рамките на самия проект или след крайната дата на изпълнение на проекта? | Съгласно Насоките за кандидатстване, одитът на проекта е задължителна дейност и тя трябва да е включена във времевия график за изпълнение на проекта. Одитът на проекта трябва да бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител след приключване на останалите дейности по проекта. Одитният доклад следва да бъде приложен към окончателния финансов отчет по проекта. |
| Ако договорът по дадена дейност, която искаме да включим като разход в проекта, е сключен в края на 2006 г., но разходите за дейността са извършени и платени в началото на 2007 г., то тези разходи допустими ли са? | Общият период на допустимост на разходите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г се определя съгласно чл.3, ал.1 от ПМС №62/ 21.03.2007 г. и чл.3 от ПМС245/09.10.2007 г., а именно от 01.01.2007г. до 31.12.2015г. |
| Трябва ли бенефициентът да има отделна банкова сметка и да удостовери наличието на такава при самото кандидатстване с проектно предложение? | Бенефициентът се задължава да открие и поддържа отделна банкова сметка или отделна партида към наличната му банкова сметка само за нуждите на проекта като гарантира, че генерираните лихви по нея могат да бъдат проследими и доказани, както и, че информацията по банковата сметка ще позволи лесното идентифициране и проследяване на разходите до и в счетоводните му системи.Няма изискване за предоставяне на финансова идентификация в процеса на кандидатстване по ОПРР. Тя обаче ще бъде изисквана преди сключването на договора с бенефициента за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. |
| А бихте ли изнесли информация относно графика на събиране на комисиите по оценяване на проектните предложения. Благодаря. | На зададения въпрос вече е отговорено в рубриката "Въпроси и отговори". |