Оперативна програма за транснационално сътрудничество

Югоизточна Европа

Наръчник за изпълнение

Версия 1.2.

Връзка към английската версия: http://www.southeast-europe.net/en/downloads_section/project_management_documents/

Дата на одобрение: 8 май 2009 година

Европейско териториално сътрудничество 2007 – 2013 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Речник

1.	Цел и съдържание на Наръчника за изпълнението на ОП ЮИЕ	6

1.1. 	Цел	6

2.	Договаряне	7

2.1. 	Процедура за договаряне	7

2.1.1.	Нормална процедура за договаряне	7

2.1.2.	Договаряне на проекти, одобрени с условия	8

2.1.3. 	Одобрения проект е променен преди сключването на договора	9

2.2. 	Договор за финансиране

2.3. 	Начална дата на проекта Стартиране на проекта	10

3.	Промени по проекта	11

3.1.	Видове промени по проекта	12

3.1.1.	Промени в партньорството	12

3.1.2.	Промени в съдържанието на проекта	14

3.1.3.	Промени в бюджета	16

3.1.4.	Отклонения от прогнозата за разходване на средствата	20

3.1.5.	Удължаване на продължителността на проекта	21

3.1.6.	Други промени	22

3.1.7.	Таблица с обобщение на видовете промени по проекта и съответните процедури	23

4.	Отчитане	24

4.1.	Задължения за отчитане	24

4.2.	Характеристики на отчитането	24

4.2.1.	Инструмент за отчитане	24

4.2.2.	Основни части на отчета за напредъка	24

4.2.3.	Отчет на партньора	25

4.2.4.	Език на отчета	25

4.2.5.	Срокове за отчитане	26

4.3.	Изготвяне и подаване на отчета за напредъка	27

4.3.1.	Как да изготвим подходящия отчет	27

4.3.2.	Подаване на отчета за напредъка	32

4.3.3.	Документи, които трябва да бъдат подадени с отчета за напредъка	32

4.4.	Приключване на отчета за напредъка	33

5.	Финансово управление на проекта	34

5.1.	Основни стъпки на финансовото управление на проекта	34

5.1.1.	Одобряване на разходите по проекта	36

5.1.2. 	Подаване на Искането за възстановяване на разходи	37

5.1.3.	Възстановяване на средствата от ЕФРР на Водещия партньор	38

5.1.4. Времева рамка на възстановяване на средствата	39

5.2.	Специални финансови въпроси	40

5.2.1.	Отчитане на допустимите разходи по проекта	40

5.2.2.	Обмяна на валута	40

5.2.3. Управление на общите разходи в рамките на проекта	41

5.3.	Финансов напредък и отказ от проекта	46

5.4.	Нередности и възстановяване на на средствата от ЕФРР	47

6.	Изисквания за информация и публичност	48

6.1.	Въведение	48

6.2.	Изисквания за информация и публичност	49

6.2.1. Основни изисквания за информация и публичност, включени в Регламент (ЕС) No. 1828/2006	49

6.2.2.	Допълнителни изисквания за информация и публичност включени в Договора за финансиране и в Споразумението за партньорство по Оперативна програма ЮИЕ	50

6.2.3. 	Общи разпоредби	51

7.	Мониторинг и одит на проекта	53

7.1.	Мониторингови посещения от СТС	53

7.2. 	Одит на проекта	53

8.	Приключване на проекта	54

2.1.	Приключване на проекта	54

8.2.	Запазване на документите по проекта	55

8.3.	Устойчивост на проекта	56

8.4.	Собственост върху резултатите от проекта	56

9.	ИПП и ЕИДП партньори по проекта	57

9.1.	Възлагане на гранта и започване на проекта	57

9.2.	Процедури за плащане за ИПП партньори по проекта	58

9.3.	Изпълнение на ИПП проект	59

9.3.1.	Отчетност	59

9.3.2.	Обществени поръчки	60

9.3.3.	Одити	60

9.3.4. Промени по проекта и промени в договора за грант	61

10.	АНЕКСИ	62

1.	Банково извлечение от сметката на проекта	62

2.	Молба за промяна на проекта	62

3.	Указания за визуалната идентичност на ОП ЮИЕ	62

РЕЧНИК

IMIS 2007 – 2013

Системата за мониторинг и информация на Оперативна програма ЮИЕ

Фронт офис на ОП ЮИЕ

Основната интернет страница на IMIS 2007 – 2013, която трябва да се използва от Водещите кандидати при изготвянето и подаването на техните предложения и съответните анекси в Поканата за проектни предложения, както и от Водещите партньори на подписаните проекти за изготвянето и подаването на техните редовни отчети за напредъка и исканията за възстановяване на разходи до СТС. Фронт офисът на ОП ЮИЕ (ФО ОП ЮИЕ) е достъпен с потребителско име и парола.

Отчет за напредъка

Инструмент за мониторинг на програмата, който Водещият партньор трябва да представя редовно, за да даде актуална информация за напредъка на изпълнението на проекта, както и за да оправдае разходите, които са включени в искането за възстановяване на разходи, подадено заедно с отчета.

Искане за възстановяване на разходи

Документ, представян от Водещия партньор на Съвместния технически секретариат, с който се искат средствата от ЕФРР по проекта въз основа на проверени разходи, който трябва винаги да се подава заедно с отчета за напредъка. Искането за възстановяване на разходи (ИВР) е документ, който се генерира автоматично от IMIS 2007 – 2013 въз основа на готовия Отчет за напредъка, който трябва да е подписан от Водещия партньор и да е подаден и в оригинал

Отчет на партньора

Инструмент, които трябва да се използва от (ЕФРР) Партньорите по проекта, и който има две основни функции. От една страна Отчетът на партньора по проекта предоставя адекватна информация на Водещия партньор за дейностите и финансовия напредък на своята част от проекта, въз основа на която Водещият партньор ще изготви редовния отчет за напредъка по проекта. Отчетът на партньора трябва да се изпрати на Водещия партньор заедно със съответната Декларация за потвърждение на разходите на партньора. От друга страна, партньорът по проекта предава отчета и на своя Контрольор на национално ниво, а финансовата част на този отчет служи за основа за Декларацията за потвърждение на разходите, която Контрольорът изготвя.

Декларация за потвърждение на разходите

Това е документ, издаден от Контрольора на Партньора по проекта, който съдържа сумата на одобрените разходи за съответния отчетен период. С подписването на този документ Контрольорът декларира законността и редовността на разходите съгласно правилата на Общността и националните правила. Издадената Декларация за потвърждение на разходите трябва да се изпрати от Партньора заедно със съответния Отчет на партньора до Водещия партньор и представлява подкрепящ документ към искането за възстановяване на разходите, което ще бъде подадено в СТС от Водещия партньор. Документът се основава на инструмента Отчет на партньора.

Програмен наръчник по ОП ЮИЕ

Програмният наръчник по Оперативна програма ЮИЕ има за цел да предостави на участниците и потенциалните кандидати по програмата необходимата информация относно програмата, възможностите и условията за разработването на техните проектни идеи до напълно завършени проектни предложения и процедурите за оценката и избора на предложения.

Насоките за контрол на ОП ЮИЕ

Целта на този документ е да подпомогне работата на Контрольорите при извършване на проверките на разходите на ЕФРР партньорите по проекта по съгласуван начин с всяка страна-членка на ОП ЮИЕ в съответствие с изискванията на Оперативна програма ЮИЕ.

# 1.	Цел и съдържание на Наръчника за изпълнението	на ОП ЮИЕ

## 1.1. 	Цел

Целта на Наръчника за изпълнение на ОП ЮИЕ е да даде подробни указания на Водещите партньори (и партньорите по проекта) на одобрените проекти във фазата на изпълнението, от момента на сключване на договора до приключването на проекта, включително за задълженията за отчетност, плащането на средствата от ЕФРР и други програмни изисквания, заложени в Договора за финансиране.

Наръчникът за изпълнението на ОП ЮИЕ е един от основните програмни документи и се счита за “втора част” на Програмния наръчник на Оперативна програма ЮИЕ, затова информацията, дадена в Програмния наръчник на ЮИЕ не се повтаря в настоящия документ.

Изпълнението на проекта, започващо с одобрението на проектапроекта от Комитета за наблюдение трябва да бъде в съответствие с разпоредбите и правилата, свързани с финансовите инструменти по програмата (ЕФРР, ИПП и ЕИДП). Този Наръчник описва правилата за изпълнението от ЕФРР партньорите и общите изисквания към всички партньори.

Основните правила за ИПП и ЕИДП партньорите са описани в отделен раздел от Наръчника за изпълнението на ОП ЮИЕ, докато подробните правила за изпълнението ще бъдат дадени от Договарящите органи във всяка държава -  партньор.

По отношение на специфични проблеми, касаещи конкретни проекти трябва да се свържете за съвет със Съвместния технически секретариат на ОП ЮИЕ.

# 2.	Договаряне

## 2.1. 	Процедура за договаряне

Договарянето е процедура, която се изпълнява, за да се сключи Договорът за финансиране между Водещия партньор (ЕФРР) и Съвместния технически секретариат (СТС) от името на Управляващия орган (УО) за изпълнението на проект, одобрен с решение на Комитета за наблюдение (КМ). Процедурата е различна по отношение на документите, които трябва да се подадат, а също така и по отношение на времето, в зависимост от това дали може да се следва нормалната процедура за договаряне (проект одобрен без условия) или преди това трябва да се изпълнят определени условия (проект одобрен с условия или одобрения формуляр за кандидатстване трябва да се промени преди сключването на договора).

След като Водещият партньор предостави всички необходими документи, СТС изготвя Договора за финансиране. Договорът за финансиране трябва да бъде подписан от СТС от името на УО и да бъде изпратен на Водещия партньор за подпис в три оригинала, от които единия остава за ВП. Водещият партньор трябва да изпрати обратно на СТС останалите два подписани оригинала в срок до 21 дни от получаването им.

Очакваното време на процедурата по договаряне обикновено е между един и три месеца, в зависимост от сложността на условно одобрения проект и времето, необходимо на Водещия партньор да изпълни условията и да изпрати всички необходими документи за договора. В случай, че Водещият партньор не изпълни условията или не представи документите, необходими за сключването на договора в срок от три месеца от датата на решението на КМ, СТС уведомява УО и КМ и въз основа на решението на КМ, УО има правото да се оттегли от договорната процедура.

### 2.1.1.	Нормална процедура за договаряне

Нормалната процедура за договаряне се прилага в случай, че КМ одобри проектното предложение без условия или ако от подаването на предложението няма значителни промени, които да засягат съдържанието на одобреното първоначално предложение.

След уведомление от СТС относно одобрението от КМ на проектното предложение, Водещият партньор трябва да представи следните документи на СТС в рамките на определения срок:

- “Декларация за банкова сметка по проекта”

(а)	официален документ, издаден и подписан от банката на ВП, доказващ, че Водещият партньор е открил отделна банкова сметка в ЕВРО за проекта (Анекс 1/а)

или

(б)	официален документ, издаден и подписан от банката на ВП, доказващ, че единствената банкова сметка в ЕВРО на организацията е на разположение на проекта (Анекс 1/б). Тази опция трябва да се използва само от държавни органи или организации, които се ръководят от публичното право, където съгласно специалните национални / вътрешни правила на организацията не е възможно да се открие отделна банкова сметка или под-сметка в евро. В този случай трябва да се използва отделен счетоводен код / технически код / бюджетно перо или други технически договорки, позволяващи да се идентифицират, проследяват и отчитат всички финансови трансфери и разходи, касаещи проекта.

- “Спесимен на подписа на законния представител на ВП": документ, доказващ оторизирания подпис на лицето(ата), упълномощен(и) да подпишат Договора за финансиране и заявлението за възстановяване на разходи. Документът трябва да съдържа оригинален оторизиран подпис на законния(ите) представител(и), заверен съгласно националните правила, например заверен от нотариус / правен отдел/ частно лице, и др.);

- В случай на промени в правния статут на партньорите, документ, който доказва правния статут.

- Забележка за промяна в данните (например на лицата за контакт, контактните данни за партньорите).

Водещият партньор трябва да гарантира, че Споразумението за партньорство, приложено към оригиналния формуляр за кандидатстване, е подписано от упълномощеното лице от името на всеки партньор по проекта. В случай на несъответствие, въпросното Споразумение за партньорство трябва да се подмени с ново, което да бъде подписано от потвърдените законни представители на партньорите по проекта като един оригинал от него трябва да бъде изпратено на СТС като предпоставка за подписване на Договора за финансиране.

### 2.1.2.	Договаряне на проекти, одобрени с условия

Има случи, в които КМ одобрява заявление само при определени условия и за да може да се сключи Договора за финансиране, Водещият партньор трябва да изпълни тези условия:

В тези случаи процесът ще протече както следва:

- ВП ще бъде уведомен от СТС за условията, които трябва да се изпълнят, за да се сключи Договора за финансиране;

- ВП трябва да преразгледа формуляра за кандидатстване в съответствие с поставените условия;

- В случай, че те касаят и Споразумението за партньорство, ВП трябва да го коригира и всички партньори по проекта трябва да подпишат Приложение към Споразумението за партньорство (образец на приложението към Споразумението за партньорство може да бъде свалено от уеб сайта на Оперативна програма ЮИЕ);

- ВП трябва да подаде всички поискани документи на СТС до определения краен срок;

- СТС проверява дали проектът отговаря на условията, определени от КМ и въз основа на този резултат УО, или в специални случаи КМ, решава дали Договорът за финансиране може да бъде сключен;

- На основата на окончателното решение на УО / КМ ще се следва или нормалната процедура за договаряне, както е описано по-горе, или СТС ще информира ВП, че предложението не е отговорило на определените изисквания, поради което Договорът за финансиране не може да бъде подписан.

### 2.1.3. 	Одобрения проект е променен преди сключването на договора

По определени причини може да се случи така, че от времето на подаването до времето на сключването на договора съдържанието на първоначалната апликационна форма, която е взета предвид при одобрението, да не е валидна вече. В случай, че в одобрения проект има значителни промени, той трябва да бъде преразгледан отново от органите по програмата и ако промененото предложение все още отговаря на условията, то може да стане основа за одобрение и сключване на договор.

След уведомление от страна на СТС относно одобрението на проекта от КМ, ВП е задължен да информира незабавно СТС в писмен вид за промените, които са настъпили в одобрения проект.

- ВП трябва да преразгледа формуляра за кандидатстване, ако в нея има промени, както и в Споразумението за партньорство, съгласно променената ситуация и да подаде променените документи (промененпроменения формуляр за кандидатстване и Приложението към Споразумението за партньорство, подписано от всички партньори по проекта) на СТС;

- СТС преглежда дали променения кандидатстващ проект все още отговаря на критериите за одобрение и въз основа на резултата от това УО, а в специални случаи КМ, решава дали ВП и СТС могат да подпишат Договора за финансиране;

- Въз основа на окончателното решение на УО / КМ ще се следва или нормалната процедура за договаряне, както е описано по-горе, или СТС ще информира ВП, че променените обстоятелства значително са намалили качеството на проектното предложение, поради което УО / КМ трябва да оттегли одобрението и Договорът за финансиране не може да бъде подписан.

## 2.2. 	Договор за финансиране

Договорът за финансиране определя правата и задълженията на Водещия партньор и на УО / СТС. Одобрения формуляр за кандидатстване и Споразумението за партньорство, подписано между Партньорите по проекта са неразделна част от Договора за финансиране. Образец на Договора за финансиране може да бъде свален от  www.southeast-europe.net

Правилата, касаещи изпълнението на проекта, заложени в Договора за финансиране, са описани подробно в различни Раздели от този Наръчник, например Отчетност и Заявление за възстановяване на разходи, изисквания за информация и публичност, права за одит и др. Основните правила за промени в Договора за финансиране са упоменати в Член 8 от Договора за финансиране и са разгледани подробно в Раздел 3 Промени по проекта от този Наръчник.

## 2.3. 	Стартиране на проекта

Изпълнението на проекта може да започне само след като Комитета за наблюдение одобри кандидатурата, следователно разходите за изпълнението на проекта са допустими от датата на одобрението на проекта, с изключение на разходите за подготовка (за повече подробности вижте Програмния наръчник, Раздел 3.4.2. – Допустимост по отношение на времето и 3.4.8.а – Разходи за подготовка). Периодът за изпълнение на проекта, определен от началната до крайната дата, е изрично упоменат в Договора за финансиране за всеки проект.

В случай, че кандидатстващият проект е одобрен с условия, препоръчваме ВП и партньорите по проекта да започнат изпълнението само след като получат писмо за одобрение от СТС, че всички поставени условия се считат за изпълнени по проекта и процедурата за сключване на договор е започнала. Независимо от това, дори в случаите на условно одобрени проекти, веднага щом те изпълнят условията, официалната дата на началото на проекта ще бъде записана в Договора за финансиране като датата на първото решение на КМ за одобрението на проекта.

При започване на проекта, партньорствата, които включват партньори , които са кандидатствали за финансиране от ИПП или ЕИДП, също трябва да имат предвид, че процедурата за сключване на договори с ИПП / ЕИСП партньорите е различна от тази на ЕФРР и техните разходи ще бъдат допустими само след сключването на Договор за безвъзмездна финансова помощ (грант) със съответния Договарящ орган. Затова участието на ИПП / ЕИДП партньори в началната фаза на проекта може да не е лесно за организиране, докато те не получат своите Договори за безвъзмездна финансова помощ, подписани от двете страни.

# 3.	Промени по проекта

По време на периода на проекта, поради различни причини може да се наложат определени промени във връзка с основанията и условията за изпълнението на проекта, определени в Договора за финансиране, както и в одобрения формуляр за кандидатстване и Споразумението за партньорство, които са неразделна част от Договора за финансиране. Във всички подобни случаи Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС и да ги информира за ситуацията и за планираните промени. СТС, въз основа на вида на необходимите промени и в съответствие с процедурите, описани по-долу, ще информира Водещия партньор за процедурата, която трябва да следва и за необходимите документи, които трябва да представи. В зависимост от важността на тези промени, има различни видове промени и процедури по проекта.

Всички значителни промени, засягащи одобрения формуляр за кандидатстване, както и Договора за финансиране (т.е. структурата на партньорството, целите на проекта, дейностите, междинните и крайните резултати, преразпределяне на бюджета между работните пакети и/или бюджетни пера, надхвърлящи 20% от общия бюджет на ЕФРР партньори по проекта, преразпределяне на бюджета между партньорите или продължителността на проекта) налагат ВП да поиска промени в Договора за финансиране, които трябва да бъдат одобрени от УО или в определени случаи, от КМ.  Промените, поискани от проекта могат да се прилагат само след като бъдат одобрени от отговорния програмен орган (УО или КМ). Въпреки че разходите, касаещи променените дейности и резултати са допустими от датата на решението на УО / КМ, тези разходи могат да бъдат одобрени само след подписването на промените в Договора за финансиране от двете страни по него.

По-незначителни промени (Преразпределяне между бюджетни пера, работни пакети до 20% от общия бюджет по проекта на ЕФРР партньори по проекта; административни промени) са възможни без предварително одобрение от УО или КМ и без промяна в Договора за финансиране. ВП трябва винаги да съобщава за тези промени в редовния отчет за напредъка на СТС за одобрение.

Някои видове промени (преразпределение на бюджета между партньорите по проекта, преразпределение на бюджета, надвишаващо 20% лимит за прехвърляне; удължаване продължителността на проекта) могат да бъдат поискани само веднъж през цялото време за изпълнението на проекта за всеки вид промяна. Повече от една промяна от този вид промени може да бъде разрешена от УО само в случай на изключително събитие или обстоятелство, които не зависят от проекта или от партньорството, и които възпрепятстват ВП и/или партньорите по проекта от изпълнението на проекта, без промени в Договора за финансиране.

Възможностите за други видове искания за промени не са ограничени откъм бройка, въпреки това обаче, ВП и партньорите по проекта трябва да имат предвид, че подписвайки Договора за финансиране, те се задължават да изпълняват своя проект в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване. Никоя от поисканите промени няма да бъде автоматично одобрена от УО или КМ, и промените в проекта ще бъдат приемани само в добре обосновани случаи. Последното искане за промени в Договора за финансиране може да бъде подадено в СТС най-късно два месеца преди крайната дата на проекта.

## 3.1.	Видове промени по проекта

### 3.1.1.	Промени в партньорството

В случай, че партньор има намерението да напусне проекта или ако партньорите решат да изключат някой партньор, Водещият партньор е задължен незабавно да уведоми СТС в писмен вид като подобна промяна винаги изисква одобрението на УО или КМ, както и промени в Договора за финансиране.

Принципи

Водещият партньор трябва да се увери, че и след промените в партньорството проектът все още отговаря на изискванията за транснационалното партньорство на Оперативна програма ЮИЕ и не променя общия характер (целите, междинните и крайните резултати) на оригиналния проект.

Партньорът, който напуска проекта ще остане напълно отговорен за всички изпълнени дейности и резултати, постигнати от него, до датата на оттеглянето му.

Оттеглилият се партньор може да бъде заместен с нов партньор или дейностите на даден партньор (включително оставащият бюджет) могат да бъдат поети или разделени между партньорите при условие, че съществуващото партньорство продължава да отговаря на минималните изисквания за транснационално партньорство по Оперативна програма ЮИЕ.

В случай, че оттеглил се партньор бъде заменен, новият партньор трябва да отговаря на критериите за избор на партньор на Оперативна програма ЮИЕ, трябва да има същото значение в партньорството, както напусналия партньор, и да има достатъчен икономически и организационен капацитет, за да може да изпълнява задълженията и отговорностите по проекта.

Оттеглянето или смяната на ИПП или ЕИДП партньор основно се регулира от специфичния Договор за грант на засегнатия партньор, но независимо от това Водещият партньор е отговорен да уведоми СТС за всяка подобна промяна, включително да даде разяснения за промененото разпределение на работата между партньорите по проекта и да започне процедура за промяна в случай, че промяната засяга и Договора за финансиране (включително апликационната форма) на ЕФРР партньорите.

УО има правото да се оттегли от Договора за финансиране и да върне вече преведените средства на ЕФРР в случай, че проектът не отговаря на минималните изисквания за транснационално партньорство по Оперативна програма ЮИЕ поради смяната в партньорството, освен ако Водещият партньор може да покаже, че поне 75% от бюджета на проекта на ЕФРР партньорите е бил вече изхарчен и по-голямата част от целите, междинните и крайните резултати са били вече постигнати преди оттеглянето / изключването на партньора.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС в случай, че проектът има проблеми с партньорството и планира подобни промени. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за смяна на партньор, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2) (1 оригинал, подписан от ВП);

- декларация за оттегляне на партньора, който напуска проекта (1 оригинал, подписан от съответния партньор по проекта), или писмено решение на партньорството за изключване на партньор, включващо точната дата на оттеглянето (до която дата разходите на напускащия партньор ще бъдат допустими за съфинансиране) (1 оригинал, подписан от всички партньори по проекта);

- преразгледаната апликационна форма (определяща новото разпределение на работата с промените в работния план и съответно в бюджета) (1 оригинал, подписан от ВП);

- приложение към Споразумението за партньорство на промените в  партньорството (образецът може да бъде свален от уеб сайта на Оперативна програма ЮИЕ) (1 оригинал, подписан от всички партньори по проекта);

- нови Декларации за съфинансиране в случаите със засегнатия(те) партньор(и) (1 оригинал за всеки засегнат партньор по проекта, подписан от партньора по проекта)

Подаденото “Искане за промяна по проекта” ще бъде оценено от СТС с участието на съответните Звена за контакт в случай, че в партньорството влиза нов партньор и ще бъде придвижено за решение от Управляващия орган или от Комитета за наблюдение. УО ще взима решения по отношение на промени в партньорството по проекта, които засягат по-малко от 20% от общия бюджет по проекта. Решението на УО е необходимо особено в следните случаи:

- промяната в партньорството засяга повече от 20% от общия бюджет по проекта;

- смяна на Водещия партньор;

- смяната на партньора засяга общия характер (целите, междинните и крайните резултати) на оригиналния проект;

В случай на одобрение, в съответствие с решението, страните по договора ще подпишат Приложение към Договора за финансиране.

Промените, поискани по проекта могат да бъдат осъществени само след като бъдат одобрени от отговорния програмен орган (УО или КМ). Въпреки че разходите, касаещи дейностите и резултатите на сменения партньор, са допустими от датата на решението на УО / КМ, тези разходи ще бъдат одобрени само след като промените в Договора за финансиране бъдат подписани от двете страни по проекта.

### 3.1.2.	Промени в съдържанието на проекта

Обикновено Водещият партньор и всички партньори по проекта трябва да гарантират, че всички цели, междинни и крайни резултати, определени в апликационната форма, ще бъдат постигнати и осъществени в рамките на проекта. Процедурата, която трябва да се следва в случай на промени в съдържанието, зависи от значимостта на промените.

3.1.2.1. Маловажни промени в съдържанието на проекта

Маловажните промени, които не засягат определените цели, междинните и крайни резултати (промяна в местоположението на определено мероприятие, промени във времевия график и др.) и не излагат на риск цялостното изпълнение на проекта до крайната дата, не изискват предварително одобрение от УО / КМ или промени в Договора за финансиране.

Необходими документи и процедура

Препоръчваме на ВП да се свърже неофициално със СТС (по имейл или по телефона) преди да направи промените, за да изясни ситуацията и да се увери, че следва правилната процедура. ВП е задължен да опише ясно и да обоснове всяка малка промяна, която е била изпълнена, в следващия отчет за напредъка като промяната ще се счита за приета в случай, че съответният Отчет за напредъка бъде одобрен от СТС.

3.1.2.2. Значителни промени в съдържанието на проекта

Значителни промени в съдържанието на проекта, които биха променили целите или междинните, или крайните резултати, определени в одобрения формуляр за кандидатстване се считат за големи промени, които засягат базата на първоначално одобрения проект, затова Водещият партньор е задължен незабавно да информира СТС в писмен вид като подобни промени винаги изискват решение от Комитета за наблюдение.

Принципи

Разходите, които касаят дейности, междинни или крайни резултати, които са били променени (в сравнение с одобрения формуляр за кандидатстване) няма да са допустими, както и разходите, представени преди Комитетът за наблюдение да даде одобрение за подобни специфични промени. Тези разходи могат да бъдат одобрени само след като промените в Договора за финансиране са подписани от двете страни по него.

Когато планират основни промени в съдържанието на проекта, ВП и партньорите по проекта трябва също така да отчитат член 21 з) от Договора за финансиране по отношение на правата на УО да се оттегли от договора и да върне средствата от ЕФРР в случай, че проектът не може да бъде изцяло изпълнен с приключването на планираните дейности, планираните междинни и крайни резултати и с постигането на поне 75% от разходите по бюджета на проекта от страна на ЕФРР партньорите.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС в случай, че проектът има проблеми, които биха засегнали първоначалните цели, междинни и крайни резултати или планира подобни промени. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за смяна на партньор, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2), ясно описващ и добре обосноваващ причините за подобни промени (1 оригинал, подписан от ВП);

- преразгледаната апликационна форма (1 оригинал, подписан от ВП);

Подаденото “Искане за промяна в проекта” ще бъде преценено от СТС и ще бъде предадено за решение на Комитета по наблюдение. В случай на одобрение, съгласно решението, Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по него.

### 3.1.3.	Промени в бюджета

В съответствие с вида и размера на бюджетните промени се прилагат различни процедури.

3.1.3.1. Преразпределение на бюджета между партньорите по проекта

Преразпределението на бюджета между партньорите по проекта засяга финансовия баланс на партньорството, поради това подобни промени винаги изискват предварителното одобрение от УО или КМ, както и промяна в Договора за финансиране. В този случай не може да се прилага ограничението за 20% преразпределение на бюджета.

Принципи

Преразпределението на бюджет между партньорите по проекта е възможно само в следните случаи:

- Преразпределение между партньорите по проекта поради промени в партньорството (разпределение на дейностите и съответния бюджет между съществуващите партньори) – както е описано в 3.2.1.

- В обосновани случаи, без да се засягат основните цели, междинни и крайни резултати по проекта.

Преразпределението на бюджет между партньорите по проекта не трябва да излага на риск транснационалността на проекта и не може да води до това след промените някой от засегнатите партньори да не може да изпълни всичките си планирани междинни и крайни резултати.

Освен преразпределението поради промени в партньорството, преразпределение на бюджета между партньорите по проекта може да се поиска само веднъж за времето на целия проект.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС в случай, че някои от партньорите по проекта имат финансови проблеми и се планират подобни промени. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за промяна, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2), ясно описващо и добре обосноваващо причините за промяната (1 оригинал, подписан от ВП);

- преразгледаната апликационна форма (с променения бюджет) (1 оригинал, подписан от ВП);

- нови Декларации за съфинансиране на засегнатите партньори (1 оригинал за всеки засегнат партньор по проекта, подписан от партньора по проекта)

- ново или променено Споразумение за партньорство с промените в партньорството

Преразпределение на бюджета между партньорите по проекта до 20% от общия бюджет по проекта за ЕФРР партньорите ще се решава от УО, преразпределения над 20% трябва да се решават от КМ, както и промените, които засягат целите, междинните и крайните резултати по проекта.

В случай на одобрение, съгласно решението, Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по договора.

Промените, поискани от проекта могат да се изпълняват само след като бъдат одобрени от отговорния орган по програмата (УО или КМ). Въпреки че разходите, касаещи бюджета на променения партньор са допустими от датата на решението на УО / КМ, тези разходи могат да бъдат одобрени само след като промените в Договора за финансиране бъдат подписани от двете страни по договора.

3.1.3.2. Преразпределение на бюджета между работните пакети

Има 20% ограничение за преразпределение, което е важно по отношение на процедурата, която трябва да се следва. 20% ограничение не се прилага поотделно за всяка отделна промяна на бюджета, а е по-скоро с натрупване. Това означава, че сумата на всяко ново преразпределение между работните пакети се натрупва към общата сума на предишните преразпределения по работните пакети докато натрупаната сума от всички преразпределения достигне 20% от общия бюджет на проекта за ЕФРР партньорите, като процедурата става различна веднага щом 20% ограничение бъде превишено.

Като референтна основа, първоначалното разпределение на разходите между работните пакети, определени в одобрения формуляр за кандидатстване, се запазва за целия период на изпълнение на проекта. Изчислението се базира на добавянето на положителни (+) стойности на преразпределените суми към общата сума на предходните преразпределения в сравнение с оригиналния план на бюджета.

а) 	Преразпределение под 20% лимит

Докато преразпределението(ята) по бюджета между различните работни пакети не надхвърли 20% от общия бюджет на проекта за ЕФРР партньорите, не са необходими нито предварително одобрение от КМ, нито промяна в Договора за финансиране.

Необходими документи и процедура

Препоръчваме на ВП да се свърже неофициално със СТС (по телефона или по имейл) преди да направи промените, за да изясни ситуацията и да се увери, че следва правилната процедура.

ВП е задължен да опише ясно и да обоснове всяка промяна в следващия отчет за напредъка като промяната ще се счита за приета в случай, че съответният Отчет за напредъка бъде одобрен от СТС.

б) 	Преразпределение, което надхвърля 20% лимит

Веднага щом преразпределенията(ето) на бюджета между работните пакети надхвърлят 20% от бюджета по проекта на ЕФРР партньорите по проекта, трябва да бъде поискана промяна на Договора за финансиране като след това и до края на целия период на проекта не могат да се искат повече подобни промени. Решението по тези искания се взима винаги от КМ.

Преразпределянето на средства между различните работни пакети не може да променя общия характер (целите, междинните и крайните резултати) на одобрения проект и не може да води до това, работният пакет да загуби своята приложимост/значение.

Промените, поискани от проекта могат да се изпълняват само след като бъдат одобрени от отговорния орган по програмата (УО или КМ). Въпреки че разходите, касаещи бюджета на променения партньор са допустими от датата на решението на УО / КМ, тези разходи могат да бъдат одобрени само след като промените в Договора за финансиране бъдат подписани от двете страни по договора.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС в случай, че някои партньори по проекта имат финансови проблеми и планира подобни промени. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за смяна на партньор, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2), ясно описващ и добре обосноваващ причините за подобни промени (1 оригинал, подписан от ВП);

- преразгледаната апликационна форма (с променения бюджет) (1 оригинал, подписан от ВП);

Подаденото “Искане за промяна в проекта” ще бъде оценено от СТС и ще бъде предадено за решение на Комитета по наблюдение. В случай на одобрение, съгласно решението, Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по него.

3.1.3.3. Преразпределения в бюджета между бюджетните пера

Процедурата, която се прилага в случай на преразпределения на бюджета между бюджетните пера е подобна на тази при преразпределенията между работните пакети. Ограничението от 20% също се прилага с натрупване и базата за изчисление е същата, като описаната в член 3.1.3.2. от този Наръчник за изпълнението.

а) 	Преразпределение под 20% лимит

Докато преразпределението(ята) по бюджета между различните бюджетни линии не надхвърли 20% от общия бюджет на проекта за ЕФРР партньорите, не са необходими нито предварително одобрение от КМ, нито промяна в Договора за финансиране.

Необходими документи и процедура

Препоръчваме на ВП да се свърже неофициално със СТС (по телефона или по имейл) преди да направи промените, за да изясни ситуацията и да се увери, че следва правилната процедура.

ВП е задължен да опише ясно и да обоснове всяка промяна в следващия отчет за напредъка като промяната ще се счита за приета в случай, че съответният Отчет за напредъка бъде одобрен от СТС.

б) 	Преразпределение, което надхвърля 20% лимит

Веднага щом преразпределенията(ето) на бюджета между бюджетните пера надхвърлят 20% от бюджета по проекта на ЕФРР партньорите по проекта, трябва да бъде поискана промяна на Договора за финансиране като след това и до края на целия период на проекта не могат да се искат повече подобни промени. Решението по тези искания се взима винаги от КМ.

Преразпределянето на средства между различните бюджетни пера не може да променя общия характер (целите, междинните и крайните резултати) на одобрения проект. Някои бюджетни пера не могат да се намаляват, тъй като това би засегнало значението на участващия партньор по проекта (крайно намаляване на разходите за персонал – бюджетно перо 1) или може да засегне основните крайни резултати (значителното намаление на разходите за оборудване – бюджетно перо 5, или на малките инвестиции – бюджетно перо 6).

Промените, поискани от проекта могат да се изпълняват само след като бъдат одобрени от отговорния орган по програмата (УО или КМ). Въпреки че разходите, касаещи бюджета на променения партньор са допустими от датата на решението на УО / КМ, тези разходи могат да бъдат одобрени само след като промените в Договора за финансиране бъдат подписани от двете страни по договора.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже със СТС в случай, че някои партньори по проекта имат финансови проблеми и планира подобни промени. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за смяна на партньор, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2), ясно описващ и добре обосноваващ причините за подобни промени (1 оригинал, подписан от ВП);

- преразгледаната апликационна форма (с променения бюджет) (1 оригинал, подписан от ВП);

Подаденото “Искане за промяна в проекта” ще бъде преценено от СТС и ще бъде предадено за решение на Комитета за наблюдение. В случай на одобрение, съгласно решението, Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по него.

### 3.1.4.	Отклонения от прогнозата за разходване на средствата

Прогнозата на разходването на средствата е описана в Анекс 4.12. към Договора за финансиране, който не може да се променя през цялото време на изпълнението на проекта. ВП има възможността да се отклони от прогнозата за разходването на разходите като има предвид, че в случай на използване на по-малко финансови ресурси от тези, предвидени в прогнозата за разходване на средствата, въз основа на решение на Комитета за наблюдение, УО има правото да отмени проекта като намали оригиналния бюджет на проекта и съответното участие на ЕФРР. (за повече подробности виж също раздел 5.3. от този Наръчник).

Необходими документи и процедура

В случай, че КМ реши да се откаже от проекта, УО започва промяна на Договора за финансиране. За промяната на Договора за финансиране ВП трябва да подаде следните документи:

- преразгледаната апликационна форма (с променения бюджет и дейностите съответно) (1 оригинал, подписан от ВП);

- нови Декларации за съфинансиране на засегнатите партньори (1 оригинал за всеки засегнат партньор по проекта, подписан от партньора по проекта)

- Приложение към Споразумението за партньорство на промененото партньорство.

Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по договора. ВП трябва да изпрати копие от промените в Договора за финансиране на засегнатите партньори по проекта.

### 3.1.5.	Удължаване на продължителността на проекта

Удължаването на продължителността на проекта може да се поиска само веднъж през целия период на изпълнението на проекта.

В случай, че удължението на продължителността на проекта засяга и прогнозите за разходването на средствата по проекта, ВП трябва да вземе предвид и риска от отмяна на проекта (виж член 3.1.4. и член 5.3. от този Наръчник и член 4.13 от Договора за финансиране).

Когато иска удължаване на продължителността на проекта, Водещият партньор трябва да отчете и факта, че според правилата за допустимост на Оперативна програма ЮИЕ всички дейности по проектите трябва да са приключили преди края на 2014 год.

Необходими документи и процедура

Водещият партньор трябва незабавно да се свърже с СТС в случай, че изпълнението на проекта е толкова закъсняло, че може да се наложи удължаване на продължителността на проекта. Веднага щом СТС потвърди на ВП, че е необходима процедура за удължаване, той ще поиска представянето на следните документи:

- “Искане за промяна в проекта” (Анекс 2), ясно описващ и добре обосноваващ причините за подобни промени (1 оригинал, подписан от ВП);

Подаденото “Искане за промяна в проекта” ще бъде преценено от СТС и ще бъде предадено за решение от съответния орган по програмата. Исканията за удължаване на продължителността на проекта с до 6 месеца ще се решават от УО, докато исканията за над 6 месеца ще се решават от КМ.

В случай на одобрение, съгласно решението, Приложението към Договора за финансиране ще бъде подписано от страните по него преди първоначалната крайна дата на проекта.

### 3.1.6.	Други промени

Административните промени по проекта не изискват одобрение от УО или КМ, нито промени в Договора за финансиране.

Необходими документи и процедура

ВП трябва да уведоми Съвместния технически секретариат за административните промени възможно най-скоро, особено в случаите на промени на отделните банкови сметки или на данните за контакт на ВП, а в другите случаи  - най-късно в следващия отчет за напредъка.

### 3.1.7.	Обобщена таблица на видовете промени по проекта и съответните процедури

| Вид на промяна по проекта | Процедура |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без предишно/предварително одобрение Без промени в Договора за финансиране | Предварително одобрение и Приложение към Договора за финансиране |
| Промяна в партньорството | Х | Винаги се изисква решение от УО или КМ |
| Промяна в съдържанието на проекта | Х | Винаги се изисква решение на КМ |
| Преразпределение на бюджета между партньорите по проекта | Х | - Изисква се решение от УО или КМ; - Може да се поиска само веднъж |
| Преразпределение на бюджета между работни пакети | - Докато сумата на преразпределение(я) с натрупване е под 20% от бюджета на проекта за ЕФРР партньорите по проекта; - СТС ще бъде уведомен в отчета за напредъка | - В случай, че сумата на преразпределение(я) с натрупване надвиши 20% от бюджета на проекта за ЕФРР партньорите по проекта; - Изисква се решение от КМ; - Може да се поиска само веднъж |
| Преразпределение на бюджета между бюджетните пера | - Докато сумата на преразпределението с натрупване е под 20% от бюджета на проекта за ЕФРР партньорите по проекта; - СТС ще бъде уведомен в отчета за напредъка | - В случай, че сумата на преразпределението с натрупване надвиши 20% от бюджета на проекта за ЕФРР партньорите по проекта; - Изисква се решение от КМ; - Може да се поиска само веднъж |
| Удължение на продължителността на проекта | Х | - Изисква се решение от УО или КМ; - Може да се поиска само веднъж |
| Административни промени | СТС трябва да бъде информиран в отчета за напредъка | Х |

# 4.	Отчитане

## 4.1.	Задължения за отчитане

Съгласно договорните задължения Водещият партньор трябва редовно да се отчита за напредъка по проекта и да доказва, че изпълнението е в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване и да оправдава отчетените одобрени разходи във връзка с искането за възстановяване на средствата от ЕФРР. Затова ВП трябва да предава отчети за напредъка заедно с всяко искане за възстановяване на разходите, които да описват изпълнените дейности и междинните резултати, резултатите постигнати по време на отчетния период, както и да представи финансовия напредък по проекта.

## 4.2.	Характеристики на отчитането

### 4.2.1.	Инструмент за отчитане

Отчетът за напредъка на Оперативна програма ЮИЕ няма “традиционен” формат, а е електронен инструмент, който е част от Системата за мониторинг и информация на Програмата (IMIS 2007 – 2013), който може да бъде оценяван от Водещия партньор през интернет през така наречения “Фронт офис на ОП ЮИЕ”. След подписването на Договора за финансиране, всеки Водещ партньор получава от СТС потребителско име и парола за достъп до неговата част от Фронт офиса на ОП ЮИЕ.

Водещият партньор може да попълва и подава отчет за напредъка онлайн в своя Фронт офис на ОП ЮИЕ. Във Фронт офиса на ОП ЮИЕ отчетът за напредъка може да бъде запазван, съхраняван и разпечатван по всяко време от изготвянето му.

Потребителски наръчник за отчитане, включително технически указания за това как се работи с отчетния инструмент на Фронт офиса на ОП ЮИЕ се намира на уеб сайта на програмата и може да бъде свален.

### 4.2.2.	Основни части на отчета за напредъка

Отчетът за напредъка се фокусира върху следното:

- В частите за отчет на дейностите, от една страна Водещият партньор трябва да даде отчет за общия напредък на целия проект, какво е постигнато и реализирано, как се развива партньорството и дали има някакво отклонение от първоначалните планове, а от друга страна, като се фокусира само върху ЕФРР партньорите по проекта, трябва по-подробно да опише изпълнените дейности, междинните и крайни резултати, постигнати по различните работни пакети в сравнение с първоначално предвидената програма и индикатори по проекта. В същото време специфичните описания на дейностите и резултатите трябва да оправдават отчетените разходи от страна на различните партньори по проекта, които са включени в прилежащото искане за възстановяване на разходите.

- Частта за финансовия отчет представя направените разходи, платени и одобрени от ЕФРР партньорите по проекта по време на отчетния период във връзка с отчетените дейности по проекта. Въз основа на тази част на отчета отчетният инструмент ще генерира реалния документ за Искане за възстановяване на разходите по проекта (виж Раздел 5 от този Наръчник).

- В специална част на отчета ВП трябва да направи обобщение на дейностите на ИПП и ЕИДП партньорите по проекта като направи и кратък отчет за статуса на техните договорни и отчетни процедури, както и на отчетените от тях разходи.

### 4.2.3.	Отчет на партньора

Като цяло всеки отделен партньор по проекта трябва да допринася за съставянето на всеки отчет за напредъка. Това важи също и за партньорите по проекта, които нямат финансов принос, както и за партньорите по проекта от страните, които не са членки на ЕС. ЕФРР партньорите по проекта трябва да помагат на ВП при изготвянето на редовния отчет за напредъка като попълват и изпращат навреме на Водещия партньор своите Отчети на партньора (най-малкото в електронен формат). Чрез Отчета на партньора всеки партньор по проекта дава адекватна информация на Водещия партньор относно дейностите и финансовия напредък на тяхната част от проекта през съответния отчетен период.

От друга страна Отчетът на партньора съдържа финансови данни, необходими за издаването на Декларацията за потвърждение на разходите от Контрольора на национално ниво. В тази връзка партньорът по проекта трябва да представи Отчета на партньора и на своя назначен Контрольор в срока, определен от съответния Контрольор. (Повече информация за процедурата на одобрение е дадена в член 5.1.1. от този Наръчник).

Инструментът Отчет на партньора (ЕФРР) може да бъде свален от уеб сайта на Оперативна програма ЮИЕ.

### 4.2.4.	Език на отчета

Езикът на отчета е английски: отчетът за напредъка, искането на възстановяване на разходите и декларацията за потвърждение на разходите  трябва да бъдат изготвени на английски език.

### 4.2.5.	Срокове за отчитане

По правило Водещият партньор трябва да предава отчета за напредъка и искането за възстановяване на разходи два пъти годишно, на всеки шест месеца, с изключение на първият отчетен период, който може да бъде по-кратък от шест месеца от датата на одобрение на проекта, както и последният отчетен период, който може да бъде по-дълъг от 6 месеца в зависимост от времевото планиране на проекта. Първият отчетен период започва на началната дата на проекта, затова в случай, че датата на одобрение на проекта и началната дата на проекта не съвпадат, първият отчетен период ще бъде по-кратък от 6 месеца. Последният отчетен период винаги свършва на крайната дата на проекта: в случай, че проектният период свършва малко по-малко от 2 месеца след края на стандартния отчетен период, последният отчетен период от проекта ще бъде удължен и съответно ще бъде по-дълъг от 6 месеца. Допълнителни крайни срокове освен двата задължителни срока на година могат да бъдат поставяни от УО съгласно член 4 (3) от Договора за финансиране, за да се избегне отмяна на средствата от ЕФРР на програмно ниво. допълнителните срокове могат да бъдат изрично упоменати в Договора за финансиране и/или да бъдат съобщавани поне 2 месеца предварително на Водещия партньор.

Отчетът за напредъка и искането за възстановяване на разходи трябва да бъдат предадени от Водещия партньор на Съвместния технически секретариат в срок от 3 месеца от крайната дата на всеки отчетен период.

Крайните срокове за предаване на отчетите за напредъка и исканията за възстановяване на разходите ще бъдат поставяни от Оперативна програма ЮИЕ поотделно за всеки конкурс за проекти, което означава, че Водещите партньори по една и съща проектна процедура ще имат еднакви отчетни срокове. Тези срокове ще се определят изрично в член 4 (12) от Договора за финансиране.

Първият отчет за напредъка и искането за възстановяване на разходи трябва да обхващат разходите за подготовка на проекта и разходите по проекта, направени и платени в рамките на първия отчетен период.

Окончателният отчет за напредъка и окончателното искане за възстановяване на разходи трябва да бъдат представени на Съвместния технически секретариат в срок от 3 месеца след крайната дата по проекта.

Крайният срок за Водещият партньор означава получаването на отчета за напредъка заедно с всички поискани документи чрез Системата за мониторинг и информация на Програмата. Документите, поискани с официално подписани оригинали трябва да бъдат получени от СТС в срок от 15 дена след представянето им по електронен път. Отчетът за напредъка или оригиналите, получени след крайния срок могат да бъдат автоматично отхвърлени. В този случай отчетът за напредъка може да бъде подаден през следващия отчетен период. Водещият партньор трябва да има предвид, че Оперативна програма ЮИЕ ще възстанови на ВП поисканите средства от ЕФРР само в случай, че свързаният с тях отчет за напредъка бъде приет от СТС.

Тъй като Водещият партньор може да представи отчет за напредъка само въз основа на получената информацията и одобрените разходи на ниво партньори, крайният срок за подаване на отчета за напредъка касае и времевия график за изготвянето на Отчета на партньора, одобрението на разходите на ниво партньори и одобрението на разходите и изготвянето на отчет за напредъка от ВП. Водещите партньори трябва да имат предвид, че като цяло на Контрольорите са необходими около 2 месеца след крайната дата на всеки отчетен период, за да изготвят Декларацията за потвърждение на разходите. Това означава, че Водещите партньори имат около 1 месец, за да съберат декларациите за одобрение на разходите и да финализират Отчета за напредъка и Искането за възстановяване на разходите за целия проект.

## 4.3.	Изготвяне и подаване на отчета за напредъка

### 4.3.1.	Как да изготвим подходящия отчет

Задачата и интересът на Водещият партньор е да изготви отчета за напредъка, който да даде точната информация, необходима за приемането на отчета, което е условие за по-нататъшната обработка на Искането за възстановяване на разходите. Следващата част от Наръчника изяснява върху какво трябва да се съсредоточат ВП когато попълват различните части на отчета.

4.3.1.1.	Преглед

Когато във Фронт офиса на ОП ЮИЕ се отвори нов отчет за напредъка, ще се появи Преглед на отчета, който се генерира автоматично веднага щом ВП въведе необходимата информация в другите части на отчета, като обобщава и основните финансови данни от отчета.

4.3.1.2.	Основни данни

- В частта Обобщение на дейностите и разходите при всички партньори по проекта трябва да е указано дали някоя от дейностите или разходите е включена в този отчет;

- Трябва да се посочи дали изпълнението е съгласно първоначалния времеви график;

- В случай, че е от значение, очакваното закъснение трябва да се даде в месеци;

- В Таблицата на промените по проекта трябва да се изброят преразпределенията на бюджета под 20% ограничение за всеки засегнат партньор като се дава ясна обосновка за всяко отклонение и се описва, дали и как тези отклонения засягат планираните дейности, междинните и крайните резултати по проекта. Административните промени на партньорите, които се случват през периода трябва да бъдат описани също в този раздел.

4.3.1.3. Обобщение на дейностите по проекта

а)	Обобщение на дейностите по проекта

Трябва да се даде кратко последователно обобщение на цялостното изпълнение на проекта от началото на проекта до края на последния отчетен период. Описанието трябва да съдържа преглед на основните дейности по проекта, постиженията и резултатите до момента, както и връзките между тях; статуса на изпълнение на проекта, до каква степен са изпълнени целите на операциите до момента и дали проектът вече е успял да подобри ситуацията или да реши специфични проблеми в програмната област на проекта чрез постигнатите резултати.

Трябва също да се опишат събраният опит от сътрудничеството в транснационална среда; добавената стойност и общите ползи, произтичащи от работата в рамките на партньорството; наученото до момента от този проект, както и всички разработени иновативни процеси или резултати.

В тази част на отчета за напредъка Водещият партньор трябва да фокусира описанието не само върху въпросния отчетен период, но и върху цялостното изпълнение от началната дата до края на последния отчетен период.

Тъй като описанието ще се използва и за отчитането на изпълнението на проекта пред Комитета за наблюдение на Програмата, то трябва да е последователно, лесно за четене, добре обяснено, без препратки към други части на отчета.

Препоръчваме това поле да се попълни само след като останалите части на Отчета за напредъка са вече завършени.

б)	Дейността на партньорството

Дейността на партньорството трябва да се опише накратко в тази част, която включва и положителното, и отрицателното развитие и разяснява причините за това. Отчетът трябва да се съсредоточи основно върху следните въпроси:

Колко са партньорите по проекта, които допринасят за изпълнението му. Ясна информация относно кои са активните партньори и кои не са или кои са тези, които изпълняват дейностите с лошо качество;

Защо партньорството се е подобрило и какви мерки са довели до подобрението;

Ако има проблем в партньорството (партньор, който не участва активно, смяна на партньори, и др.), причините и последствията трябва да се кажат, както и дейностите, които трябва да се предприемат за избягването на по-нататъшни проблеми и закъснения.

в)	Времеви график за изпълнението на проекта

Трябва накратко да се опише доколко изпълнението е в съответствие с времевия график, планиран в апликационната форма като се упомене кои части от проекта са в закъснение или в бъдеще може да закъснеят и доколко това засяга цялостното изпълнение, като се дадат причините и предложените решения за тези несъответствия.

г)	План за усвояване на средствата

Трябва накратко да се опише дали финансовата част от изпълнението е в съответствие с планираните за усвояване суми съгласно Договора за финансиране и ако не са, трябва да се даде ясна обосновка, планирани суми, дали и кога проектът ще може да навакса със закъснението и дали могат да се очакват бъдещи проблеми, които ще засегнат плановете за усвояване на средствата.

д)	Други въпроси

Всички други въпрос и проблеми, които не са разгледани в други части от отчета за напредъка могат да се опишат в този раздел.

4.3.1.4. Дейности по работни пакети

- Трябва да се избере реалният статус на изпълнението за всеки работен пакет;

- Всички дейности от определен работен пакет, по които има изпълнени дейности, предадени резултати или поискани разходи за възстановяване през съответния отчетен период, трябва да бъдат избрани за отчет. По отношение на тези Дейности, всички дейности, изпълнени през периода трябва да се отчетат като се даде кратко описание на стъпките и на ролята на всеки участващ партньор. Описанието трябва да дава доказателства, че изпълнените дейности и техните отчетени и поискани разходи са в съответствие с планираните такива (т.е. както е описано в одобрения формуляр за кандидатстване). Описанието на дейностите трябва също да включва всеки отчетен междинен резултат. В случай на отклонение от първоначалния план, трябва да се даде обосновка.

- В случай, че през периода даден партньор отчита само дейности, а поради някаква причина съответните разходи ще бъдат отчетени през следващия период, това също трябва да бъде изяснено в тази част от отчета;

- Когато партньор иска възстановяване на разходи, които са свързани с дейности, които са вече изпълнени през предходния отчетен период, трябва да се направи ясна референция с тези дейности в тази част на отчета, за да се оправдаят тези разходи;

- За всяка отчетена Дейност трябва да се даде мястото (местата) на изпълнение. В случай на несъответствие с първоначалния план, трябва да се даде обосновка в полето за обяснения;

- Статуса на Дейностите трябва да се актуализира в сравнение с предходния период;

- Реалната стойност на всички количествени междинни или крайни резултати на Работните пакети трябва да се актуализира в съответствие със статуса им в края на отчетния период;

4.3.1.5. Изпълнение на Договорите за грантове на ИПП и ЕИДП

- Статуса на сключване на договорите на всеки ИПП или ЕИДП партньор по проекта трябва да се отчете като се избере Водещ бенефициент на договора, уточнявайки се общата договорена сума, подписването и крайната дата на договора;

- Въз основа на информацията, събрана от ИПП или ЕИДП партньори по проекта, ВП трябва да обобщи изпълнените дейности и резултатите, представени от всеки ИПП или ЕИДП партньор по проекта;

- Ролята на тези Партньори по проекта в отчетените дейности трябва също да се опише;

- В случай на промени в Договора за грант на ИПП или ЕИДП партньор по проекта, датата на одобрението и основното съдържание на промяната трябва да се отчетат;

- Въз основа на информацията, събрана от ИПП или ЕИДП партньорите по проекта, ВП трябва да каже дали през съответния период ИПП или ЕИДП партньорите по проекта са предали отчет до своя Договарящ орган, каква е отчетената сума, както и кога този отчет е бил одобрен и за каква сума;

4.3.1.6. Индикатори

Реалната стойност на всяка релевантна програма, както и специфичните индикатори по проекта трябва да бъдат актуализирани в съответствие със статуса в края на отчетния период;

4.3.1.7. Декларации в отчета за напредъка и в апликационната форма

За всеки партньор по проекта, които иска възстановяване на разходи в Искането за възстановяване на разходи, трябва да се даде идентификационен номер на съответната приложена Декларация за потвърждение на разходите, издадена от националния Контрольор, както и датата на издаването й;

4.3.1.8. Разходи в Отчета за напредъка и в апликационната форма

В този раздел ВП изготвя финансовия отчет за ЕФРР партньорите по проекта като създава и Искане за възстановяване на разходите за тази част по проекта;

- Ще бъдат включени само одобрените разходи на партньорите по проекта, които са подкрепени с Декларации за потвърждение на разходите, издадени от Контрольорите на партньорите по проекта;

- Финансовите цифри трябва да се опишат заедно с различните Работни пакети и съответните им бюджетни пера за всеки партньор по проекта;

- Отклоненията от първоначалния бюджетен план на ниво работни пакети и/или бюджетни пера трябва да се отчете и обоснове за всеки партньор по проекта в Таблицата с промени по проекта на листа с Основни данни на отчета;

4.3.1.9. Общи дейности и разходи

В случай, че партньорството по проекта прилага Общи разходи за определени работни пакети, в полето Текущ отчет трябва да се впише финансовата стойност, актуализирана в съответствие с реалния статус в края на отчетния период;

4.3.1.10. Нефинансови вноски

Ако е от значение, ВП трябва да отчете и нефинансовите вноски на партньорите по проекта като актуализира полето Текущ отчет.

4.3.1.11. Правила за гъвкавост

В случай, че някой партньор(и) по проекта прилагат правилото за 10% или 20% гъвкавост за определени дейности или за участие на определен(и) партньор(и), в полето Текущ отчет трябва да се впише финансовата стойност, актуализирана в съответствие с актуалния статус в края на отчетния период.

4.3.1.12. Приходи

В случай, че по време на изпълнението партньор по проекта генерира определен приход, той трябва да бъде упоменат с бележка, ако този приход е бил очакван и упоменат в одобрения формуляр за кандидатстване, като реалните суми трябва да се актуализират в полето Приходи и Нетни приходи в съответствие с реалния статус в края на отчетния период.

4.3.1.13. Предишни Искания за възстановяване на разходи

По отношение на вече представени и одобрени Искания за възстановяване на разходи, ВП трябва само да потвърди кога възстановените от ЕФРР средства за били преведени на различните ЕФРР партньори по проекта като укаже датата и сумата на преводите, като датата на трансфера на средствата от ЕФРР към ВП от Програмата се дава автоматично от IMIS 2007 – 2013. Данните, дадени от ВП трябва да съвпадат със съдържанието на банковото извлечение от единната банкова сметка по проекта , приложено в отчета за напредъка.

4.3.1.14. Финансов напредък

Веднага щом ВП попълни частта от отчета Разходи в Отчета за напредъка и апликационната форма, инструментът за отчети генерира таблиците с финансови обобщения в този раздел.  Тези таблици могат да се използват и от ВП по време на процеса по попълване, за да контролира общите суми.

### 4.3.2.	Подаване на отчета за напредъка

Отчетът за напредъка трябва да бъде подаден онлайн до СТС чрез ОП ЮИЕ Фронт офис (ОП ЮИЕ ФО). Подаването на отчета за напредъка е възможно само ако е изцяло попълнен.

Промени в подадения отчет за напредъка са възможни само ако СТС го направи достъпен за промени и повторно подаване.

Статусът на всеки отчет за напредъка е указан в ОП ЮИЕ Фронт Офис за информация на Водещия партньор във “Виж отчета за напредъка” (т.е. в процес на изготвяне, подаден, одобрен, отхвърлен).

### 4.3.3.	Документи, които трябва да бъдат подадени с отчета за напредъка

За да се докаже напредъка на проекта, следните документи трябва да бъдат подадени заедно с отчета за напредъка:

| No. | Вид документ | Форма на подаване а) чрез ОП ЮИЕ ФО б) електронно (email, CD, DVD, др.) в) оригинално копие на хартия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отчет за напредъка | ОП ЮИЕ ФО |
| 2. | Искане за възстановяване на разходи | ОП ЮИЕ ФО и 2 оригинала, подписани официално |
| 3. | Декларация за потвърждение на разходите | ОП ЮИЕ ФО (сканирано копие на оригинала) и 1 официално подписан оригинал |
| 4. | Банково извлечение, доказващо възстановените суми от отделната банкова сметка на проекта на партньорите по проекта от ВП (всички банкови извлечения за дадения отчетен период) | ОП ЮИЕ ФО (сканирано копие на оригинала) |
| 5. | Продукти, изработени по проекта, междинни резултати (на английски език) | Оригинално копие на хартия и/или електронно копие (CD, DVD) |
| 6. | Комуникационен план на проекта заедно с първия отчет за напредъка | Оригинално копие на хартия и/или електронно копие (CD, DVD) |

## 4.4.	Приключване на отчета за напредъка

Ако СТС намери проблем при отчитането или в документите към искането за възстановяване на разходи, СТС иска завършване на Отчета за напредъка и на искането за възстановяване на разходи от Водещия партньор. В този случай СТС ще освободи технически вече подадения отчет в ОП ЮИЕ ФО и Водещият партньор ще има възможност да прегледа документите в съответствие с искането на СТС и да ги подаде отново в определения срок.

Завършването на отчета за напредъка и искането за възстановяване на разходи, уточненията и липсващите документи трябва да бъдат подадени най-късно в срок от 10 дни след уведомлението, изпратено от СТС.

По изключение, в случай, че се налага декларацията за потвърждение на разходите да бъде преиздадена, коригираната версия трябва да бъде предадена на СТС в срок от 30 дни от датата на уведомлението на СТС до ВП. Съответните разходи на партньорите ще бъдат извадени от сумата на искането за възстановяване на разходите в случай, че не е възможно да се издаде нова Декларация за потвърждение на разходите от назначения контрольор в срок от 30 дни от датата на уведомлението до ВП от СТС.

След втори неуспешен опит за искане за завършване от СТС, искането за възстановяване на разходи и отчетът за напредъка ще бъдат отхвърлени. Отхвърленото искане за възстановяване на разходи и отчет за напредъка могат да се подадат наново само веднъж през срока за отчитане след съответния отчетен период.

# 5.	Финансово управление на проекта

## 5.1.	Основни стъпки на финансовото управление на проекта

Финансовото управление на проекта се основава на принципа на Водещия партньор. Това означава, че Водещият партньор е отговорен за събирането и обобщаването на одобрените разходи за всеки ЕФРР партньор, отговаря за подаването на СТС на Искането за възстановяване на разходи за целия проект, за получаването на средствата от ЕФРР и превода на съответната част от средствата от ЕФРР на своите партньори по проекта.

Различните стъпки от финансовото управление на проекта са представени в следната диаграма, а по-долу в този раздел са дадени подробни обяснения за всяка стъпка от процедурата.

Партньорите по проекта събират документацията, доказваща

направените от тях разходи и ги одобряват в съответствие

с националната си система за контрол

| Партньор 1 |  | Партньор 2 |  | Партньор 3 |  | Партньор 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разходите са одобрени

на национално ниво

от Контрольорите

Водещият партньор (ВП) проверява дали представените разходи са били одобрени от Контрольорите

ВП изготвя Отчета за напредъка и Искането за възстановяване на разходи и ги предава на СТС

Съвместния технически секретариат

Проверява отчетите за напредъка и Искането за възстановяване на разходи + Декларациите на Контрольорите

Начало на процеса по възстановяване на разходите с подаване на одобрените Искания за възстановяване на разходите на ЗФП

Звеното за финансови преводи(ЗФП)

Възстановява средствата от

ЕФРР на ВП

ВП превежда средствата от ЕФРР на партньорите по проекта

### 5.1.1.	Одобряване на разходите по проекта

Одобряването на разходите по проекта е резултатът от процеса на проверката, която се прави от контрольорите на национално ниво за всеки ЕФРР партньор, участващ в проекта. Само одобрените разходи могат да бъдат докладвани от Партньорите по проекта на Водещия партньор. Процесът в детайли е следният:

- Всеки партньор по проекта, включително Водещият партньор, трябва да подаде разходите си, за съответния отчетен период за одобрение от назначения Контрольор на своята страна-членка. Всеки партньор по проекта, включително Водещия партньор, отговаря поотделно за одобрението на собствените си разходи от назначения Контрольор в своята страна-членка.

Назначените контрольори и изискванията за контрол за всяка страна-членка се намират на уеб сайта на Програмата (www.sounteast-europe.net)

Всеки партньор по проекта, включително Водещият партньор, трябва да изготви Отчет на партньора както е описано в член 4.2.3. от този Наръчник (Анекс 4 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ), описващ изпълнените дейности и направените разходи за определен отчетен период. Отчетът на партньора е опростена версия на Отчета за напредъка на Водещия партньор, тъй като е релевантен само за един партньор по проекта. Тази форма се изготвя на програмно ниво и трябва задължително да се използва от партньорите по проекта в страните-членки на Оперативна програма ЮИЕ. Отчетът на партньора включва отчет на дейностите и финансов отчет и съдържа пълния лист на разходите за въпросния отчетен период.

Контролния чеклист на ОП ЮИЕ, приложен в Анекс 5 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ съдържа минималните изисквания за подкрепящите документи, доказващи разходите по проекта.

- Контрольорът проверява разходите, подадени от партньора по проекта, въз основа на фактурите или счетоводните документи с еквивалентна доказателствена стойност, проверява доставката на съфинансираните продукти и услуги, обосновката на декларираните разходи и съответствието на разходите с правилата на Общността и приложимите национални правила. След проверката Контрольорът изготвя Декларация за потвърждение на разходите на партньора по проекта (виж Анекс 7 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ – стандартна форма на Декларацията за потвърждение на разходите).

- Всеки партньор по проекта трябва да подаде декларацията за потвърждение на разходите на Водещия партньор.

- Водещият партньор отговаря да провери дали разходите на неговите партньори по проекта са одобрени от назначените Контрольори за Оперативна програма ЮИЕ. От Водещите партньори не се изисква да назначават контрольори за проверка на декларираните разходи на партньорите по проекта, затова Контрольорът на Водещия партньор отговаря само за одобрението на разходите на Водещия партньор.

- Водещият партньор трябва да подаде искането за възстановяване на разходи на Съвместния технически секретариат, придружено с оригиналните декларации за одобрение на разходите на неговите партньори по проекта в срок от три месеца след края на отчетния период. (виж член 5.1.2. за повече подробности).

### 5.1.2. 	Подаване на Искането за възстановяване на разходи

Както е описано в Раздел 4 Отчетност, Водещият партньор може да поиска възстановяване на средствата от ЕФРР за разходите по проекта, одобрени  за даден отчетен период като подаде Искането за възстановяване на разходи на СТС заедно с Отчета за напредъка.

Искането за възстановяване на разходи, подадено от ВП трябва да съдържа само одобрените разходи и да бъде придружено от декларациите за одобрение на разходите, издадени от Контрольорите на партньорите по проекта.

Искането за възстановяване на разходи се генерира автоматично в ОП ЮИЕ ФО когато отчета за напредъка е изцяло завършен. Данните от Искането за възстановяване на разходи се основават на части “Разходи от Отчета за напредъка и апликационната форма” и “приходи” от Отчета за напредъка. Тези данни трябва да съответстват на Декларациите за одобрение на разходите, подадени от партньорите по проекта. Затова ВП трябва да попълни внимателно тези части от Отчета за напредъка, за да подаде правилна Декларация за потвърждение на разходите.

В случай, че декларациите за одобрение на разходите не са получени от всеки партньор по проекта за дадения отчетен период, ВП ще подаде Декларация за потвърждение на разходите въз основа на наличните декларации за одобрение на разходите предадени в рамките на отчетния срок. Разходите на партньорите по проекта, които не са одобрени за дадения отчетен период в срок могат да се поискат само през следващия отчетен срок за съответния отчетен период.

Преди подаване на искането за възстановяване на разходи, съгласно член 20(1) в) и г) от Регламент (ЕС) No. 1080/2006, ВП трябва да провери следното:

- Разходите, декларирани от партньорите по проекта, които участват в Проекта са направени само за целите на изпълнението на Проекта и съответстват на дейностите, договорени между партньорите по проекта в рамките на одобрения формуляр за кандидатстване;

- Разходите, декларирани от партньорите по проекта и включени в настоящото Искане за възстановяване на разходи са били одобрени от назначените контрольори на национално ниво;

- Всички декларации за одобрение на разходите, показващи разходите на партньорите по проекта в това Искане за възстановяване на разходи, са приложени в оригинална версия на хартия, официално подписани от назначените контрольори;

- Разходите, декларирани в настоящото Искане за възстановяване на разходи не са включени в никое предишно Искане за възстановяване на разходи.

- Информацията, включена в Искането за възстановяване на разходи, свързани с Отчета за напредъка и Анексите към него, е вярна и правилна.

Искането за възстановяване на разходи трябва да бъде отпечатано от Фронт офиса на ОП ЮИЕ и подадено в СТС в два оригинала, подписани и подпечатани от законния представител на Водещия партньор, най-късно в срок от 15 дни след електронното подаване на отчета за напредъка.

И случай на поправки в сумите от искането за възстановяване на разходи, касаещи завършването на Отчета за напредъка, ВП трябва да издаде отново и да подпише искането за възстановяване на разходи, за да е сигурно, че ВП знае за приетата сума на средствата от ЕФРР, която трябва да бъде възстановена.

### 5.1.3.	Възстановяване на средствата от ЕФРР на Водещия партньор

Когато подаде Отчета за напредъка и Искането за възстановяване на разходи, ВП трябва да знае какви са стъпките и необходимото време за възстановяването на средствата от ЕФРР. За възстановяването на средствата от ЕФРР на Водещите партньори се прилага следната процедура:

- ВП предава Отчета за напредъка и Искането за възстановяване на разходи на СТС в сроковете, упоменати в Договора за финансиране.

- Възстановяването на средствата от ЕФРР на ВП ще започне само след като СТС провери и приеме Отчета за напредъка заедно с Анексите към него, Искането за възстановяване на разходи и Декларациите за проверка на разходите.

- По време на процеса на проверката от СТС ВП може да бъде помолен да допълни отчета за напредъка, искането за възстановяване на разходи и декларацията за потвърждение на разходите. След второ неуспешно искане за приключване от страна на СТС, искането за възстановяване на разходи (и отчета за напредъка) ще бъдат отхвърлени. Отхвърленото искането за възстановяване на разходи може да бъде подадено само още веднъж и в рамките на отчетните срокове след съответния отчетен период.

- Възстановяването на средствата от ЕФРР ще бъде одобрено от Сертифициращия орган след процеса на проверка от СТС. В случай, че баланса от средства на ЕФРР в единната банкова сметка по програмата, която се управлява от Сертифициращия орган не покрива сумата, която трябва да се възстанови, процесът на възстановяване на средствата ще бъде прекъснат докато единната банкова сметка по програмата бъде захранена със средства от ЕФРР от ЕС. В този случай СТС ще уведоми Водещите партньори на съответните проекти за преустановяването и за очакваната му продължителност.

- Възстановяването на средствата от ЕФРР ще се прави само по отделната еврова банкова сметка на ВП, открита изключително за проекта. ВП отговаря за превода на средствата от ЕФРР на всеки партньор по проекта в съответствие с одобреното Искане за възстановяване на разходи и в сроковете договорени в Споразумението за партньорство.

- Банковите извлечения, доказващи управлението на отделната банкова сметка по проекта трябва да се представят на СТС заедно с всяко искане за възстановяване на разходи.

### 5.1.4. Времева рамка на възстановяване на средствата

Когато изготвят времевия график на техните дейности по проекта Водещият партньор и партньорите по проекта трябва да имат предвид времевата рамка на възстановяване на средствата. Следната графика представя процедурата, описана в предходните раздели заедно с индикативните срокове.

Отчетен период

(6 месеца)

Предаване на отчета за напредъка от ВП

(макс. 3 месеца)

Проверка на Отчета за напредъка от СТС (макс. 2 месеца)

Процедура по плащане – СО

(около 1 месец)

## 5.2.	Специални финансови въпроси

### 5.2.1.	Отчитане на допустимите разходи по проекта

Добият финансов мениджмънт на проекта се основава на допустимостта на разходите. Правилата за допустимост на разходите са подробно описани в Програмния наричник на ОП ЮИЕ (3.4.) и трябва да се спазват по време на периода на изпълнение на проекта от всеки участващ партньор по проекта. Допустимостта на разходите ще се проверява от Контрольорите на всеки партньор по проекта на национално ниво съгласно изискванията на Оперативна програма ЮИЕ и приложимите разпоредби на Общността и националните правила.

Изискванията за проверка на разходите, заложени от Оперативна програма ЮИЕ, са описани в Насоките за контрол на ОП ЮИЕ за Контрольорите на страните-членки. Контролният чеклист на ОП ЮИЕ, който е част от Насоките, съдържа основните правила за допустимост и необходимите документални доказателства за доказването на разходите по проекта, затова може да се използва и за самооценка от Водещия партньор / партньорите по проекта преди подаването на разходите по проекта за одобрение от Контрольорите.

Трябва да се има предвид, че документалните доказателства, дадени в Насоките за контрол на ОП ЮИЕ представляват минималните изисквания на Оперативна програма ЮИЕ, които могат да се допълнят от всяка страна-членка. Тъй като изискванията могат да бъдат различни във всяка страна-членка и могат да са дори по-стриктни от правилата, заложени на програмно ниво, всеки партньор по проекта трябва да спазва насоките за контрол на национално ниво.

Насоките за контрол на ОП ЮИЕ могат да се свалят от уеб сайта на Оперативна програма ЮИЕ.

### 5.2.2.	Обмяна на валута

ВП ще подава искането за възстановяване на разходи в евро въз основа на декларациите за одобрение на разходите в евро, изготвени от назначените контрольори на партньорите по проекта.

Методът за обмяна на валута в евро е договорен в Договора за финансиране и е задължителен за използване от всеки партньор по проекта. Това означава, че по Оперативна програма ЮИЕ не се приемат никакви други методи за обмяна на валутата на разходите, направени в националните валути.

Всички преизчисления в евро трябва да се правят на ниво партньори. Затова рискът от обменния курс се поема от всеки партньор по проекта.

В случай, че в проекта участват партньори от страни-членки, които не са приели еврото като тяхна официална валута, тези партньори по проекта ще конвертират в евро сумите на разходите, направени в национална валута преди предаването на разходите за одобрение от контрольора.

Същото правило ще се прилага за разходите, направени от страните- партньори, които не са членки на ЕС, но са от програмната област.

Разходите ще се конвертират в евро при използване на месечния счетоводен обменен курс на Комисията в сила за последния месец от отчетния период. Осреднени месечни обменни курсове на Комисията се намират на следния уеб сайт: http://ec.europa.eu/budget/infoeuro

### 5.2.3. Управление на общите разходи в рамките на проекта

Съгласно Програмния наръчник на ОП ЮИЕ (3.4.5.) Оперативна програма ЮИЕ позволява прилагането на “общи разходи” в рамките на проекта. Тъй като общите разходи по проекта трябва да са представени още в апликационната форма, практиката за разпределяне на разходите между партньорите трябва да се избягва за вече одобрени проекти, доколкото е възможно, или ако се налага, това ще подлежи на промяна в проекта в съответствие с 3.1.3.1.

Разходите, свързани с дейностите по проекта и обикновено касаещи общото управление и координация на проекта, както и общите дейности по комуникация и разпространение, могат да се разпределят между ЕФРР партньорите по проекта.

За всяка обща дейност трябва да има избран отговорен партньор. Този партньор ще отговаря за изпълнението или възлагането на определена дейност на подизпълнители при спазване на приложимия национален Закон за обществените поръчки от името на всички партньори. Страните могат да изберат между два начина за процедиране:

Общите разходи се придвижват, осчетоводяват и одобряват от отговорния партньор. След това отговорният партньор ще иска от участващите партньори да възстановят своите дялове от разходите;

Всеки участващ партньор директно ще се свърже с подизпълнителя за заплащане на своя дял в общите дейности в случай, че националният Закон за обществените поръчки на отговорния партньор позволява тази опция.

Общите дейности и съответните бюджети са описани в одобрения формуляр за кандидатстване с партньорите, които ще участват в общите дейности като в приложените таблици е указан техния дял в разходите. Партньорите трябва да разберат, че бюджетът, определен за общи дейности не е допълнителен бюджет, а е част от общия бюджет на партньорите.

Ангажиментът към бюджета на партньорите и техните отговорности в общите дейности ще бъдат подробно описани в специален раздел на Споразумението за партньорство.

Процедурите за допустимост на общите разходи могат да бъдат различни във всяка страна-членка. Партньорите трябва винаги да питат своите национални Контрольори за приемливите методи за разпределяне на разходите преди подаването на апликационната форма.

Разходите не могат да бъдат разпределяни между ЕФРР и ИПП партньори по проекта.

За управлението на общите разходи в рамките на проекта трябва да се спазват следните правила от страна на участващите в общите дейности партньори по проекта, в зависимост от метода, приет от националните Контрольори и съгласуван между партньорите в Споразумението за партньорство. Партньорите по проекта трябва да знаят, че не всичките три процедури са приети от Контрольорите на всяка страна-членка (например Австрия насърчава методите, които предвиждат централизирано управление, контрол и отговорност за общите разходи от страна на отговорен партньор (най-вероятно Водещият партньор).

Важно!

Във всеки от долуописаните случаи, партньорите трябва да знаят, че:

- Бюджетът, определен за общите дейности не е допълнителен бюджет, а е част от бюджета на всеки партньор по проекта, участващ в общите дейности. Затова съответният дял от общите разходи трябва да бъде предаден за одобрение от всеки партньор по проекта, участващ в общите разходи отделно на неговия Контрольор.

- Пропорцията на разпределението на общите разходи (%), упомената в одобрения формуляр за кандидатстване трябва да се прилага по време на изпълнението на проекта дори ако сумата, дадена на подизпълнителите е по-малка или по-голяма от планирания в Апликационната форма бюджет за общите разходи.

- Тъй като във всеки случай само един партньор е отговорен за обществените поръчки и/или за договарянето, Контрольорът на отговорния партньор трябва да издаде допълнително “Потвърждение на общите разходи”, за да се гарантира спазването на националните правила.

- Само разходите, платени от партньора по проекта могат да бъдат одобрени от неговия Контрольор.

- Не се позволяват отчисления от средствата на ЕФРР за партньорите по проекта от страна на Водещия партньор / отговорния партньор.

- Възлагане на общите дейности на подизпълнители (“външна експертиза и услуги )

Оперативна програма ЮИЕ препоръчва общите разходи да се използват само за дейностите, възложени на подизпълнителите (“външна експертиза и услуги”) за целите на прозрачността на финансовото управление на проекта. В случай, че има дейности, възложени на подизпълнители, отговорният партньор отговаря за възлагането на подизпълнители на общите дейности съгласно приложимите правила за обществените поръчки в неговата страна от името на всички партньори по проекта, участващи в общите дейности. Партньорите по проекта могат да изберат между два начина на процедиране по отношение на обществените поръчки и възлагането на поддоставчици:

а)	Общите разходи се авансират от отговорния партньор на подизпълнителя. Участващите партньори по проекта превеждат своите дялове от сумата на отговорния партньор.

1. 	Отговорният партньор е единственият отговорен партньор за процедурата по обществената поръчка. Трябва да се прилагат правилата за обществените поръчки в страната на отговорния партньор.

2. 	Отговорният партньор е единственият отговорен партньор за подписването на договора с подизпълнителя на общата дейност.

3.	Само отговорният партньор ще получи оригинална фактура.

4. 	Общата(ите) сума(и) на фактурата(ите) – разходите за общата дейност, се авансират от отговорния партньор на подизпълнителя.

5. 	Отговорният партньор трябва да подаде общата сума на разходите, които трябва да се обявят като общи разходи за определен отчетен период на своя Контрольор за потвърждение. “Потвърждението за общите разходи” (виж Анекс 10 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ) ще бъде издадено от Контрольора на отговорния партньор, за да се гарантира съответствие с националните правила.

6. 	Отговорният партньор трябва да изпрати копие от договора, копие от фактурата, доказателство за направеното плащане (банково извлечение), “Потвърждение за общите разходи”, както и цялата подкрепяща документация, поискана от контрольорите на всеки партньор, участващ в общите дейности.

7. 	Отговорният партньор трябва да поиска от участващите партньори да преведат своите дялове от общите разходи.

8. 	Участващите партньори трябва да преведат изцяло своята част от общите разходи на отговорният партньор преди да предадат своите разходи за одобрение от техните контрольори.

9. 	Съответните дялове от общите разходи трябва да бъдат предадени за одобрение от всеки партньор по проекта, участващ в общите дейности отделно на неговия Контрольор. Трябва да се провери дали само релевантния дял от общите разходи е включен от всеки партньор по проекта в Декларацията за потвърждение на разходите (Анекс 7 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ). Затова общата сума на общите разходи не трябва да бъде включена в Декларацията за потвърждение на разходите от отговорният партньор, за да се избегне двойното деклариране на разходите.

10.	Всеки участващ партньор отговаря за осчетоводяването на своя дял от общите разходи съгласно своите национални правила. Освен това, отговорният партньор трябва да осчетоводи по прозрачен начин и съответните трансфери.

б)	Всеки участващ партньор по проекта ще се свърже директно с подизпълнителя за плащането на неговата част от общите дейности, в случай че приложимите правила за обществените поръчки в страната на отговорния партньор позволяват тази опция.

1.	Отговорният партньор и участващите партньори заедно са отговорни за процедурата по обществената поръчка (всеки участващ партньор по проекта е упоменат в поканата за представяне на оферти). Правилата за обществените поръчки във всяка страна на участващите партньори трябва да бъдат проверени, но се следват правилата на страната на отговорния партньор.

2. 	Отговорният партньор и всеки участващ партньор по проекта ще подпишат договора с подизпълнителя на общата дейност.

3.	Отговорният партньор и всички участващи партньори по проекта ще получат оригинална фактура поотделно само за размера на съответния им дял е общите разходи.

4.	Общата(ите) сума(и) на фактурата(ите) – съответните дялове от общите разходи се заплащат поотделно от отговорния партньор и от всички участващи партньори по проекта директно на подизпълнителя.

5. 	Съответния дял от общите разходи трябва да се предаде за одобрение от всеки партньор по проекта, участващ в общите дейности поотделно на съответните Контрольори.

6. 	Освен това, отговорният партньор е задължен да подаде общата сума на разходите, която да бъде декларирана като общи разходи за определен отчетен период на своя Контрольор за потвърждение. “Потвърждението на общите разходи” (виж Анекс 10 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ)  ще бъде издадено от отговорният Контрольор на партньора, за да се гарантира спазване на националните правила.

7. 	Трябва да се гарантира, че само релевантната част от общите разходи е включена в Декларацията за потвърждение на разходите на всеки партньор по проекта (Анекс 7 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ). Затова цялата сума на общите разходи не трябва да бъде включена в Декларацията за потвърждение на разходите на отговорният партньор, за да се избегне двойно отчитане на разходите.

8.	Отговорният партньор, както и всички участващи партньори по проекта са отговорни за осчетоводяването на тяхната част от общите разходи съгласно техните национални правила.

(2) 	Общи дейности, изпълнени директно от отговорния партньор (използвани са “разходите за персонал”), трябва да се прилагат следните процедури:

  - Отговорният партньор е единственият партньор, отговорен за назначаването на персонала за общите дейности.

  - Отговорният партньор е единственият партньор, отговорен за подписването на трудовите договори с персонала за общите дейности. Трудовият договор ще включва най-малко следната информация:

    - че персоналът е нает на пълно работно време за осъществяването на съответните общи дейности по проекта;

    - описание на общите дейности, които трябва да се изпълнят от съответното лице;

    - размера на реалната заплата (например, размера на месечната или годишната заплата) съгласно националните правила.

  - Реалните разходи за персонала, заедно със социалните осигуровки съгласно националните правила на отговорния партньор трябва да са платени (авансирани) изцяло на персонала по общите дейности от страна на отговорния партньор.

  - Отговорният партньор е задължен да представи общата сума на разходите, които ще бъдат декларирани като общи разходи за определен отчетен период на своя Контрольор за потвърждение. “Потвърждението на общите разходи” (виж Анекс 10 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ) ще бъде издадено от Контрольора на отговорния партньор, за да се гарантира съответствие с националните правила.

  - Отговорният партньор трябва да изпрати копие от общите разходи трудовия договор, копие от фишовете за заплатата, справките за отработено време, доказателства за направени плащания (банкови извлечения), Потвърждение на общите разходи и всички подкрепящи документи, поискани от контрольорите на всеки партньор, участващ в общите дейности.

  - Отговорният партньор трябва да поиска от участващите партньори да преведат съответната част от общите разходи.

  - Участващите партньори трябва да преведат изцяло своята част от общите разходи на отговорния партньор преди да предадат своите разходи за одобрение от контрольорите.

  - Съответната част от общите разходи трябва да бъде предадена за одобрение поотделно от всеки партньор по проекта, участващ в общите дейности на неговия Контрольор. Трябва да се гарантира, че само релевантната част от общите разходи е включена за всеки партньор по проекта в Декларацията за потвърждение на разходите (Анекс 7 от Насоките за контрол на ОП ЮИЕ). Затова цялата сума на общите разходи не трябва да бъде включена в Декларацията за потвърждение на разходите на отговорния партньор, за да се избегне двойно деклариране на разходи.

Всеки участващ партньор е отговорен за осчетоводяването на своя дял от общите разходи съгласно националните правила. Освен това, отговорният партньор трябва да осчетоводи и съответните трансфери по прозрачен начин.

## 5.3.	Финансов напредък и отказ от проекта

Водещият партньор трябва да гарантира, че всеки ЕФРР партньор по проекта спазва стриктно своите прогнози за усвояване на средствата в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване.

Прогнозите за усвояване на средствата по всеки проект са фиксирани в Договора за финансиране, които остават непроменени по време на целия период на проекта. Това означава, че ВП не може да иска промени в прогнозата за усвояване на средствата чрез промени в Договора за финансиране. ВП има възможност да се отклони от прогнозите за усвояване на средствата като се има предвид, че в случай на недостатъчни разходи в сравнение с прогнозите за усвояване на разходите, УО има правото да откаже проекта като намали оригиналния бюджет на проекта и съответния принос от ЕФРР.

УО има правото да отмени проекти, които се отклоняват в негативна посока от прогнозите за усвояване на средствата както следва:

Въз основа на факта, че плащането на средствата на ЕФРР от Европейската Комисия на Оперативна програма ЮИЕ ще бъде направено само в съгласно съответния годишен разпределен бюджет, Оперативна програма ЮИЕ ще преразглежда отклоненията от прогнозите за усвояване на средствата на годишна основа.

Всяка година, след сравнение на отчетените суми по проектите и техните прогнози за усвояване на средствата, Комитетът за наблюдение може да реши да отмени проекти, по индивидуална преценка. Общата сума, която може да се отчисли от бюджета на проекта и от съответните средства от ЕФРР, и разпределянето на тези отчисления между партньорите също е част от решението на КМ. Разпределението на отменените средства по отношение на партньорите вътре в проекта се изчислява като се вземат предвид отчетените суми на ниво партньори, като така партньорите ще бъдат засегнати от отмяната в съответствие с тяхното изпълнение на дейностите по проекта.

В случай, че КМ вземе решение за отмяна на проект, УО започва промяна на Договора за финансиране (виж 3.1.4. от този Наръчник за подробности относно промяната на Договора за финансиране).

## 5.4.	Нередности и връщане на средствата от ЕФРР

Определение за “нередност”: всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, което е резултат от действие или бездействие от страна на икономически деятел, което е или би довело до ущърб на общия бюджет на Европейския съюз чрез начисляване на неоправдани разходи в общия бюджет.

Нередностите трябва да се очакват на различни фази от изпълнението на проекта, т.е. преди подаването на искането за възстановяване на разходи на СТС, по време на проверката на искането за възстановяване на разходи от средствата от ЕФРР и след възстановяването на средствата от ЕФРР на проекта от Контрольорите и от органите за управление на програмата (СТС, УО, ОО и СО).

Независимо от фазата от изпълнението на проекта, органът, който има съмнения за нередности (Контрольорът, СТС, УО, ОО и др.) трябва да докладва на отговорния орган, който се занимава с нередностите в съответната страна-членка, на чиято територия се намира подозирания партньор.

Идентифицирането на нередността и решението относно санкцията се взима на национално ниво от отговорния орган на ниво страна-членка и след това се докладва в Европейската Комисия (доклад до ОЛАФ) и на СТС/УО (Доклад за проверка, Съкратен доклад).

В случай, че нередностите засягат частично проекта (един партньор от дадената страна-членка) и решението за санкцията от отговорния орган в страната-членка е връщане на неправомерно платените средства от ЕФРР, СТС/УО започва процедурата по възстановяване.

Когато нередността, докладвана от страната-членка касае целия проект, Комитетът за наблюдение също има правото са вземе решение във връзка с нередността. Решението може да бъде прекратяване на договора, намаляване на средствата на ЕФРР по проекта или изключване на партньорите по проекта от финансиране по Оперативна програма ЮИЕ.

В случаите на връщане на средства, Управляващият орган изпраща на ВП искане за връщане за неправомерно изплатената сума на средствата от ЕФРР и за съответните платими лихви.

В същото време, по което писмото за необходимото плащане се изпраща на Водещия партньор, страната-членка, на чиято територия се намира въпросният партньор по проекта бива информирана от УО за потенциалното плащане на средствата от ЕФРР чрез предварително известие.

ВП е задължен да осигури изплащането от страна на въпросния ЕФРР партньор по проекта и да изплати сумата, определена от Управляващия орган преди дължимата дата.

Въз основа на искането на УО за връщане на средствата, ВП трябва да поиска от въпросния ЕФРР партньор(и) по проекта да изплати навреме сумата от средствата на ЕФРР по банковата сметка на ВП по проекта като има предвид дадения от УО срок за плащане. ВП трябва да преведе тази сума по банковата сметка на програмата, записана в искането за възстановяване на разходи на УО.

Ако партньор по проекта допусне нередност и Водещият партньор не може да получи средствата от ЕФРР, неправомерно платени на партньора по проекта въз основа на споразумението за партньорство между тях, Водещият партньор ще информира Съвместния технически секретариат в писмен вид в рамките на срока за плащане.

Връщането от страна на ВП е дължимо в срок от два месеца от датата на получаване на искането за плащане. Начисляваният лихвен процент ще бъде една и половина процентни точки над ставката, приложима от Европейската Централна Банка по нейните основни проекти за рефинансиране на датата, на която е било направено нарушението по договора.

Управляващият орган има право да възстанови сумите, определени в искането за връщане като ги удържи от искането за възстановяване на разходите, подадено от ВП.

В случай на забава във връщането, сумата, която трябва да се възстанови ще натрупва лихва за закъснение на плащането, считано от датата, на която е било дължимо до реалната дата на плащането. Лихвеният процент върху закъснелите плащания ще бъде една и половина процентни точки над ставката, приложима от Европейската Централна Банка по нейните основни проекти за рефинансиране на датата, на която е било дължимо.

# 6.	Изисквания за информация и публичност

## 6.1.	Въведение

Този раздел е разработен с цел да се изяснят и организират новите изисквания в областта на информацията и публичността, които трябва да се изпълняват от проектите в програмния период 2007 – 2013.

По време на новия програмен период често беше обръщано внимание на нуждата от по-добра комуникация и повече видимост на програмно и проектно ниво, както и за извличане на повече ползи и промотиране на резултатите на проектите. Комуникацията на Оперативна програма ЮИЕ ще се фокусира върху пилотни проекти, конкретните мерки, предприети от тях, получените резултати и как те се отразяват върху ОП ЮИЕ региона. Комуникацията трябва да стане неразделна част от разработването и изпълнението на проектите и което е много важно - да бъде интегрирана в тяхната стратегия от самото начало.

Правна основа

Основните мерки, които трябва да се предприемат в тази област са подробно описани в Регламент на Комисията (ЕС) No. 1828/2006, който представлява правната основа за мерките по информираността и публичността. Този регламент съдържа набор от общите задължителни мерки, но всяка Програма може да разработи допълнителни изисквания, които да бъдат включени в Договора за финансиране и Споразумението за партньорство.

Комуникация: споделена отговорност

Отговорността за комуникацията за Оперативна програма ЮИЕ е разпределена между Ръководството по Програмата, (което гарантира общата комуникация за Програмата) и бенефициентите, които са отговорни за промотирането на проектите и техните резултати. Комуникацията на програмно ниво се прави от Управляващия орган (УО), респективно от Съвместния технически секретариат (СТС) с помощта на националните звена за контакт. Комуникациите на ниво проекти са отговорност на бенефициентите. Всички партньори по проекта трябва да участват в разпространяването на резултатите от проектите.

Прозрачност

Трябва да се гарантира пълна прозрачност на изпълнените дейности по проектите, както и за това как са били използвани средствата от Европейския съюз. Управляващият орган е отговорен за публикуването, електронно или по други начини, на списъка с бенефициенти, имената на операциите и сумата на публичните средства, определени за операциите. Бенефициентите ще бъдат информирани, че приемането на средствата представлява също така и приемане на включването им в публикуваният списък с бенефициентите. УО / СТС ще бъдат оторизирани да публикуват и друга информация за проекта, ако счетат за уместно.

## 6.2.	Изисквания за информация и публичност

### 6.2.1. Основни изисквания за информация и публичност, включени в Регламент (ЕС) No. 1828/2006

Членове 8 и 9 от Регламент (ЕС) No. 1828/2006 описват в детайли основните отговорности на бенефициентите по отношение на мерките за информираност и публичност за обществеността.

- Бенефициентът трябва да гарантира, че обществеността, както и хората, участващи в изпълнението, са информирани за факта, че проектът получава финансиране по фондове на ЕС (ЕФРР, ИПП, ЕИДП);

- Бенефициентът ще гарантира правилното изобразяване на логото на ЕС, името на фонда(овете) и девиза на Програмата (както е описано в Анекс 3 – насоки за визуална идентичност).

- Поставяне на обяснителна табелка или билборд (предмет на специфични условия, описани в указанията за визуалната идентичност).

### 6.2.2.	Допълнителни изисквания за информация и публичност включени в Договора за финансиране и в Споразумението за партньорство по Оперативна програма ЮИЕ

Всяка програма може да определи свои специфични изисквания за информация и публичност, в допълнение към тези, включени в Регламент (ЕС) No. 1828/2006. В случая с програмата за Югоизточна Европа тези изисквания се намират в член 7 от Договора за финансиране и Раздел 12 от Споразумението за партньорство. Те не са замислени като допълнителна тежест за проектите, а са средство за засилване на комуникацията по проекта, видимостта и ползите. Добрите комуникации работят в полза на всички участващи партньори. Тя подпомага промотирането на важните междинни и крайни резултати, което ще улесни бъдещото споделяне на опит и сътрудничество между проектите.

6.2.2.1. Разработване на комуникационен план (стратегия)

Комуникационният план на проекта е стратегически инструмент, имащ за цел да повиши информираността за проекта и да разпространи резултатите му, както и да гарантира ефективната комуникация между партньорите по проекта. Комуникационните дейности, включени в плана трябва усилено да информират относно факта, че финансирането по проекта е предоставено със средства на Европейския съюз в рамките на Програмата за Транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” и да осигурят подходящото представяне на проекта, програмата и европейското сътрудничество. Комуникационният план трябва да предвижда разпоредби, гарантиращи разпространението на резултатите и тяхното капитализиране от създателите на политики и участниците в областта на програмата за Югоизточна Европа. Освен това всеки проект трябва да определи своите специфично цели, дейности и целеви групи съгласно характеристиките на проекта, потенциала и финансовите му възможности. Комуникационният план трябва да бъде разработен веднага след началото на проекта и трябва да включва следните (но не само) задължителни елементи:

а) 	създаване на лого на проекта, което да се използва заедно с логото на Програмата и логото на ЕС;

б)	разработване на уеб сайт на проекта, който да бъде в публичното пространство поне две години след края на проекта;

в)	издаване на поне една публикация (брошура, книжка), която да описва подробно резултатите от проектите;

г)	организиране на едно публично мероприятие за закриването на проекта.

Комуникационният план трябва да бъде предаден на СТС заедно с първия отчет за напредъка.

6.2.2.2. Елементи на визуалната идентичност

Правилното показване на логото на ЕС, логото на Оперативна програма ЮИЕ и девиза на програмата, както и името на участващите фондове, на всички официални комуникационни материали по проекта (като например всички съобщения, публикации, рекламнни материали, уеб сайта или по време на мероприятия по проекта, включително всички конференции и семинари) е изключително важно.

Основните визуални елементи на програмата са логото на Оперативна програма ЮИЕ, логото на ЕС, включително препратка към финансирането на ЕС, и девиза на програмата.

Моля проверете указанията за визуалната идентичност (Анекс 3) за повече подробности по отношение на елементите на визуалната идентичност.

### 6.2.3. 	Общи разпоредби

6.2.3.1. Вътрешна комуникация по проекта

  - мислете стратегически: интегрирайте комуникациите в стратегията на проекта от самото начало и по време на цялата продължителност на проекта, и планирайте в съответствие с тях;

  - назначете някой от членовете да отговаря за комуникационните дейности;

  - включете всички партньори по проекта! Партньорите по проекта са тези, които промотират проекта в своите региони, затова всички те трябва да участват в комуникационните дейности, както и в общите дейности;

  - водещите партньори трябва да поддържат добра комуникация с всички партньори по проекта и да ги държат постоянно информирани за напредъка по проекта.

6.2.3.2. Комуникация със СТС и другите структури за управление на Програмата

  - Преди подаването на каквито и да било формуляри, апликации и/или запитвания до СТС, прочетете внимателно програмните документи и попитайте за съвет и разяснения ако има все още неща, които са неясни;

  - Когато ви помолят, участвайте в обученията за ВП, организирани от СТС;

  - Когато ви помолят, участвайте в другите мероприятия, организирани от Програмата с цел презентация/дискусия/разработване/споделяне на резултатите по проекта и създаване на синергии с другите партньори по проекта и съответните организации;

  - Подавайте на Програмата приложима, съдържаща новости, интересна информация по отношение на развитието на проекта, напредъка и резултатите. Не чакайте другите да “открият” за проекта, направете проекта известен и ‘”продайте” най-доброто от него. Раздел за “проектни новини” ще бъде включен в информационния бюлетин на ОП ЮИЕ и в уеб сайта на ОП ЮИЕ.

  - В уеб сайта на проекта, дайте видим линк към уеб сайта на Програмата – www.southeast-europe.net, за да споделяте резултатите и информацията на проектно ниво;

  - Определете лице за контакт по комуникационните въпроси.

6.2.3.3. Външни комуникации

  - Представете го интересно: когато съобщавате за фокуса на проекта и когато е възможно, за истории, хора или за ползата от проекта. Дайте привлекателни и интересни описания по проекта, които дават съдържание на хора, които не са запознати с въпросите на териториалното сътрудничество и това би спомогнало за увеличаване на интереса към Програмата от страна на различни категории публика;

  - Работете заедно: за да се даде повече устрем на комуникационните мерки и да се получи икономика на мащаба, препоръчваме на проектите да обединят усилията си и когато е възможно, да си сътрудничат за организирането на комуникационните си дейности;

  - Оценявайте: опитайте се да получите полезни данни, с които да оцените въздействието и ефективността от дейностите.

Важно!

- Нови изисквания за информация и публичност и нов подход към комуникациите – комуникацията по проекта е подобрена!

- Законова основа: Регламент на Комисията (ЕС) No. 1828/2006

- Допълнителни изисквания, специфични за Оперативна програма ЮИЕ, са заложени в член 7 от Договора за финансиране и член 12 от Споразумението за партньорство.

- Приемането на финансирането означава автоматично включване в публикувания списък на бенефициентите!

- Насоките за визуална идентичност съдържат подробно описание на правилното използване на елементите на визуалната идентичност.

# 7.	Мониторинг и одит на проекта

## 7.1.	Мониторингови посещения от СТС

Основният източник на СТС за наблюдение на изпълнението и напредъка на договорените проекти е отчетът за напредъка. Освен него, за да има по-пряк контакт между органите за управление на проекта и ръководителите на отделните проекти, както и за да получи по-близък и реалистичен поглед върху изпълнението на проекта, свършената работа и постиженията, СТС има намерението да посети всички договорени проекти поне веднъж през периода на изпълнението им. Тези посещения са също така добра възможност за цялото партньорство по проекта да получи директна информация от програмното ниво, да уточни несигурностите или да се опита да намери подходящи решения на проблеми, възникнали пред изпълнението на проекта и партньорството.

Мониторинговото посещение не се счита за одит, а съдържа критерии за проверка, касаещи изпълнението на проекта. Затова СТС може да предложи специфични дейности, включително оттегляне от Договора за финансиране в случай, че изпълнението на проекта значително се различава от целите, описани в Договора за финансиране или ако има съмнения за нередности.

## 7.2. 	Одит на проекта

Както е описано в Договора за финансиране, ВП трябва да гарантира провеждането на одит на проекта по отношение на всички проектни партньори, който да се изпълни от всеки от отговорните одитни органи на ЕС, участващите страни-членки на ЕС, както и от Одитиращия орган, Управляващия орган, СТС и Сертифициращия орган на Оперативна програма ЮИЕ. Целта на тези одити е да се одитира правилното използване на средствата от ВП или от партньорите по проекта.

Одитите, изпълнявани от Одитиращия орган или от външни одитори от името на Одитиращия орган са така наречените “одити на второ ниво”. Като цяло, тези одити включват проверка на случайно избрани декларации за потвърждение на разходите, издадени от Контрольорите (на “първото ниво на проверка”) срещу подкрепящите документи и друга релевантна информация в офиса на Водещия партньор и/или партньорите по проекта, за да се провери точността и валидността на декларацията за потвърждение на разходите, да се провери документацията по проекта и контролни проверки на осчетоводяването на разходите по проекта. В интерес на успешния одит, ВП трябва да предостави всички поискани документи, да даде необходимата информация и да предостави достъп до всичките си работни помещения.

# 8.	Приключване на проекта

## 8.1.	Приключване на проекта

Оперативна програма ЮИЕ не изисква допълнителни отчети заедно с окончателния отчет за напредъка. Окончателният отчет за напредъка трябва да бъде подаден в съответствие със същите правила, както и редовния отчет за напредъка по време на периода на изпълнението на проекта, т.е. финалният отчет за напредъка трябва да бъде предаден в срок от три месеца след крайната дата на проекта.

Разходите, включени в окончателния отчет за напредъка трябва да са направени и платени преди крайната дата на проекта съгласно Договора за финансиране.

Важно е да се отбележи, че разходите за контрол в децентрализираните системи (както и всички други разходи по проекта), които са платени след крайната дата на проекта няма да бъдат допустими и следователно трябва да бъдат заплатени от партньора по проекта. Ако въпросният партньор по проекта желае да включи разходите за контрол като допустими разходи по проекта, препоръчваме му да предвиди достатъчно време в рамките на проекта за административно приключване на проекта, така че Контрольорът да може да направи контрола възможно най-рано преди крайната дата на проекта и съответните фактури да могат да бъдат платени в рамките на допустимия период по проекта.

В последния отчет за напредъка и в последното искане за възстановяване на разходи Водещият партньор трябва да включи всички разходи от последния отчетен период и ако е приложимо – също и разходите на партньорите по проекта, които не са били подадени през предходния отчетен период. Това означава, че след предаването на окончателния отчет за напредъка и искането за възстановяване на разходи, Водещият партньор не може да подава повече искания за възстановяване на разходи.

По време на приключването на проекта СТС проверява последния подаден отчет за напредъка и проверява дали всички дейности са изпълнени в съответствие с одобрения формуляр за кандидатстване и дали всички изисквания по Договора за финансиране са спазени (например дали проектът е бил изцяло изпълнен чрез изпълнението на планираните дейности, постигането на планираните междинни и крайни резултати, дали при усвояването на поне 75% от бюджета на проекта от ЕФРР партньорите проектът е бил реализиран навреме, и др.)

В случай, че проектът е приключен и окончателният отчет за напредъка е приет от СТС, СТС прави финансово приключване на проекта, за да изчисли сумата на окончателния размер на помощта от ЕФРР, която трябва да бъде платена на Проекта. След одобряване на окончателното плащане на Водещия партньор, проектът се счита за закрит и Водещият партньор бива информиран за това.

Приключването на проекта не може да започне в случай, че други процеси, касаещи проекта не са били приключени, като например процедури по нередности или процедури за възстановяване. В тези случаи окончателното плащане  по Проекта се отлага до приключването на тези процедури.

## 8.2.	Запазване на документите по проекта

Водещият партньор е задължен да пази документите и данните за проекта най-малко до 31 декември 2022 год. за одитни цели.

Следните документи трябва да се пазят за контролните проверки по проекта:

| No. | Документ | Водещ партньор | Партньор по проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одобрения формуляр за кандидатстване | оригинал | копие |
| 2. | Споразумение за партньорство (заедно с допълненията към него) | оригинал | оригинал |
| 3. | Договора за финансиране | оригинал | копие |
| 4. | Допълнения към Договора за финансиране | оригинал | копие |
| 5. | Отчет за напредъка | оригинал | не се прилага |
| 6. | Искания за възстановяване на разходи | оригинал | не се прилага |
| 7. | Отчет на партньора | копие | оригинал |
| 8. | Декларации за потвърждение на разходите | оригинал | оригинал |
| 9. | Всяка фактура и счетоводен документ с доказателствена стойност, касаещ разходите по проекта (оригиналите трябва да се пазят в офиса на съответния партньор по проекта) | В оригинал само фактурите на ВП | В оригинал само фактурите на ПП |
| 10. | Всички подкрепящи документи, касаещи разходите по проекта (като например фишове за заплати, банкови извлечения, документи за обществени поръчки и др.) трябва да се пазят в офиса на съответния партньор по проекта | В оригинал само подкрепящите документи на ВП | В оригинал само подкрепящите документи на ПП |
| 11. | Всички крайни продукти по проекта (материалите, изработени по време на периода на проекта) | Всички крайни продукти по проекта в оригинал | Само крайните продукти по проекта на ПП в оригнал |
| 12. | Ако е от практическо значение, документацията, касаеща проверките на място на Контрольорите (да се пазят в офиса на съответния партньор по проекта) | Само документацията от проверките на място на ВП в оригинал | Само документацията от проверките на място на ПП в оригинал |
| 13. | Ако е от практическо значение, документация от мониторингови посещения на СТС | оригинал | копие |
| 14. | Ако е от практическо значение, одитните доклади | Всички одитни доклади в оригинал, всички други отчети – копие | Одитния доклад на ПП в оригинал |

## 8.3.	Устойчивост на проекта

Във връзка с член 57(1) от Регламент (ЕС) No. 1083/2006, проектът запазва помощта от Фондовете само ако в срок от пет години след датата а приключването този проект не претърпи значителни промени:

- които засягат същността или условията за прилагането му или дават на фирма или обществен орган уникални предимства; и

- произтичат или от промяна в собствеността на елемент от инфраструктурата, или прекратяване на производствената дейност

## 8.4.	Собственост върху резултатите от проекта

Притежанието, правото на собственост и правата върху индустриалната и интелектуална собственост върху резултатите от проекта, както и върху отчетите и другите документи по него ще бъде на ВП и ПП.

Използването на резултатите по проектите ще се договаря с ВП и със Съвместния технически секретариат, за да се гарантира широко разгласяване на тези резултати и същите да се предоставят на обществото.

Водещият партньор и Съвместния технически секретариат ще правят индивидуални договорки в случаите, в които вече има съществуващи права на интелектуалната собственост (като например върху информация по проект, която не е обществено достояние).

# 9.	ИПП и ЕИДП партньори по проекта

Финансирането за страните, които не са членки на ЕС идва от други източници на ЕС, различни от ЕФРР:

- Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) – за страни -кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС – Хърватия, бившата Югославска Република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия, Косово по Резолюцията за Съвета за сигурност на ООН 1244)

- Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИДП) – който не важи за първите покани за участия в конкурси, прилага се за Украйна и Република Молдова

Този раздел има задачата да даде кратка информация на Водещите партньори относно проектните процедури по ИПП, тъй като ИПП партньорите по проекта са задължени да преминат през съвсем различна процедура за сключване на договори и обществени поръчки от правилата на ЕФРР. Има стриктни правила, приложими за начина, по който се възлагат грантовете и договорите (обществени поръчки на услуги, доставки или строителство) и гореописаните процедури съгласно приложимите програми за външна помощ на ЕС са консолидирани в PRAG.

## 9.1.	Възлагане на гранта и започване на проекта

В случаите на децентрализирано управление, средствата от ИПП, предназначени за всяка държава за участието й в ОП ЮИЕ ще се управляват от акредитирана Изпълнителна агенция. В случаите с централизирано управление, възлагането на грантове (или търгове и договаряне), както и плащанията, ще се правят от Делегацията на ЕС. С други думи, това означава, че за сега само Хърватска управлява ИПП по децентрализиран модел, което значи, че отговорността за сключването на договори за безвъзмезна помощ или за търгове, договаряне и плащания ще бъде на хърватските национални власти с екзанте контрол от страна на Делегацията на ЕС, когато е приложимо, а в останалите страни от ИПП тя ще бъде на съответната Делегация на ЕС.

Веднага след одобряването на списъка с класираните проекти от Комитета за наблюдение на ОП ЮИЕ, Договарящите органи подписват финалният списък на ИПП грантовете, които ще бъдат раздадени. Водещите партньори трябва да имат предвид, че изготвянето на договорите и подписването им (съгласно точка 6.4.10.2. от PRAG) може да отнеме време, тъй като бюджетът за дейности от ИПП партньори по проекта предложен по време на поканата за участие трябва да се коригира и преди да се подпишат договорите трябва да се отстранят аритметични грешки или недопустими разходи. Ако е необходимо, и описанието на дейностите се коригира в съответствие с това. Срокът за сключване на договорите зависи също така и от ефективността на ПП на ИПП – колко бързо могат да изпратят на Договарящия орган допълнителните подкрепящи документи и да отговорят на изискванията за разяснения по бюджета.

В случай, че по даден проект има повече от един партньор от същата страна от ИПП, по време на поканата за участие между тях трябва да се избере Водещ финансов партньор на ИПП, който да подаде един общ бюджет. Водещият финансов партньор ще подпише договора с Договарящия органДоговарящия орган от името на всички ИПП партньори от дадената страна и ще подаде Искането за плащане.

Водещите партньори трябва да имат предвид следното:

Съгласно точка 6.2.8. от PRAG, по правило грантовете могат да покриват само разходи след датата, на която да подписани договорите за грант. Разходите, направени преди подписването на договорите за грант не са допустими за финансиране.

Затова, ако подписването на договора за грант на ИПП закъснява и вие планирате съвместни дейности, които изискват финансиране по ИПП, молим имайте предвид недопустимостта на разходите преди подписването на договорите за грант с ИПП.

## 9.2.	Процедури за плащане за ИПП партньори по проекта

ИПП ПП ще получат първото предварително плащане след като двете страни подпишат договора и ИПП ПП (или в случай на повече от един ИПП ПП от една и съща държава - Водещият финансов партньор по ИПП) подадат искане за плащане. Процедурите за плащане са изготвени и съответстват на една от долните опции и са свързани с продължителността и сумата на договора:

Опция 1: Дейности с период на изпълнение, който не превишава 12 месеца или ако финансирането, предоставено от Договарящия орган не превишава 100.000 евро.

- предварително финансиране от 80% от сумата, указана в член 3.2. от Специалните условия, следващи разпоредбите на член 4.3. от Специалните условия.

Опция 2: Дейности с период на изпълнение над 12 месеца, където финансирането, предоставено от Договарящия орган е над 100.000 евро.

Договарящия орган ще плати гранта на Бенефициента по следния начин:

- първоначална предварителна вноска от 80% от частта на предвидения бюджет за първите 12 месеца, финансирани от Договарящия орган както е описано в член 4 от Специалните условия, следващи разпоредбите на член 4.3. от Специалните условия.

- последващи предварителни вноски на сумите, определени в член 4 от Специалните условия.

В случая с втората опция, междинният отчет (на дейностите и финансовия) и исканията за плащане трябва да се изпращат веднъж годишно веднага щом бъдат изхарчени 70% от предишното плащане (и 100% от предходните такива). Въз основа на това се прави ново предварително плащане.

- Окончателното изравняващо плащане се прави след одобряването на финалния отчет.

Молим да имате предвид, че всички плащания (авансови, междинни и окончателното изравняващо плащане) ще бъдат направени в срок от 45 дена от датата на получаването на искането за плащане от Договарящия орган.

## 9.3.	Изпълнение на ИПП проект

### 9.3.1.	Отчетност

ЕФРР ВП трябва редовно (на всеки 6 месеца) да изготвя и предава отчет за напредъка заедно си исканията за плащане.

ИПП ПП ще отговарят за отчитането на напредъка по проекта пред съответния Договарящ орган в съответствие с изискванията към отчетите, заложени в договора за грант. В случай, че има повече от един ИПП партньор от една и съща държава, Водещият финансов партньор по ИПП ще предаде всички отчети, които включват дейностите и направените разходи от всички ИПП ПП от съответната страна. Водещият финансов партньор по ИПП трябва да изготви следните отчети: междинни отчети (по време на изпълнението на проекта), които се състоят от междинен описателен отчет и междинен финансов отчет и финален отчет, който се изготвя след приключването на проекта. Финалният отчет се състои от финален описателен отчет и финален финансов отчет. Образците на отчетите ще бъдат приложени като анекси към договора.

От друга страна, освен техните задължителни отчети към Договарящия орган, ИПП партньорите трябва периодично да предоставят на ВП информация за напредъка на частта на проекта по ИПП, изпълнените дейности, постигнатите резултати, дали има отклонения от първоначалната времева рамка, финансов план или дали поради някаква причина са необходими промени по проекта.

### 9.3.2.	Обществени поръчки

Партньорите по проекта трябва да отчитат, че ИПП партньорите имат стриктни правила относно процедурите по възлагане на обществени поръчки (обществени поръчки за доставка, услуги и строителство), които са консолидирани в PRAG.

В самото начало на изпълнението на проекта, партньорите трябва да изработят подробен план за обществените поръчки със своите ИПП Партньори по проекта, за да могат последните да планират достатъчно навреме своите тръжни процедури. Някои от процедурите отнемат повече от месец, за да бъдат приключени, а в случай на неуспех, процедурата трябва да бъде повторена. Затова, за да се избегнат всякакви закъснения, ВП трябва да се консултира със своите ИПП Партньори по проекта по отношение на тръжните процедури, праговете и времето, необходимо за предприемането на определени действия, особено при покупките на по-голяма стойност.

### 9.3.3.	Одити

Всеки проект, изпълнен в рамките на Програмата трябва да премине одит от независим външен одитор, който проверява счетоводството на проекта и спазването на процедурите на Грантовата схема. Бенефициентът трябва да избере външен одитор, одобрен от Договарящия орган, който да направи проверките в съответствие с Член 15.6. от Общите правила (Анекс 2 от договора).

Също така, Бенефициентът ще позволи на Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверят, като прегледат документите или чрез проверки на място, изпълнението на дейностите и да направят пълен одит, ако е необходимо, въз основа на подкрепящите документи на сметките, счетоводните документи и всички други документи, релевантни за финансирането на проекта. Тези проверки могат да бъдат направени в срок до 7 години след плащането на изравняващата сума.

### 9.3.4. Промени по проекта и промени в договора за грант

По време на валидността им, в договорите за грант може да се наложат модификации, ако обстоятелства по изпълнението на проекта се променят. Съществени промени на договора трябва да се правят чрез анекси. Те трябва да са подписани от двете страни по проекта (като при децентрализираните екзанте системи, трябва да са одобрени и парафирани от Европейската Комисия).

Освен това, трябва винаги да се спазват следните основни принципи: искането за промени в договора няма да бъде автоматично прието от Договарящия орган. Трябва да има обосновани причини за промяната на договора. Договарящия орган трябва да прецени посочените причини и да отхвърли исканията, които са неоснователни или недобре обосновани.

Договорите могат да се променят само през периода на изпълнение на проекта. Целта на приложението трябва да е тясно свързана със същността на проекта, описан в първоначалния договор. Съществени промени като основни промени в Заданието / Техническите спецификации не могат да се правят с приложение, тъй като приложенията не трябва да променят конкурентните условия, приложими по време на възлагането на договора.

Исканията за промени в договора трябва да се правят (от едната страна по договора на другата) достатъчно по-рано и във всеки случай преди края на периода на изпълнението на проекта, за да може приложението да бъде подписано от двете страни преди изтичането на периода на изпълнение на договора.

Затова, ако планирате съществени промени, молим имайте предвид горните условия, за да може вашият ИПП ПП да има време да изготви приложенията и да получи одобрение за тях.

# 10.	АНЕКСИ

## 1. а)	Банково извлечение от сметката на проекта (отделна банкова сметка)

## 1. б)	Банково извлечение от сметката на проекта (единствена банкова сметка)

## 2.	Молба за промяна на проекта

## 3.	Насоки за визуалната идентичност на ОП ЮИЕ

Максимум 15 работни дни

Виж указанията за визуалната идентичност

Практически наръчник за договорни процедури на външните дейности на ЕС. Документът може да се намери на http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementationpractical_guide/index_en.htm

Искането за плащане се намира в Анекс V към договора за грант. Всичките образци на анекси могат да се открият на http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/grants/index_en.htm

Договора за грант – Специалните условия и Анексите.

Раздел 2.10.1. от PRAG, версия 2008 год.