|  | МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” |  |
| --- | --- | --- |

Проект

Комуникационен План

за

информация и публичност

на

Оперативната Програма

“Регионално Развитие” 2007-2013

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1:	Увод	5

Глава 2:	Кратък преглед на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г	7

Глава 3:	Законодателна рамка.  Роля на ЕС.	9

Глава 4:	Анализ на настоящата ситуация	12

Глава 5:	Цел	14

5.1.	Основна цел	14

Глава 6:	Комуникационна стратегия	16

Глава 7:	Целеви групи	17

7.1.	ЦГ 1: Широката общественост и социално икономическите партньори	17

7.2.	ЦГ 2: Потенциални бенефициенти – Общини, неправителствени организации и конкретни бенефициенти	17

7.3.	ЦГ 3: Бенефициенти	18

7.4.	ЦГ 4: Медии	18

Глава 8:	Комуникационни методи и канали.  Мерки за постигане на целите	20

8.2.4	Интернет форум	22

8.3.1. Промоционално видео	22

8.3.2. Маркировка и видимост	22

8.4.1. Годишно мероприятие за отчет на постиженията на ОПРР	24

8.4.2. Задължение на бенефициентите	24

8.4.3. Информационната мрежа на неправителствени организации	24

8.5	Дейности, предвидени за различните целеви групи	24

Глава 9:	Координация и отговорности	26

9.1.	Координация	26

Глава 10:	Фази на изпълнение на  Комуникационния план	29

10.1	Подготвителна фаза (2007-2008)	29

10.2	Фаза на изпълнение (2009-2012)	29

10.3	Заключителна фаза (2013)	30

Глава 11:	Мониторинг и оценка	31

Глава 12:	Годишен отчет за информацията и публичността	34

Глава 13:	Индикативни финансови ресурси	35

Глава 14:	Анекс 1	36

14.1.	Насоки за организация на събитието	37

14.1.1.	Типични събития:	37

14.1.2.	Списък на поканените	37

14.1.3.	Място	37

14.1.4.	Рекламиране	38

14.1.5.	Информационни пакети	38

14.1.6.	Интернет сайт	38

14.1.7.	Разни	38

14.2.	Насоки за взаимоотношения с медиите	39

14.2.1.	Фактите	39

14.2.2.	Доверие и сътрудничество	39

14.2.3.	Необходимостта да бъдете про-активни	39

14.2.4.	Целеви контакти	39

14.2.5.	На разположение	39

14.2.6.	Връзка	39

14.2.7.	"Книга за материали от пресата "	40

14.2.8.	Списък на контакти с медиите	40

14.2.9.	Информиране на медиите	40

14.2.10.	Определете говорител	40

14.2.11.	Пакети за пресата	41

14.2.12.	Отразяване на ОПРР  в местните медии	41

14.2.13.	Снимки	42

14.2.14.	Последващи действия	42

14.2.15.	Папка на   журналистите	42

14.2.16.	Съобщението за пресата	43

14.2.17.	Пресконференцията	44

14.3.	Насоки за бенефициентите	46

14.3.1.	Лого на ЕС	46

14.3.2.	Билбордове	47

14.3.3.	Обяснителни табели	47

14.3.4.	Информационни материали за популяризиране на проектите	47

14.3.5.	Връзка с медиите и доказателства за извършените дейности	48

14.3.6.	Задължителни информационни събития	48

Списък на съкращенията

АСССВЗ	Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

БВП		Брутен вътрешен продукт

БНБ		Българска народна банка

БНД		Брутен национален доход

ВЕИ		Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ		Водноелектрическа централа

ДАИТС		Държавна агенция по информационни технологии и съобщения

ДАТ		Държавна агенция по туризъм

ЕЗФРСР 	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕИБ		Европейска инвестиционна банка

ЕК		Европейска комисия

ЕС		Европейски съюз

ЕСФ 		Европейски социален фонд

ЕФР 		Европейски фонд за рибарство

ЕФРР 		Европейски фонд за регионално развитие

ЗДП		Закон за държавните помощи

ИЗ		Изпълнително звено

ИКТ		Информационни и комуникационни технологии

ИПАЕИ		Институт по публична администрация и европейска интеграция

ИСУН 		Информационна система за управление и наблюдение

КЗК		Комисия за защита на конкуренцията

КН 		Комитет за наблюдение

МДААР		Министерство на държавната администрация и административната реформа

МОН		Министерство на образованието и науката

МОСВ 		Министерство на околната среда и водите

МРРБ 		Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ		Министерство на финансите

МС		Министерски съвет

МСП 		Малки и средни предприятия

МТ 		Министерство на транспорта

МТСП 		Министерство на труда и социалната политика

МФ 		Министерство на финансите

НИРД		Научноизследователска и развойна дейност

НПО 		Неправителствена организация

НПР 		Национален план за развитие

НПР		Национална програма за реформи

НСИ		Национален статистически институт

НСОРБ		Национално сдружение на общините в Република България

НСРР 		Национална стратегическа референтна рамка

НСЗРР		Национална стратегия за регионално развитие

ОП 		Оперативна програма

ОПРР		Оперативна програма „Регионално развитие”

ПРООН		Програма за развитие на Организацията на обединените нации

ПРСР		Програма за развитие на селските райони

ПРР		План за регионално развитие

ПЧИ		Преки чуждестранни инвестиции

РО                        Регионален отдел

ФРПИ		Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”

СМП		Спешна медицинска помощ

СНСО		Стратегически насоки за сближаване на Общността

СРР		Съвет за регионално развитие

СФ		Структурни фондове

ТЕN-Т		Транс-европейска мрежа – Транспорт

ТИЦ		Туристически информационен център

УО		Управляващ орган

ФМОВ		Фонд за местните органи и власти

ЦСМП		Център за спешна медицинска помощ

NUTS		Номенклатура  на териториалните единици за статистически цели

# Увод

Дейностите по информация и публичност са част от дейностите по управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.(ОПРР). Те се представени в Комуникационния план за информация и публичност. Той се разработва от УО на ОПРР, финансира се от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” и се представя на Европейската комисия за оценка на съответствието в сроковете определени в Регламент (EО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 година.

Съгласно чл. 69 от Регламента на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г., който определя общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Управляващият орган на оперативната програма трябва да осигури информация и публичност по всички приоритетни оси и операции на програмата за широката общественост и за потенциалните бенефициенти. Целта на предоставянето на информация и публичност е подчертаване на ролята на Общността, гарантиране на прозрачността на подкрепата от фондовете на ЕС и събуждане на интерес в целевите групи за използване на фондовете чрез ОПРР.

Осигуряването на публичност и информираност на обществото и целевите групи за Оперативна програма „Регионално развитие” е задължение на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”.

Успешното предоставяне на информация относно същността, принципите и механизмите за кандидатстване за средства по ОП „Регионално развитие” ще осигури реализирането на качествени проектни предложения, които ще отговарят на залегналите в програмата приоритети. Това ще даде възможност за високо усвояване на средствата от Европейските фондове в България и постигане на основната цел на ОП за подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Успешното прилагане на политиките и изпълнението на целите и приоритетите на ОПРР до голяма степен зависи от ефективността на дейностите по информация и публичност. Мерките за предоставяне на информация и публичност по Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 /ОПРР/ са представени  в настоящия Комуникационен план. Те са част от дейностите по управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.(ОПРР) и ще се реализират с финансовите ресурси по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” операция 5.2.-  „Комуникация, информация и публичност”.

Комуникационният план на ОП „Регионално развитие” е съобразен и с насоките, дадени от Националната комуникационна стратегия на НСРР - стратегически национален документ, даващ рамка за работата, която предстои да се извърши за популяризиране на целите и приоритетите, заложени в НСРР и ОП и осигуряващ координирана комуникационна политика,

В стратегията са дефинирани основните цели и приоритети на комуникациите на национално ниво с цел постигане на оптимална публичност и информационна синергия на всички нива.

В настоящият комуникационен план за залегнали основните цели стратегията - чрез проактивна комуникация и прозрачност да се стимулира повишаването на информираността и мотивираността на обществото и целевите групи с цел ефикасно и ефективно усвояване на средставата от СКФ, стимулиране на общественото признание за ролята на ЕС за развитието на регионите и в частност за постигането на целите на НСРР, а именно до 2015 година България да се превърне в конкурентноспособна страна-членка на ЕС с високо качество на живот, доходи и социална чувствителност.

Отчитайки факта, че Комуникационните планове на отделните ОП са инструментът за изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия на НСРР, Комуникационният план на ОП „Регионално развитие” и предвидените в него мерки се базират на основните принципи на Националната комуникационна стратегия на НСРР - информативност, позитивност, гъвкавост, адаптивност, единство и координираност, синхрон с цялостната правителствена политика по отношение на Общността и синхрон с политиката и изискаванията на ЕС.

Комуникационният план е инструмент, който подпомага административната дейност по управление и изпълнение на програмата, разпространение на постигнатите резултати, насърчаване на добрите практики и координиране на информационния поток от различните структури на Управляващия орган на централно и регионално ниво.

Планът е подготвен от Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

# Кратък преглед на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г

Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. ОПРР е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година. Също така, ОПРР е в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка на Република България и с Националната програма за реформи. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентноспособността и заетостта, социалното включване, както и опазване качеството на околната среда.

Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007-2013 г. трябва да изпълни следните средносрочни цели:

Обща цел на програмата

- Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Специфични цели на програмата

- Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за просперитет и развитие.

- Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите райони.

- Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.

- Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

ОП „Регионално развитие” поставя стратегически акцент върху ограничен брой въпроси в отговор на потребността от изпълнение на целите на ЕС за постигане на растеж и трудова заетост в светлината на подновената Лисабонска стратегия, чрез използване на инструментите на политиката за сближаване и Стратегическите насоки на Общността за сближаване 2007–2013. Акцентът се поставя върху избрана комбинация от няколко стратегически области, попадащи главно в обхвата на първите основни насоки.

- Стратегията на ОПРР е да се повиши конкурентноспособността и привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между и особено в рамките на шестте района за планиране на ниво NUTS II посредством подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните и комуникационни, както и енергийните мрежи.

Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси, както следва:

Приоритетна ос 1:	Устойчиво и интегрирано градско  развитие

Приоритетна ос 2:	Регионална и местна достъпност

Приоритетна ос 3:	Устойчиво развитие на туризма

Приоритетна ос 4:	Местно развитие и  сътрудничество

Приоритетна ос 5:	Техническа помощ

# Законодателна рамка.  Роля на ЕС.

Оперативна програма „Регионално развитие” е официално одобрена от Европейската комисия с Решение 54 40 от 5 ноември 2007 г.

Информационните дейности и дейностите по публичност на Програмата ще бъдат осъществени в съответствие с регламентите на Общността и националното законодателство в тази област:

- Регламент (ЕО) №1083/2006г. на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд;

- Регламент (EО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 год., определящ  правилата за прилагането на Регламент (EC) № 1083/2006 г.;

- ПМС №121/2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз

Регламентите определят комуникациите като ключова задача, така стратегически важна за програмите,  както финансовото управление или другите дейности по управление на програмата.

Чл. 69 от Регламента на Съвета № 1083/2006 задължава Управляващите органи да предоставят информация за Оперативните програми и да оповестяват операциите и съфинансираните програми. Регламентът постановява създаване на комуникационен план към всяка оперативна програма, който трябва да съдържа стратегия, определяне на целеви групи, планиране на мерки за информация и комуникация, индикативен бюджет, определяне на административни звена, отговорни за прилагане на мерките за публичност, указания как информацията да се впише във времето, оперативната програма и ролята на Общността, както и действия за оценката, мониторинг и контрол на изпълнението. Комуникационните планове се одобряват от Комисията.

Комуникационните мероприятия трябва да бъдат програмирани, структурирани и оценени, и периодично докладвани на Комитетите за наблюдение. За всяка програма трябва да се разработи комуникационна стратегия в изпълнение на две цели. От една страна, широката публичност на помощта по Структурните фондове ще осигури получаването и максимално ефективното използване на средства по Програмата, като същевременно ще се гарантират равните възможности на всички потенциални бенефициенти. От друга страна е важно да се изпрати посланието, че Съюзът и България:

- Работят съвместно за благото на регионите и групите в неравностойно положение;

- Преследват общи цели (задачите на Фондовете);

- Обединяват своите финансови ресурси.

Широката общественост трябва да бъде информирана за изпълнените дейности и постигнатите резултати от прилагането на структурната политика. Прозрачността по отношение използването на фондовете е от  съществено значение за всяка страна членка и за Съюза като цяло. Широката общественост трябва също така да се информира, че структурната политика има жизнено важен принос за европейската икономическа и политическа интеграция и чрез тях допринася за мира и стабилността.

Регламент (EО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 год., определя целите на комуникацията, основните целеви групи и съдържанието на посланията. Той дефинира набор от задължения, които трябва да бъдат изпълнени. Най-важните от тях са комуникационните планове, оценката на дейностите по изпълнението им и осигуряване на прозрачност на процеса по отпускане на финансиране.

Регламентът указва основните елементи, които управляващият орган трябва да прилага според потребностите си, като разработи собствена комуникационна стратегия съгласно конкретния контекст Според глава 5. т. 2 на документа „Управляващият орган трябва да осигури на потенциалните бенефициенти ясна и детайлна информация минимум за следното:

- Условията за кандидатстване с проекти по ОП;

- Критериите за избор на финансираните операции;

- Контактите на национално, регионално и местно равнище, където може да бъде предоставена информация по ОП

Бенефициентите по проекти също имат отговорности. Управляващият орган трябва да гарантира, че тези отговорности се спазват и да подтикне бенефициентите да демонстрират информираност по отношение важността на тяхната роля. Бенефициентите са тези, които могат да представят реалните доказателства, че структурната политика, инструмент на европейската солидарност, не само съществува, но и дава резултати. Чрез тази им роля, бенефициентите са истинските посланици на Европейския Съюз. Поради това е наложително Управляващия орган да ги включи в изпълнението на дейностите по информация и публичност на Програмата.

При изпълнение на Комуникационния план Регламент № 1828/2006 препоръчва на Управляващия орган при популяризирането на информацията да използва съдействието на поне един от следните субекти - местни и общински власти, икономически и социални партньори, организации, представляващи бизнеса, професионални и търговски организации, НПО, образователни институции, информационни центрове на ЕС, както и делегациите на ЕК в съответната държава.

Осъществяване на засилено сътрудничество за дейностите за информация и комуникация цели по-добра интеграция и възприемане на добри практики.

Регламентът изисква Управляващия орган да популяризира дейностите по Програмата и да повиши същевременно информираността за дейността на ЕС сред широката общественост. Комуникационният план цели да инициира този процес и успешно да го реализира.

Ролята на Европейския Съюз: споделена отговорност

Целта е да се информира широката общественост относно „ролята, която играе Европейският Съюз”, или с други думи, за „дейността на Европейския Съюз” или „участието на Съюза”. Често пъти комуникацията не успява да отдаде дължимото на ролята на Европейския Съюз, редуцирайки я до тази на съфинансиращ орган. Само по себе си финансирането не е завършек, а по-скоро следствие на съвместна стратегия за развитие на национално и на съюзно равнище. Тази колективна дейност е присъща черта на структурната политика.

Изискванията на ЕС за публичност на всички съфинанирани от ЕС проекти са част от Оперативната Програма. Основна цел на мероприятията по публичност е нарастването на обществената информираност и прозрачността за действията на ЕС, както и информирането на потенциалните бенефициенти и широката общественост за възможностите, за финансиране в рамките на ОПРР.

Управляващия орган трябва да гарантира, че по всеки договор за безвъзмездна финансова помощ финанасиран по ОПРР, изискуемите дейности във връзка с предоставянето на информация и публичност са изпълнени.

В допълнение на това, Управляващият орган ще гарантира:

- Съответствието с приетите разпоредби, касаещи дейностите по информация и публичност;

- Информацията за предприетите  дейности по публичност и резултатите от изпълнението им, подкрепени с подходящите доказателства, като фотографии, статий, и др., са представени на Комитета по наблюдение на програмата;

- Комисията получава адекватна информация в годишния доклад по изпълнението на програмата, по отношение изпълнението на дейностите по информация и публичност предприети от УО;

- На медиите се предоставя достатъчно информация относно напредъка на програмата.

- Управляващият орган информира Комитета за наблюдение на ОПРР за:

- (a) 	Комуникационният план и прогреса в изпълнението му;

- (б)	Реализираните дейности по информация и публичност;

(в) 	Използваните средства за комуникация.

# Анализ на настоящата ситуация

По време на подготовката за приемане на България в Европейския съюз както българското правителство, така и Европейската комисия чрез Делегацията си в България предприеха мащабна комуникационна кампания за информиране на българските граждани както за институции, визия и политика на ЕС, така и за възможностите, които дава финансовото подпомагане от Структурните фондове на ЕС за развитието на страната и регионите.  Въпреки информационните дейности за ЕС, извършени през последните няколко години, проучване на ПРООН от 2006 г. сред областните и общински власти, бизнеса и НПО, озаглавено “Готови ли сме за фондовете на ЕС”, показва, че българските общини смятат, че са по-малко подготвени за СФ в сравнение с 2004 г.

В същото време голяма част от респондентите в общините заявяват, че са получили достатъчно обща информация и информация от брошури, а само 23% – че имат достатъчно знания по отношение на възможностите за финансиране. Знанията са най-недостатъчни по отношение на разпоредбите и конкретните правила на СФ, а също и по отношение на начина на работа и на управление на дейността на фондовете в България.

Това, което се оказва най-проблемно, е поднасянето на информацията на разбираем език. В сравнение с 2004 г. търсенето на информация за СФ чрез електронни и печатни медии остава почти непроменено. Същевременно информацията от Интернет и от семинарни обучения се е увеличила и доминира.

Според проучване за готовността и информираността за усвояване на Структурните фондове, направено от МБМД през март-юни 2007 г., както НПО, така и местните власти изразяват желания за необходимост от обучение по процеса на управление на проекти. 37% от НПО и 51% от местната власт има нужда то такова.

Проучването е част от проведената информационна кампания на Министерството на финансите “Бъдете активни”. Според интервютата с потенциални бенефициенти към края на периода на изследването, сред трудностите при усвояване на Структурните фондове в България като най-важни са посочени тежките бюрократични процедури (52%), липсата на средства за проектите (31%) и липсата на практическа информация (27%).

Проучването показва, че според 71% от местните власти и 65% от НПО България е готова за усвояване на СФ. Тези цифри илюстрират сравнително положителните очаквания по въпроса.

Проучванията, проведени досега, показват, че потенциалните бенефициенти се нуждаят от по-целенасочена и актуална информация за практическите аспекти при усвояването на СФ в България и по-конкретно – за процедурите за кандидатстване, възможностите за финансиране, подготовката на проекти и т.н.

Дейностите за комуникация и публичност, извършвани от УО на ОПРР, вече започнаха. През есента на 2006 г. бе реализирана интензивна информационна кампания, чрез която ОПРР бе представена на потенциалните бенефициенти в 6-те района на планиране. Програмата беше представяна и по различни поводи – семинари, информационни сесии, организирани от заинтересованите страни (НСОРБ, ФРМС и др.).

От данните представени по-горе може да се изведе следния анализ на настоящата ситуация:

| Силни страни | Слаби страни |
| --- | --- |
| - Политически и обществен консенсус относно целите на България за развитие като пълноправен член на ЕС; - Осъществен е напредък по отношение на установяването на ефективни комуникационни канали, които могат допълнително да се разработят и децентрализират за целите на Комуникационната стратегия по ОПРР; - Създадени са регионални центрове и НПО, които работят в сътрудничество помежду си; - Създадени са регионални звена към УО и към областите на шестте района за планиране, които функционират добре и имат развит капацитет по отношение на управление и усвояване средствата по ОПРР; - Структурирани са звената в УО, отговарящи за подготовка, програмиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОПРР; - Наличие на специалисти и експертни звена в правителствения и неправителствен сектор, които работят и могат да мобилизират капацитета си за целите на ОПРР и Комуникационната стратегия - Повишен е по места на ниво региони и общини административния капацитет, като брой заети, за усвояване на Европейските фондове; - Повишен цялостен интерес в страната по засегнатите проблеми и цели; - Силен интерес от страна на неправителствени и браншови организации по отношение на икономическо, социално и културно развитието на регионите; | - Недостатъчно доверие от страна на обществото и бизнеса по отношение на решимостта и капацитета на държавния административен апарат и недостатъчно желание за сътрудничество. - Недостатъчна информираност по отношение на европейските стандарти и санкции; - Комуникационните канали са все още твърде централизирани, не е достатъчна работата по региони и места; - Недостатъчна координация между комуникационните канали, често сигналите от различни отговорни институции са разноросочни; - Не са достатъчно ясно идентифицирани различните целеви социални и икономически групи; - Липса на утвърдена комуникация с неправителствени и браншови организации, извън национално представените, които обаче имат интерес и желание да работят с правителството; - Липсата на практически умения за подготовка на проекти на потенциалните бенефициенти по ОПРР - Наличната комуникационна мрежа – бюлетините и интернет страниците – не се използват достатъчно ефективно. Те предлагат много малко възможности за участие от страна на гражданите. - Публичният дебат по финансовата помощ на ЕС е много слаб и недостатъчен и не се води на разбираем език. |

ОПРР цели да конкретизира и да насочи капацитета на регионите в изпълнението на належащи и дългосрочни специфични мерки, за да постигне финансирането по европейските фондове максимален ефект. Комуникационната стратегия трябва да доведе до знанието на всички държавни, общински, обществени и икономически звена, имащи отношение към развитие на регионите, приоритетите на ОПРР за периода 2007- 2013 г., да мобилизира човешкия ресурс за изпълнението на общи и индивидуално значими цели. Обществото трябва да има ясна визия за целите и ползите, да се убеди в тяхната реализируемост и значимост, да мобилизира собствения си ресурс и да търси сътрудничество.

# Цел

## Основна цел

.

Основната цел на Комуникационния план на ОПРР е повишаване на обществената информираност за ЕФРР и ОПРР през периода 2007-2013 г., привличане на обществения интерес и стимулиране към участие, разяснявайки възможностите и ползите от включените в ОП приоритети, мерки и проекти. и осигуряване на прозрачност и откритост при нейното изпълнение.

Комуникационният план (КП) на ОПРР трябва да гарантира, че усвояването на помощта, осигурена в рамките на ЕФРР за периода 2007-2013 г., е прозрачно за широката общественост, потенциалните и настоящи бенефициентите на ОПРР и всички заинтересовани страни. Освен това, той трябва да спомогне за увеличаване информираността на обществото за положителната роля на политиката на сближаване на Общността.

Той трябва да осигури информиране на целевите групи по места и региони относно приоритетите на националните цели и да ги мотивира за действие, отчитайки нуждите и интересите на съответния регион. Да стимулира комуникацията и сътрудничеството между различните местни структури (структури на местното самоуправление, браншови организации, икономически субекти, обществени сдружения, НПО и др.), помежду им и с тези на национално ниво.

5.2 Специфични цели

Тази цел ще бъде постигната чрез следните специфични цели на КП:

- Привличане на обществения интерес и повишаване на обществената информираност за обхвата, целите и резултатите на ОПРР и за приноса на Общността

- Дейностите, извършвани за постигането на тази специфична цел, ще бъдат насочени към широката общественост. Стремежът е да се ангажира общественият интерес по отношение на съдържанието на Програмата, нейното изпълнение и резултати като част от по-широката рамка на помощта на ЕС за България.

- Привличане на интереса на потенциалните бенефициенти на ОПРР, информиране за финансовите възможности, предоставени от ЕФРР чрез ОПРР и разясняване на критериите за достъп/ допустимост до финансовите ресурси на програмата

- Тази цел предполага използването на подходящи средства за стимулиране интереса на потенциалните бенефициенти по ОПРР според възможностите, предоставени от Програмата, и подпомагане подготовката на качествени проектни предложения.

- Запознаване на бенефициентите по програмата с техните отговорности при изпълнението на проекти по ОПРР, включително със задълженията им за информация и публичност, свързани с реализирането на техните проекти.

- Тук целта е да се подпомогне коректното изпълнение на проектите по ОПРР чрез прилагане на навременна, структурирана и висококачествена комуникация.

Дейностите, включени в  КП на ОПРР, трябва да осигурят:

- Прозрачност при изпълнението на програмата за всички целеви групи и заинтересовани страни;

- Положителна обществена нагласа за инициативите на Европейския съюз (ЕС) осъществявани в сътрудничество с българските институции;

- Достатъчно информация за потенциалните бенефициенти по отношение на обхвата и съдържанието на програмата, обявяването на покани за набиране на проектни предложение, критериите за допустимост на проектите, етапите на оценка на проектните предложения и времевите им срокове, съответните процедури и др;

- Разбиране от страна на бенефициентите на техните задължения по изпълнението на проектите, съфинансирани от ЕФРР в рамките на ОПРР, включително и на техните задължения за осигуряване на информация и публичност при реализацията на проектите им.

# Комуникационна стратегия

Като се  вземат предвид анализът на ситуацията и целите и правилата на Регламентите за Структурните фондове, информационната и рекламната стратегия на ОПРР, УО трябва:

- Да разпространи широко, осигурявайки максимална възможност на достъп на всички, които биха могли да се заинтересуват, основните цели, приоритети, операции на ОПРР и правилата и критериите за  съответствие и допустимост за кандидатстване по програмата.

- Да осигури разпространение на информацията за възможностите за съвместната –на ЕС и на Българското правителство – финансиране на изпълнението на дейности в отделни общини и региони, с подробно разписване на разпределението на бюджета по отделните операции, с отпуснатата безвъзмездна помощ по Регионалния структурен фонд и българското съ-финансиране.

- Да “отиде по места” така че да доближи гражданите до възможностите и очакваните резултати за отделните региони от усвояването на фондовете на ЕС

- Да насърчи публичното обсъждане по основни приоритети по места на политиката за регионално развитие в България;

- Да провежда общи информационни кампании за всички целеви групи чрез средствата за масово обществено осведомяване – радио, телевизия, вестници;

- Да използва за осигуряване на навременна текуща информация по ОПРР  ИТ технологиите, които, за съжаление, са ограничени за достъп до, макар и малка, част от населението;

- Да провежда разяснителни мероприятия и пресконференции с представители на средствата за масова информация, с оглед разпространение на събитията;

- Предаваната информация	 и комуникацията да са на достъпен език, разбираем за широката общественост, с избягване на употребата на специализирана терминология

За да може да „отиде по места”   информацията относно ОПРР, Управляващия орган трябва да провежда разяснителни кампании, форуми, семинари с помощта на   Регионалните отдели във всеки район за планиране За разпространение на информацията по отделните обявени схеми за безвъзмездна помощ ще бъдат привлечени и местните и регионални власти в шестте района за планиране.

Набелязаните насоки за постигане на информираност на всички целеви групи ще бъдат осъществени чрез комуникационни методи и канали, предвидени да се ползват за изпълнение на дейностите, осигуряващи информация и публичност за цялата общественост за възможностите, които дават Структурните фондове на СЕ чрез ОПРР и за резултатите от тяхното усвояване за развитие на регионите на България.

# Целеви групи

Дейностите по Комуникационният план са насочени към 4 главни целеви групи/ ЦГ/:

| ЦГ 1 | Широката общественост и социално икономическите партньори |
| --- | --- |
| ЦГ 2 | Потенциални бенефициенти – Общини, неправителствени организации и държавните институции описани в Програмата като конкретни бенефициенти |
| ЦГ 3 | Бенефициенти- Общини и неправителствени организаиции и държавните институции описани в Програмата като конкретни бенефициенти |
| ЦГ 4 | Медии |

## ЦГ 1: Широката общественост и социално икономическите партньори

Целевата група обхваща населението на страната. Дейностите по информация и публичност, насочени към тях, целят постигането на увереност у гражданите, че финансирането от ЕС, получавано по ОПРР, представлява изключително важна помощ за развитието на родните им градове и села. Целевата група следва да се превърне в основният стимулатор, който да подтикне общинските администрации да приемат отредената им роля при изпълнението на ОПРР. УО следва да положи максимални усилия, за да предложи достъп до информация за програмата, за финансовите възможностите, които тя предоставя на регионите на всички граждани.

Комуникационният план акцентира и върху групата на социално икономическите партньори, представени като организации на работниците и служителите и работодателите. През последните години от развитието на България се отчита важната им роля в определяне и променяне на обществените нагласи по различни теми. Поради влиянието, което оказват, УО трябва да приложи към тях стратегия, която категорично да ги убеди в позитивната роля на помощта от Европейската общност.

## ЦГ 2: Потенциални бенефициенти – Общини, неправителствени организации и конкретни бенефициенти

Основната част от представителите на целевата група, върху които КП поставя акцент, са общините. Те са сред най-важните потенциални бенефициенти с оглед  спецификата и насочеността на Програмата и следователно са тези, които трябва да бъдат активирани и поощрявани за участие в този процес. До момента общините са добре информирани за основната цел на ОПРР, нейните приоритети, задачи и мерки. Също така нееднократно и по различни поводи им бе предоставяна основна информация за възможностите за финансиране. На всички представители на общинската власт трябва добре да се разясни огромната важност на процесите, свързани с осъществяването на ОПРР на местно ниво. Изпълнението на мерките по информация и публичност ще бъде насочено към следните представители на целевата група:

- ключови ръководни представители на общините;

- общински администрации;

- общински здравни институции;

- общински институции за социални грижи;

- общински транспортни компании;

- общински образователните институции;

Неправителствените организации са както възможни партньори на общините, така и потенциални бенефициенти. Опитът по предприсъединителните фондове показва, че неправителствения сектор е в повечето случаи основен стимулатор и генератор на идеи, който подтиква общините да пристъпят към реализацията на точно тези идеи. Именно поради това те не само следва да бъдат информирани за програмата, но също така подобно на общините, активирани и поощрявани за участие с проектни предложения. Дейностите по КП ще бъдат насочени към неправителствените организации, предоставящи образователни, социални, културни услуги, туристическите сдружения и сдруженията на общините.

Конкретни бенефициенти по ОПРР представляват структури на държавната администрация- министерства, агенции и други държавни органи. Тяхната роля и финансов дял от Програмата са предварително определени. Те трябва да бъдат активизирани и насочвани при изпълнение на ангажиментите си по отношение дейностите за информация и публичност.

## ЦГ 3: Бенефициенти

Бенефициентите по проекти, съфинансирани от ОПРР, са най-важния посланник сред останалите целеви групи при разпространението на резултатите от Програмата. Реализирането на конкретна идея, задоволяването на съответна потребност, осъществяването на инвестиция, ключова за населението от определено населено място с помощта на ОПРР са дейностите, които осигуряват и върху които се базира широката публична осведоменост по отношение на Програмата.  С получаването на безвъзмездна финансова помощ по програмата бенефициентите поемат ангажименти по изпълнението на дейности по информация и публичност на проектите си. УО следва да предприеме действия по разясняване на тези им ангажименти, по указване и даване на насоки по изпълнение на мерките на ЕС за публичност.

## ЦГ 4: Медии

Медиите в лицето на средствата за масово осведомяване като вестници, телевизии и радиостанции не случайно са наричани четвъртата власт, власт която формира нагласите на обществото, променя ги в една или друга посока. Като целева група до момента те са информирани за процеса на подготовка и изпълнение на ОПРР. Интересът на пресата е насочен предимно към информация за това какви  средства и по-какъв начин ще бъдат изразходвани по програмата. На масмедиите трябва да се предоставя информация за процеса на разработване на ОПРР и убеждението, че нейните цели и приоритети предоставят най- добрите възможности на българските общини да повишат жизнения стандарт на гражданите си още през първоначалния период на членство в Съюза. Най-важното, на което акцентира КП е включването на пресата „в нашия отбор” и поемането на ангажименти  по успешната реализация на Програмата .

Журналистите по презумция винаги търсят лошите новини, тъй като това им осигурява основното място на новинарските страници или в програмите на телевизионните и радиопредавания. Рационалният подход към тях е да се гарантира получаването на достатъчно информация при всяко  тяхно поискване и на регулярно основа да им се предоставя информация без да се чака да бъде поискана. Този начин на отчитане на успешното изпълнение на ОПРР изглежда по-ефективен по отношение на журналистите.

# Комуникационни методи и канали.  Мерки за постигане на целите

За осъществяване на целите на Комуникационния план и достигане на резултати по усвояване и използване на Структурните фондове на ЕС, разнообразни комуникационни методи и мероприятия са предвидени за отделните целеви групи. Дейностите са насочени в три основни направления:

– за информиране на отделните целеви групи за възможностите, които дават Структурните фондове в рамките на ОПРР  с оглед привличане на интереса им;

- за отчитат резултатите от изпълнението на дейности, финансирани в рамките на ОПРР, разпространявани като добри практики за обмяна на опит;

- за  подчертаване ролята на ЕС в достигане целите на ОПРР - подобряване качеството на живот, създаването на условия за развитието на конкурентна местна икономика и  устойчиво развитие на регионите.

За да се достигне до целевата аудитория е необходима не само много информация. Ключовите послания към най-важната аудитория трябва да бъдат разработени така, че да гарантират техните интереси. Основните слушатели са потенциалните и крайните бенефициенти, общините и широката публика.

Основната тема на посланията през целия период 2007-2013 ще бъде Оперативната програма „Регионално развитие”: Инвестираме във вашето бъдеще.

8.1.Комуникационни канали

Каналите за комуникация, които ще бъдат използвани за участниците в целевите групи, описани в глава 6, са следните:

| Целеви групи | Комуникационни канали |
| --- | --- |
| Широката общественост и социално икономическите партньори | Медии, атрактивни информационни видеоклипове, билбордове, Уеб страници, обяснителни табели |
| Потенциални бенефициенти – Общини, неправителствени организации и конкретни бенефициенти | Съобщения за печата, Уеб страница, кореспонденция по електронната поща, медии, справочници, информационни дни |
| Бенефициенти | Медии, кореспонденция по електронната поща, Уеб страница |
| Печатни и електронни медии | Електронна кореспонденция, Съобщения за печата, кратки прес-брифинги, пресконференции, редовни семинари, Уеб страница |

8.2. Комуникационни методи за привличане на интереса на целевите групи

8.2.1.Медийна кампания

Основните мероприятия, които ще се използват за информиране на широката общественост и за привличане на вниманието и интереса на приемливите бенефициенти, ще включват следното:

  - Пресконференции за крупни мероприятия и важни събития (в т.ч. Стартиране на програмата, годишен преглед на Изпълнението на Оперативната програма и др.);

  - Съобщения за медиите ще се изпращат за информиране на публиката за всички основни дейности, постижения по основни въпроси, особено що се касае до обяви за търгове и възлагане на проекти.

  - Редовни семинари за журналисти. Представителите на медии не се предполага да притежават целият необходим опит за разбиране на дейността на Управляващия орган. Ако медиите не бъдат редовно информирани и държани в течение, те могат да се почувстват изолирани, „държани на тъмно”  и следователно може да се прояви тенденция към по-негативни реакции в случай и когато нещо не е наред. Стратегията е да се държат журналистите и редакторите “на наша страна”, като по този начин се осигуряват възможно най доброто възприемане на органа и на неговата Програма;

- Медиен мониторинг и опровержения.  Ежедневният мониторинг ще помогне навреме да се идентифицират враждебните изяви и критицизма. Комуникационният екип незабавно ще проучва проблема, твърдо ще отстранява неточности, ще съгласува със съответните експерти стратегия за разрешаване на съществуващите проблеми.

8.2.2. Печатни материали

ОПРР ще използва набор от печатни материали  с различна степен на подробност за да ориентира първоначално и след това да предостави по-детайлна информация по всички аспекти на тази ОП.   Това ще включва брошури, наръчници, указания и копия на основни документи.

8.2.3 Интернет / електронна поща, Кореспонденция

Това ще бъде един от най-важните методи за редовно предоставяне на актуализирана информация за ОП, включително информация за европейските структурни фондове, формуляри за кандидатстване, указания, често задавани въпроси, прегледи на печата, информация за одобрени проекти, обяви за търгове и насоки за публичност.

8.2.4 Интернет страница

Уебсайтът на ОПРР е разработен в подкрепа на основните послания и като източник на актуална информация. Той включва информация по следните теми, без това да е изчерпателно:

- Оперативна програма;

- Оперативни насоки на Програмата;

- Формуляри за кандидатстване;

- Разяснителни бележки;

- Документи на Мониторинговия комитет на Програмата;

- Съобщения за печата;

- Информация за Утвърдени проекти;

- Указания за публичността;

- Архив от добри практики.

Интернет сайтът на програмата ще бъде интерактивен и лесен за използване. Всеки от потенциалните бенефициенти ще може да намери на него собствено виртуално пространство с информация, касаеща само него. Адресът на страницата е www.bgregio.eu .

След финалното пускане на сайта ще бъде предприета мащабна рекламна кампания с цел сайта да стане известен и посещаван. Това ще се постигне с позиционирането на голям брой банери на известни съществуващи интернет сайтове, които да водят до сайта на ОПРР. Това ще бъде осъществено в първата година след пускането на сайта.

Всички потребители на интернет страницата ще трябва да се регистрират, като посочват своята длъжност и месторабота. По този начин страницата ще съдържа голям обем контактна информация за всички, които по някакъв начин са свързани с ОПРР.

Основна част от интернет сайта ще бъде база данни с потенциални партньори. В нея всеки потенциален бенефициент ще може да се регистрира и да потърси подходяща организация – партньор за изпълнението на желан проект.

### Интернет форум

Интернет форум, като част от сайта на ОПРР е наличен за всички посетители на сайта. Когато в интернет форума на страницата на ОПРР се получи въпрос, представител на Комуникационния екип публикува отговор, ако въпросът е от негова компетентност. Ако въпросът е сложен, но достатъчно основателен за да получи отговор, той се предава на съответните експерти в Управляващия орган.

8.3. Комуникационни методи за подчертаване на ролята на ЕС в достигане целите на ОПРР за развитие на регионите

### 8.3.1. Промоционално видео

Ще бъдат изготвяни атрактивни информационни видеоклипове, което да сочат ползата от ОПРР и ще насърчава усвояването на Европейския фонд за регионално развитие.

### 8.3.2. Маркировка и видимост

- Изготвена е визуална идентичност на ОПРР, която показва приемственост между всички оперативни програми, но ще съдържа и уникални елементи за улесняване на идентифицирането й. За комуникационни и рекламни услуги Органът за упраление на ОПРР, изпълнителните органите, бенефициентите и всички референти на оперативната Програма използват следното лого:

- Разработване на насоки за бенефициентите (анексът към този комуникационен план), който да пояснява задълженията на всеки проект по осигуряване на съответствие с насоките на ЕС и да гарантира неговото разпространяване сред всички бенефициенти.

- Поставяне на Европейското знаме за една седмица, считано от 9 май, пред седалищата на управляващите органи. Доколкото УО си намира в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където вече е задължително да поставено знамето на ЕС, това изискване е изпълнено целогодишно.

- Публикации относно Помощта на ЕС

Приносът на помощта на ЕС трябва да бъде видим при изпълнението на договорите със всички Структурни фондове. Това ще бъде постигнато посредством изпълнението на следните мероприятия:

  - Приемане на логото на ОПРР от всички организации;

  - Адекватно използване на емблемата на ЕС;

  - Използване на сигнатури съгласно изискванията на ЕС, под ръководството на Управляващия орган;

  - Ефективно използване на насоки за публичността;

  - Конструктивно използване на рекламни и медийни инструменти в подкрепа на Програмата, като могат да бъдат включени печатни издания, интернет, видео, радио и ТВ;

  - Съгласувани процедури за медийни връзки, които трябва да бъдат активни и ефективни, и да съдържат управление при кризи;

  - Осведомителни кампании, предназначени да представят Програмата пред различни групи, общности или отрасли;

  - Рекламни и информационни брошури, постери и подобни инструменти с цел привличане и предизвикване на широк кръг от интереси по отношение на Програмата и привличане на заявки за финансиране;

  - Проучване и разработка на истории, статии или плакати за публикация или поставяне;

  - Оценка, на редовни интервали, на нивото на публична осведоменост и за използваните методи;

  - Използване на шаблони за съобщения за печата и съответни механизми за отразяване в медиите;

  - Използване на професионалните изяви за лансиране на публикации; инициативи, източници на финансиране и проекти;

  - Използване на промоционални кампании за промоция на успешното изпълнение на Програмата;

  - Обяснителни табели.

  - Билбордове:

Билбордовете могат да се различават по размери и брой, в зависимост от мащабите на рекламирания проект. Конкретна информация може да бъде намерена в Анекс 1 към приложен към този Комуникационен план.

Билбордовете трябва да се свалят не по-късно от шест месеца след приключването на дейността и да се подменят с обяснителни табели.

8.4. Информационни методи за разпространение на резултатите от изпълнението на проекти по ОПРР

### 8.4.1. Годишно мероприятие за отчет на постиженията на ОПРР

Всеки декември ще се провежда годишно отчетно мероприятие, което ще прави преглед на извършеното от Управляващия орган по изпълнението на ОПРР. На конференцията ще бъдат канени всички ключови представители на Управляващия орган, Изпълнителните ведомства, общинските власти, медиите, всички определени бенефициенти.

### 8.4.2. Задължение на бенефициентите

Като допълнение на дейностите извършване от Управляващия орган, бенефициентите по програмата ще бъдат задължени да организират поне по две информационни събития за старта и финала на всеки изпълняван проект. Това ще е изискуемо за всички проекти на стойност над 10 000 евро. Събитията трябва да съответстват на мащаба на проекта.  Тяхното финансиране трябва да бъде предвидено в бюджета на проекта.

### 8.4.3. Информационната мрежа на неправителствени организации

Много неправителствени организации разполагат с голяма база данни от свои членове – общини, фирми или други неправителствени организации. При желание от тяхна страна, те ще бъдат използвани за разпространение сред членовете си на важна информация от УО касаеща изпълнението на програмата.

## Дейности, предвидени за различните целеви групи

Информационната и рекламната кампания ще бъде планирана на базата на анализа на вече извършените дейности за популяризиране на европейската интеграция и чрез определяне на силните и слабите страни на кампанията. За всяка целева група са набелязани серии от дейности.

За да бъдат постигнати целите на Комуникационния план ще бъдат осъществени следните основни дейности:

| Дейности и инструменти | Цели | Обекти | Компетентни институции |
| --- | --- | --- | --- |
| Изработване на Уеб страница Организиране на откриване и закриване на мероприятия Организиране на годишно мероприятие за отчет на изпълнението | Насърчаване на прозрачността и видимостта на основните приоритети | Потенциалните бенефициенти Бенефициентите Широката публика, Медии | Управляващия орган |
| Осъвременяване на Уеб страницата Организиране на информационни дни на централно и местно ниво | Ефективно информиране за възможностите, предлагани от ОПРР на всички потенциални бенефициенти | Потенциалните бенефициенти, Широката публика, Медии | Управляващия орган в партньорство със стопанските и социални партньори |
| Промоция на Уеб страницата Организиране на информационни дни Разпространение на публикации | Ефективно информиране относно принципите на стратегията на Структурните фондове по отношение на всички потенциални изпълнители и бенефициенти на проекти | Потенциалните бенефициенти, Бенефициентите, Широката публика | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси и посреднически звена |
| Производство и разпространение „он лайн” и в печатен вид на указания по програмното съдържание и процедури | Предоставяне на достатъчна и подходяща информация и данни по Програмата и проектите според изискванията | Потенциалните бенефициенти | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси |
| Подготовка и разпространение "он лайн" и отпечатани брошура и дипляни | Да се гарантира, че информацията за тяхното ръководство и управление е свободно и лесно достъпна, включително ролята, която играят институциите на ЕС | Потенциалните бенефициенти Бенефициентите Широката публика | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси |
| Изготвяне на насоки относно изискванията към Информацията и публичността | Да гарантира, че бенефициентите са запознати със своите задължения за публикуване на информация за Структурните фондове | Бенефициентите | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси |
| Участие в ТВ и радио дебати Ръководство на медийни кампании Излъчване на рекламни клипове Билборди за ОПРР | Да повиши осведомеността за Програмата и Структурните фондове на регионално и местно ниво, така че те и техните бенефициенти да бъдат правилно разбрани и оценени | Широката публика | Управляващия орган съвместно с икономическите и социални партньори и с бенефициентите |
| Организиране на информационни дни Създаване и разпространение на каталог за най-добрата практика | Да подобри качеството на проектния канал посредством идентификация и разпространяване на добри практики и успехи | Потенциалните бенефициенти | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси посреднически органи |
| Организация на голямо заключително събитие Публикуване и разпространение на списъци от бенефициенти | Да демонстрира ползата от инвестициите за прокарването на национални, регионални и местни стратегии | Широката публика | Управляващия орган съвместно със своите регионални офиси и Постоянното представителство на Европейската Комисия в България |

Всички информационни и рекламни мероприятия трябва да бъдат ръководени от Мениджъра по комуникациите и Комуникационния екип (КЕ), които са експертни органи в структурата на Управляващия орган.

# Координация и отговорности

## Координация

Екипът на УО трябва да поддържа тесни връзки с различни правителствени учреждения и други ключови ведомства, и да поощрява двупосочната комуникация, което осигурява все повече проучвателна информация за възможностите за популяризиране.

На ежемесечна основа ще се провежда координационно съвещание, в което ще участват Централното звено за координация и Управляващия орган, които ще извършват преглед на комуникационните дейности през изтеклия месец,  ще идентифицират спешните проблеми и въпроси, и ще се договарят как да реагират на тях. Също така ще се набелязват посланията и мероприятията за следващия месец.

9.2 Компетентни структури и отговорности

Европейска Комисия

- Предоставя техническа помощ и насърчава неформалните мрежи между отговорниците за предоставяне на информация

Представителство на Европейската Комисия

- Подпомага Управляващия орган в подготовката и провеждането на информационни мероприятия и кампании

Орган за управление на ОПРР, звено “Организационно развитие, информация и публичност”

- Координира съвместно дейностите по отношение на информацията и публичността на централно и регионално ниво;

- Изпълнява Комуникационния плана на ОПРР;

- Информира потенциалните бенефициенти и други участници за възможностите, предлагани от ОПРР;

- Информира широката общественост и популяризира ролята за ЕС във финансовите ресурси, отпускани по ОПРР;

- Извършва инфрмационни дейности, свързани с напредъка в изпълнението на ОПРР

- Организира и ръководи институционалните и между институционалните комуникационни дейности на персонала на ОУ, пресцентъра на министерството, ПЗ и структурите на другите оперативни програми, отговарящи за информацията и публичността;

- Координира и дава инструкции на ИО по отношение на информационните и рекламни дейности на местно ниво;

- Планира рекламните дейности и информационните кампании по ОПРР и прави финансови разчети за тяхното осъществяване;

- Взема участие в подготовката на ключови послания, изказвания на ръководителите, статии, публикации и пр.

- Актуализира и развива Интернет страницата на ОПРР;

- Организира надлежната публикация на материали, свързани с ОПРР – бюлетин, брошури, доклади и пр.;

- Организира, провежда и ръководи пресконференции и брифинги, участва в предавания по   медиите и дава интервюта;

- Събира заявки за информация от медиите и широката общественост, и дава съответни отговори;

- Изготвя отговори до Европейската Комисия и Мониторинговия Комитет относно спазването и използването на изискванията по отношение на информацията и публичността;

- Подпомага публикуването и съблюдаването на правилата и критериите за подбор на провежданите търгове и след това на подбраните проекти;

- Наблюдава съответствието с изискванията на ЕС за видимост на дейностите, финансирани по ОПРР;

- Ръководи всички процедурни и оперативни аспекти на информационните кампании и мероприятия (списък на адресатите, покани, местонахождение, срокове, снабдяване и документация) и предоставя информация за разпространение;

- Поддържа отношения и предоставя информация на медиите на централно и местно ниво, координирано с ПЗ;

- Разпространява информация за успешните проекти, финансирани по ОПРР координирано с бенефициентите;

- Спазва изискванията на ЕС за информацията и публичността, съдържащи се в регламентите

- Изготвя Комуникационния план за действие

- Ръководи проучването на информираността на широката общественост

- Ръководи медийните брифинги

- Ръководи рекламната кампания по националните медии

- Изготвя притурки и рекламни вложки за национални и местни издания

- Подготвя публикации (листовки, брошури, бюлетини)

- Разпространява емблемата на ОПРР в правителствените ведомства, държавните агенции и местните органи, участващи в изпълнението на Програмата

- Определя и насърчава успешните проекти и проучвания, съфинансирани от ОПРР

По-надолу са изброени лицата, представляващи Отдел „Организационно развитие, информация и публичност” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството:

Ивайло Христов

Главен експерт

E-мейл: ihristov@mrrb.government.bg

Силвия Бончева

Младши експерт

E-мейл: sboncheva@mrrb.government.bg

Тел.: (+359 2) 9405 556, Факс: (+359 2) 987 74 50

6 Инфо-точки като част от регионалните отдели на ГД ПРР в центровете на районите за планиране

- Те ще предоставят на бенефициентите различна информация за оперативната програма и процедурите за кандидатстване на регионално и местно ниво

Комитет за наблюдение

- Наблюдава начина, по който се изпълняват разпоредбите относно информацията и публичността, съдържащи се в Комуникационния план за действие;

- Информира за своята работа и за постигнатия напредък в оказването на помощ в областите, за които той носи солидарна отговорност.

По отношение на популяризиране ролята на ЕС за съ-финансиране на изпълнението на проектите, допринасящи за развитие на регионите, основно задължение имат бенефициентите.

# Фази на изпълнение на  Комуникационния план

Комуникационният план ще бъде изпълняван на три етапа:

- Подготвителна фаза, за изпълнение преди стартирането на ОПРР;

- Фаза на изпълнение, което ще се осъществи през Програмния период;

- Заключителна фаза, която съвпада с приключването на Програмата  и разпространението на резултатите.

### Подготвителна фаза (2007-2008)

През тази фаза, Комуникационният екип на Управляващия орган изготвя предварителна оценка, събирайки данни за целите и за предварителния и следващ опит в отношенията с Европейските и Структурните фондове в България.  Предварителната оценка е последвана от съставяне на Комуникационен план за действие и от изграждането на вътрешна и териториална информационна мрежа.

С оглед създаването на вътрешна и външна информационна мрежа, Комуникационният екип определя, информира и обучава по информационните и рекламните изисквания персонала, отговорен за изпълнителните мероприятия на ОПРР и лицата за контакт от определените териториални органи.

Тази фаза съдържа също така създаването на тематична интернет страница, поддържаща вътрешната и външна комуникация чрез публична Уеб страница, която е достъпна за вътрешната мрежа  чрез пароли.

### Фаза на изпълнение (2009-2012)

Изпълнителната фаза включва следните стъпки:

При лансирането на Програмата, Комуникационният екип:

- Подготвя съвместно с Постоянното представителство на Европейската Комисия в България на голяма аудио-визуална програма, представяща стартирането на ОПРР. Мероприятието изисква участието на териториалната информационна мрежа;

- Подготвя и разпространява първите информационни публикации с помощта на териториалната мрежа по време на самото откриване.

Следващата стъпка е жизнено важна за успеха на Програмата. След първата публикация на тръжното съобщение и до края на ОПРР Комуникационният екип:

- Организира информационни мероприятия на местно ниво по начина на кандидатстване за финансиране и по задълженията на бенефициента за информация и публичност на финансираните проекти

- Публикува наръчник с правилата, които трябва да се спазват при рекламиране на финансираните проекти

- Разпространява резултатите от разгледаните тръжни предложения

- Наблюдава дейностите по изпращането на периодичните отчети на Мониторинговия комитет на ОПРР и на Комисията относно изпълнението на информационните и рекламни дейности

- Поддържа непрекъснати връзки с медиите

- Осъществява подбор на мероприятия, в които да вземе участие с представянето на финансирани проекти

- Участва в мрежата, поддържана от Комисията

### Заключителна фаза (2013)

Заключителната фаза съдържа задължителни дейности, като заключителна кампания за разпространение на резултатите от Програмата и за промоция на най-добрия опит. Ще бъдат изпълнени следните дейности:

- Организация на голямо заключително мероприятие за разпространение на резултатите на централно и местно ниво

- Публикуване на брошури с информация за финансираните най-добри проекти

- Разпространение на най-добрия опит

- Оценка на информационните и рекламни мероприятия за заключителния доклад за изпълнението на ОПРР

# Мониторинг и оценка

В съответствие с нормативните изисквания се изготвя отчет за оценката на информационните комуникационни мероприятия по отношение на прозрачност, познаване на оперативната програма и на ролята, изпълнявана от Общността.

Чрез система от показатели за мониторинг, които се използват за качествена оценка на резултатите и на изпълнението на основните дейности, на Мониторинговия Комитет и на Комисията се изпраща периодична информация за изпълнението на Комуникационния план. По-надолу са изброени избрани показателите за оценка на резултатите и продукта, които вече бяха приети като част от Оперативна програма Регионално развитие:

| Индикатори и цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатори | Индикатор | Мярка | Квантифициране |  | Източник на информация |
|  |  |  | Базова стойност | Целева стойност |  |
| Резултат | Степен на информираност на обществото | % | 15% | 40% | Социологическо проучване |
|  | Посещения на сайта на ОПРР | Брой | 0 | 300 000 | Online WEB брояч |
|  | Брой жители, които са видели видеоклипа и билбордовете на ОПРР | Хил. бр. | 0 | 2 000 | Социологическо проучване |
|  | Излъчвания в печатни и електронни медии (телевизия, радио, интернет издания) | Брой | 0 | 300 | Медийно проучване |
|  | Дял на участниците в семинарите, които са увеличили своите познания | % | 0 | 80% | Начално и финално проучване |
| Продукт | Създадени видеоклипове | Брой | 0 | 3 | МА |
|  | Поставени билбордове | Брой | 0 | 30 | МА |
|  | Упътвания, брошури и ръководства отпечатани за нуждите на потенциалните бенефициенти | Брой | 2100 | 200 000 | МА |
|  | Прес съобщения и брошури отпечатани за нуждите на медиите | Брой | 0 | 20 000 | МА |
|  | Публикувани съобщения в Интернет страницата на ОПРР | Брой | 0 | 200 | МА |
|  | Информационни събитие (пресконферении, брифинги, работни срещи, семинари и др.) | Брой | 6 | 60 | MA |

За наблюдението и оценката на информационните и рекламни дейности са необходими:

- Описание на основната позиция, основна информация за нивото на познаване на различните аспекти на Структурните фондове до сега;

- Мониторингова система за събиране на информация;

- Задължение за извършване на формални оценки.

Информацията, свързана с познаването на различните аспекти на Структурните фондове и с използването различните комуникационни инструменти е част от предварителната оценка, извършвана през подготвителната фаза. Подготвителната фаза предвижда също така планирането на надеждна система за събиране на данни и обработка по методите, изброени в по-горната таблица. Оценката на влиянието на ефективността на цялата Програма ще бъде включена в общата оценка на Програмата, която ще бъде изготвена от външен експерт.

Освен количествените измервания, измерването на качествените параметри ще бъде осъществявано с използване на следните качествени показатели:

Публикации:

- Атрактивност

- Яснота на изказа

- Баланс между текста и изображенията

- Лесна използваемост

- Лесен достъп

Мероприятия:

- Качество на организацията (точност, функционалност на услугите, производителност на ръководния персонал на организацията)

- Ниво на участие в обсъждането

- Професионализъм, яснота и времетраене на изказванията

- Качество на разпространената документация

- Степен на достъп до мястото на провеждане на мероприятието

Комуникационният план подлежи на оценка. Комуникационният екип ще анализира успеха на всяка отделна комуникационна дейност. Това ще даде възможност екипът да насочи своите усилия към дейностите, които са доказано ефективни и да даде възможност за позитивно подпомагане на участниците с помощта на Програмата.

Оценката трябва:

- Да помага на следенето на съдържанието на бъдещите комуникации.

- Да отразява потребностите на аудиторията.

- Да оценява дали изпратената информация е била получена и разбрана от целевата аудитория.

- Да дава възможност за управление на очакванията.

Предвижда се оценката да се състои по различно време и да бъде извършвана по различни канали, в т.ч.:

- Прегледи на e-мейл съобщенията

- Пряко попълване от персонала

- Действителна посещаемост на мероприятията

- Желание и ентусиазъм за бъдещо включване

- Попълване от Комуникационната мрежа по комуникациите като цяло

- Попълване на Инструмент за управление на мероприятия – т.е. стандартен е-мейл с интернет връзка, за да могат гражданите да изпращат допълнителни данни и идеи

Ефективното изслушване е от жизнено важно значение. За да имат успех комуникациите, те трябва да бъдат двупосочни. Комуникационният екип трябва да бъде в състояние бързо, професионално и ефективно да обработва, оценява и анализира новопостъпилата информация. С помощта на демонстрационни подобрения отделните страни трябва да могат да се убедят лично, че техните съобщения се оценяват и се вземат предвид.

# Годишен отчет за информацията и публичността

- Годишните доклади и заключителният доклад за изпълнението на оперативната Програма, предвидени в член 67 на Регламент (EC) No 1083/2006, ще включват следното:

- (a) 	примери за информационни и рекламни мерки по оперативната Програма, взети в изпълнение на комуникационния план;

- (б) 	разпоредбите относно информационните и рекламни мерки, съдържащи се в член 7 (3), в т.ч. при необходимост електронният адрес, на който тези данни могат да бъдат намерени;

- (в)	съдържанието на основните изменения на Комуникационния план.

- Годишният доклад за изпълнението за 2010 год. и заключителния доклад за изпълнението ще съдържат глава с оценка на резултатите от информационните и рекламни мерки от гледна точка на изискванията за прозрачност и познаване ролята на Общността.

- Използваните средства за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план ще бъдат пропорционални на информационните и рекламни потребности, изложени в Комуникационния план.

# Индикативни финансови ресурси

- Финансовите ресурси за изпълнението на Комуникационния план се оценяват на €16 236 925 в т.ч. националното съфинансиране, разпределени по следните индикативни пера:

  - Интернет страница (€30,000)

  - Публикации (€896,628)

  - Информационни събития (€2,000,000)

  - Контакти с медиите (€600,000)

  - Оценка (€482,351)

  - Аудиовизуални продукти и продукции (€5,068,075)

  - Социологически проучвания и изследвания (€922,946)

- Индикативен финансов бюджет по години:

| Година | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет € | 0 | 1 065 750 | 1 200 500 | 1 205 050 | 1 922 027 | 2 300 200 | 2 306 473 |
| Общо: | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  |

| Год. | Бюджет € | % за фаза | % за година | Финансиране от ЕС (ЕФРР) |  | Национално финансиране | Общо |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 |  | 10,66% | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2008 |  |  | 10,657 |  | 905 887,5 | 159 862,5 |  | 1 065 750 |
| 2009 |  | 66,28% | 12,006 |  | 1 020 425 | 180 075 |  | 1 200 500 |
| 2010 |  |  | 12,006 |  | 1 020 425 | 180 075 |  | 1 200 500 |
| 2011 |  |  | 19,220 |  | 1 633 722,95 | 288 304,05 |  | 1 922 027 |
| 2012 |  |  | 23,002 |  | 1 955 170 | 345 030 |  | 2 300 200 |
| 2013 |  | 23,06% | 23,064 |  | 1 960 502,05 | 345 970,95 |  | 2 306 473 |
| Total % |  | 100% | 100% |  | 85% | 15% |  | 10 000 000 |

# Анекс 1

Насоки

Към комуникационния план за информация и публичност

На оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 година

## Насоки за организация на събитието

### Типични събития:

- Представяне на проекта

- Начало на фаза на проекта

- Завършване на фаза на проекта

- Семинар

- Конференция

- Официално откриване

- Важна среща  – Среща на мониторинговия  комитет

- Посещение на проекта от страна на министър

- Обявяване на схема

### Списък на поканените

В зависимост от събитието, списъкът на поканените трябва да включва министър или заместник министър (когато е уместно), представители на местната общественост, представители на местния бизнес и общество, както и на националните и местни медии. Трябва да бъде поканен също така и представител на Европейската комисия. На официалните покани трябва да има логото на ОПРР и на ЕС.

### Място

Типични места:

На закрито: Зала за срещи в хотел/ зала за тържества, заседателна зала , зала за приеми, библиотека

На открито: Строителна  площадка, нов  път, нова  сграда

По време на  подготовката за събитието трябва да се имат предвид следните референтни точки и да се  осъществят според случая:

- Сложете подходящ фон или щанд на които да има логото на ОПРР и логото на ЕС, според случая.

- Сложете знамето на България и знамето на ЕС, според случая.

- Осигурете подиум за говорителите. Пред подиума поставете рекламно табло с логото на  ОПРР и логото на ЕС според случая.

- Осигурете озвучителна система и проверете дали е в изправност преди събитието.

- Уверете се, че залата / мястото и сцената са с подходящо осветление и го проверете заедно с персонала на хотела / офиса преди събитието. Осветлението е много важно за целите на фотографията и за видео записите.

- Осигурете катедра и места с имената за гостите-говорители/високопоставени лица/ високопоставените лица и съответната подготовка за присъстващите.

- Ако организирате тържество в хотел, то осигурете си лице за контакти  с което да работите във връзка със следните потребности: проектори, екрани, осветление, озвучителни системи, напитки и изисквания по отношение на храната.

- Проверете изискванията на всички говорители във връзка с техните презентации.    шрайбпроектори, компютри, LCD проектори, флипчартове и всякакво друго оборудване, необходимо за презентацията им.

- Добре е говорителите да изпратят по електронната поща до вас своите презентации един или два дни преди събитието така, че да ги имате на компютъра, който ще използвате за събитието. Посъветвайте също така, говорителите да носят със себе си копие на презентациите си на диск.

- Ако са необходими материали за раздаване, предварително осигурете копия от тях.

- Ако събитието е на открито, например откриване на нов път, непременно осигурете озвучителна система, подиум за говорителите и чадъри в случай, че  времето е дъждовно.   (Чадъри с логото на  ОПРР  и ЕС, например)

- При събития на открито бъдете сигурни, че вашата организация е изпълнила всички изисквания на ОПРР и ЕС относно публичност във връзка с крайпътните информационни и указателни знаци/ билбордове и възпоменателни табели, така, както са очертани в Ръководството за изискванията за публичност на Европейския съюз за структурните и кохезионни фондове.

### Рекламиране

Във връзка с някои събития може да е необходимо да се отправи покана към обществеността. Един от добрите начини за това  е публикуването на  обява в местен вестник, която да посочва подробности за събитието и / или пускането на обява по местното радио. На обществени места могат също така да се разлепят и плакати. Всички печатни материали трябва да имат съответно логото на ОПРР или  логото на ЕС, според случая.

### Информационни пакети

Осигурете пакети с информационни материали за всички посетители на събитието. Пакетите с информационни материали трябва да съдържат информация за историята на събитието, целите, график на процедурите, имената и титлите на говорителите, копия от презентациите на говорителите, обща информация, а също така името и телефонния номер на посочено лице, което да отговаря на запитванията на присъстващите. В случай, че няма копия от презентациите, осигурете наличието на техника за копиране.

### Интернет сайт

- Качете на уебсайта на вашата организация подробности за събитието. Уебсайтът ще  е полезен като място за справка и информационно средство както за тези, които ще присъстват на събитието, така и за медиите.

- Изпратете подробности за събитието на  екипа за комуникации на ОПРР за включване в уебсайта на ОПРР .

- Осигурете линк към уебсайта на  ОПРР.

### Разни

- Осигурете официални пропуски – само за големи събития.

- Възложете на отделно лице управлението на изискванията, свързани с кетъринга.

- Осигурете  етикети с имената за всички присъстващи.

- Изгответе график или програма на събитията и я разпространете с поканите.

## Насоки за взаимоотношения с медиите

Журналистите не обичат пропагандата, те обичат факти  и конкретни истории. Те трябва също така да реагират бързо. Ефективната комуникация с журналистите изисква внимателно обмисляне.

### Фактите

Една програма, която частично се финансира от Европейския съюз, прави възможно изграждането на мост, който ще направи много по-лесен живота на местните жители. Не е необходим „надут език”  при съобщаването  на този вид информация на журналисти. Всичко, което е необходимо да направите,  е да дадете съществените подробности за строежа и за ефекта, който той ще има върху населението. Това е материалът,  който трябва да е включен в съобщението за пресата и той трябва да е ясен и кратък.

### Доверие и сътрудничество

Най-добрият начин за осигуряване сътрудничеството на журналистите е да установите с тях взаимоотношения на доверие, основаващи се на взаимно уважение. Няма смисъл да се свързвате с журналиста през цялото време и по най-незначителен повод или да го заливате с прекалено много документация: прекалено многото информация убива информацията, задушава интереса към нея. Най-добре е да действате дипломатично и да въвличате журналиста  само когато наистина е необходимо. За по-лесен контакт с журналистите е добре да имате списък, файл за пресата, който да осъвременявате периодично.

### Необходимостта да бъдете про-активни

Не чакайте журналистите да се свържат с вас. Идете при тях, предвидете техните потребности и  насочете вниманието им към ключови събития, особено интересни проекти или допълнителни източници на информация.

### Целеви контакти

Пресата има много страни. Журналистите работят в различни медии (преса, радио, телевизия, Интернет) и всяка една от тях се подчинява на свои собствени правила. Всеки един от журналистите има своя специалност и интереси и работи в различни области на регионално или местно ниво, например. Това разнообразие следва да се има предвид  при контактите с журналисти.

### На разположение

Когато един журналист търси  информация, той иска да я получи бързо: за статия  или за програма за следващия ден. И оттук следното правило: никога не оставяйте въпрос без отговор, бъдете винаги на разположение.

### Връзка

Във взаимоотношенията си с журналистите, ролята на пресаташето е да служи за свръзка и там, където е необходимо, да насочва журналистите към други компетентни лица, към други източници.

### "Книга за материали от пресата "

Всеки път, когато излезе статия или се излъчи програма, свързани със Структурните фондове,  си струва да се водят записи за тях, като си създадете „книга за материали от пресата „. Това ще улесни последващите дейности както по отношение на количеството, така  и по отношение на качеството.

### Списък на контакти с медиите

Изгответе списък на  контактите с медиите, които желаете да поканите на събитието. Този списък трябва да включва представители на:

- Националната и местната преса, радио и телевизия ,

- Регионалните кореспонденти на националната телевизия, радио и преса,

- Специалните кореспонденти на националната телевизия, пресата и радиото, подходящи за случая, например кореспондента по информационни и комуникационни технологии, кореспондента по образование и т. н.

2-3 дни преди събитието се обадете по телефона на контактите от медиите, за да им напомните за събитието и да проверите дали те ще присъстват.

### Информиране на медиите

Бъдете наясно по отношение на целите на събитието, което организирате и посланието, което искате да предадете. Направете съобщение за пресата преди събитието, в което изложете подробности за  него:

Съобщението за пресата  трябва да предоставя следната информация:

- Къде и кога ще се състои събитието

- Кои ще присъстват

- Имената на говорителите/ високопоставените лица/ присъстващите високопоставени личности

- Защо се организира това събитие

- Обяснете проекта/събитието в контекста на  ОПРР

- Там, където е възможно, предоставете разбивка на средствата, източниците на финансиране и т. н.

- Поканете да присъстват членове на медиите.

Съобщението за пресата трябва да включва и:

- Отпратка към ОПРР и структурните фондове на ЕС или кохезионните фондове,  според случая.

- Логото на ОПРР и логото на ЕС, според случая, трябва да са сложени в съобщението за пресата

### Определете говорител

Определете говорител на вашата организация, който да провежда всички интервюта с медиите.  Ролята на говорителя е да:

- Рекламира дейността /събитията, които са предприети

- Обясни това на журналистите

- Отговаря на въпроси

Осигурете на  говорителя ясна информация във връзка със събитието, например:

- Подробности за присъстващите

- Информация за говорителите

- Цели на събитието

- Значимост на  събитието в контекста на местните / регионални събития и в контекста на  ОПРР

За да изпълни ролята си, говорителят трябва да е добре подготвен и информиран по въпроси, които евентуално биха могли да бъдат зададени, като:

- Размер на финансирането, отпуснато за проекта

- Цел на проекта

- Ползите от проекта за  обществеността или за бенефициентите

Говорителят трябва да е напълно наясно с изискването да се позовава на ОПРР и на подкрепата на българското правителство и на Европейския съюз, според  случая.

### Пакети за пресата

По време на събитието трябва да има пакети с информационни материали за пресата и те трябва да съдържат:

- Копия от презентациите и от речите на гостите, поканени  да говорят

- Осъвременено съобщение за пресата, което предоставя следната информация

  - Какво е действието /събитието

  - Кой има полза от него

  - Кой отговаря

  - Къде се случва

  - Необходими пари/обявено финансиране

- Когато изготвяте съобщението за пресата, свържете се с говорителите, специалните гости и вашия говорител за цитати, които да включите в съобщението за пресата.

- Ако събитието обхваща период от два или три дни, осъвременявайте съобщението за пресата всеки ден.

- Пакетите с информационни материали за пресата трябва да включват също така, историческа информация за събитието и да се позовават на ОПРР и на Европейския фонд за регионално развитие.

- Вашето съобщение за пресата трябва да съдържа име на лице за контакт, телефонен номер, както и номер на мобилен телефон на лице, определено да оказва съдействие на медиите по време на събитието и след него.

### Отразяване на ОПРР  в местните медии

Трябва да се акцентува върху напредъка на ОПРР и на проекти на ЕС, особено в местните медии.  Целите са:

- Да се повиши информираността относно оперативната програма  “Регионално развитие” на местно ниво

- Да се окаже съдействие на всички организации, който реализират и управляват ОПРР и проекти  финансирани от ЕС, чрез насърчаване на действията им.

- Да се обезпечи информация на местно ниво за местни проекти, финансирани по  ОПРР.

### Снимки

- Уредете присъствието на фотограф на събитието от името на вашата организация.

- Уредете конкретни възможности за снимки по време на събитието  за официалния фотограф и за другите фотографи от пресата, които евентуално присъстват.

- Фото редакторите винаги търсят снимки, който илюстрират историята творчески и показват как нещата се случват. Преди събитието опитайте да измислите идеи за това, как снимката  да  стане интересна. Уверете се, че сте избрали подходящ фон и местонахождение.

- Снимките, който се изпращат на вестници или списания, трябва да са придружени от ясен текст, с имената и длъжностите на лицата и с описание на събитието или случая. Добра идея е да проверите предварително правилното изписване на имената и длъжностите на високопоставените лица/ високопоставените личности, присъстващи на събитието.

- След събитието, фотографът трябва да ви предостави селекция от снимки за ползване на вашия уебсайт и за публикации като бюлетини.

- Включете името на официалния фотограф за събитието в края на съобщението за пресата, за да може пресата да има директен източник на  снимки.

### Последващи действия

Важно е да оцените успеха на вашето събитие. Добра идея е създаването на формуляр за оценка при който да използвате различни форми на критерии.

Изброени по-долу са някои примери:

- Брой отговори на поканите

- Брой присъстващи: очакван брой спрямо действителен брой

- Кратък въпросник/проучване, който  да се попълни от присъстващите (за конференции и семинари)

- Реакция на говорители/ високопоставени личности/  високопоставени лица

- Брой запитвания за допълнителна информация

- Брой запитвания от страна на обществеността

- Брой запитвания от страна на медиите

- Брой осъществени интервюта

- Брой статии/очерци в пресата

- Брой публикувани снимки

### Папка на   журналистите

За компилирането на добра папка на пресата са необходими време и усилия. Но това е една инвестиция, която се отплаща в дългосрочен план. Тя ви дава възможност да си набелязвате журналистите, да се свързвате с тях ефективно и да получавате по-добра „възвращаемост” като резултат. За да бъде ефективен контактът ви с журналистите, вие разбира се, на първо място, трябва да знаете кои са те!

За да знаете кои са журналистите,  те трябва да са идентифицирани предварително и да разполагате с техните данни в пълни подробности. Този подготвителен етап се казва „компилиране папка на пресата”. Три фактора допринасят за ефективността на папката на журналистите.

- Многообразие

Първото изискване е многообразие. Никоя медия не трябва да е пренебрегната в търсенето на добри адресати: преса, радио, телевизия, Интернет, общи и специализирани публикации, национални, регионални и местни вестници, обществени и частни медии. Всички тези журналисти могат да са полезни по едно или друго време за предаването на информация. Би било полезно, ако разполагаме и с папка, съдържаща подробни данни за журналисти, които се интересуват специално от структурните фондове. На тези журналисти  би могло в такъв случай, да се изпрати информация, съдържаща основните идеи по темата, давайки им възможност по този начин да говорят за нея на което и да е събитие, предоставящо възможност за това. На тези журналисти в последствие може да се изпрати информация, съдържаща основните идеи по темата, давайки им възможност да говорят за нея винаги когато някакво събитие им предостави възможност за това.

- Осъвременяване

Второто изискване е периодичното осъвременяване на данните.  Журналистите често сменят медиите и рубриките. На сцената се появяват и нови журналисти. Папката на пресата трябва да отразява тази променяща се реалност иначе ще стане непотребна. Информацията трябва да бъде непрекъснато коригирана, допълвана и заличавана.

- Структуриране

Третото изискване е добре структурирана компютъризирана база данни. Похватът е в това, информацията да се  локализира бързо чрез въвеждането на определен брой ключови думи.

  - Тип медия (телевизия, радио, писмена преса, други.). Особено важно е да се отбележи периодичността на медиите  и кой определя крайния  срок за уводната статия.

  - Подробни данни за журналиста за контакт. Не забравяйте номера на факса, адрес на електронната поща и пряк телефонен номер, ако е възможно.

  - Ролята на журналиста и специалност: главен редактор, редакционен секретар,  водещ рубрика, колумнист, журналист на свободна практика. Избягвайте да пращате електронни съобщения до медиите без посочено име на лице за справка, защото без това име, съобщението ще се загуби измежду многото други.

  - Географска област, покривана от медиите. Журналистите (и техните читатели – слушатели – зрители) ще бъдат още повече заинтересовани от информацията, ако тя засяга събития, които се случват близо до тях.

### Съобщението за пресата

Съобщението за пресата представлява информация, поднесена на медиите по  про-активен начин, за да могат те да я предадат по-нататък в разширена форма и да я представят по подходящия начин.

Кака да направим така, че съобщението за пресата да успее да привлече вниманието на журналистите на които много държим?

- Практически съвети

- Подберете журналистите с които ще се свържете. В зависимост от темата и покриваната географска зона, внимателно подберете журналистите на които ще се изпраща съобщението за пресата.

- Действайте в точния момент. Ежедневниците, седмичниците, месечните издания и т. н. имат различен редакционен краен срок. Когато изпращате съобщения за пресата, имайте предвид именно тези  крайни срокове.

- Наложете забрана. Уточнете, че съобщението за пресата не може да се появява преди определена дата. Всеки журналист, който не се съобрази  с това, се счита, че извършва  етична грешка. .

- Напишете го като статия. За да улесните журналистите в публикуването на съобщението за пресата, то трябва да е структурирано колкото се може повече като статия, която журналистът би написал.

- Сложете информацията в Интернет. Някои журналисти искат да предоставят повече информация от тази, която се съдържа в съобщението за пресата. За тази цел, качете в Интернет онлайн различни допълнителни текстове, отделени за медиите.

- Типична структура на съобщението за пресата

- Заглавието. Това е първият елемент, насочен към журналиста и читателя. Доброто заглавие е краткото заглавие. То е изградено от думи, които хората често използват и които въздействат върху тяхната „човешка същност” в   ежедневния  им живот.

- Уводният параграф. И читатели, и журналисти бързат! Те трябва да са в състояние да схванат същината на посланието почти веднага. Уводният параграф обобщава съдържанието на съобщението за пресата в няколко реда.

- Текстът. Поставете се на мястото на читателя към когото се обръщате. Всяко изречение представя една идея. Представете факти, а  не оценки на стойности.

- Подзаглавията. Те разделят текста на блокове от идеи и по този начин улесняват скоростното четене.

- Разпространяване на съобщението за пресата

Ако съдържанието трябва да остане актуално, съобщението за пресата трябва  да достигне своите получатели колкото се може по-бързо. Следователно, неговото разпространение трябва да е организирано предварително. Ако новините се съобщават и директно, на пресконференция, например, то  съобщението за пресата трябва да се разпространи  на самата пресконференция  или във всеки случай на мястото, където се състои събитието. Съобщението за пресата може да се разпространи отделно или с други материали в така  наречения  пакет за пресата. В други случаи, то може да се изпрати по факс или по електронната поща или да е достъпно на уебсайта, при положение, че уебсайтът е известен и подбраните от нас журналисти го посещават редовно. Журналистите нямат много време и работата им е доста напрегната. Това са причини  поради които следва да направим живота им по-лесен, като положим усилия да им осигурим достъп до информацията,  без да се налага те да напускат работните си места в търсене на тази информация.

### Пресконференцията

Пресконференции се организират във връзка с важни събития и дават възможност  на журналистите първи да получат информация по конкретна тема. Пресконференцията предоставя възможност на организатора да информира журналистите по дадена тема като същевременно  улеснява работата им от гледна точка на обработване на информацията. Една успешна пресконференция изисква мобилизация на значителни ресурси. За да имате присъствието на 30 журналисти на пресконференция, броят на поканените обикновено трябва да е  между  100 и 150. За старателната  подготовка на една пресконференция е необходимо пълното работно време на един човек в продължение на 15 до 20 дни плюс присъствието  в деня на конференцията и  последващите действия.  Една пресконференция струва пари, чиято сума трябва да се изчисли предварително. Това не е операция, която трябва да се повтаря твърде често от една страна, за да не изчерпва бюджета, а от друга за да не притъпи интереса на  журналистите. Журналистите полагат усилия да  присъстват на дадена пресконференция, ако чувстват че си заслужава ходенето там. Изключително важно е да организирате пресконференции единствено за „значими” събития, а не за съобщаването на подробности, което е злоупотреба с метода.

Каква е тайната на една успешна пресконференция ? Качеството на подготовката! Ето четири момента, които заслужават специално внимание.

- Поканите

Разпратете поканите две или три седмици по-рано. Изпратете две покани в редакцията; една за журналиста и една за главния редактор.

- Мястото

Изберете централно място, достъпът до което е лесен; към поканата прикрепете карта и уредете паркинг.

- Посрещане

До входа на помещението за пресконференцията, уредете рецепция. Журналистите са помолени да дадат пълни сведения, които в последствие се допълват в  папката на журналистите и са от полза.

- Последващите действия

Пресконференцията трябва да  даде възможност на администрацията да установи преки и надеждни контакти с медиите. Тези контакти, на свой ред, трябва да са в състояние да „захранват” любопитството и интереса на журналистите. Не винаги  е  възможно да има значимо събитие, но това не е причина да не е подготвена почвата така, че когато наистина се появи нещо важно,  журналистът да е готов да говори за него, благодарение на непрекъснатия поток от информация, от който той се е облагодетелствал.

- Пишете за лаика

Интернет улеснява достъпа до официални текстове, одобрени от управляващите органи на властта или Европейската комисия. Тези документи обаче, могат да се разбират при четене единствено от специалисти, т. е. държавни служители, свикнали с езика на администрацията на който документите са изготвени. За да насърчите интереса от страна на лаиците, е необходимо изготвянето на  кратки текстове (като резюме на официални документи) на език, разбираем за тях. Преди да качите текст онлайн, тестването на този текст измежду обикновени читатели може да е средство за проверка на тяхната реакция и по-този начин да разберете дали текстът ще успее да им съобщи каквото и да било и то ефективно. Някои добре подбрани изображения могат да улеснят разбирането, докато чисто декоративните анимирани изображения забавят връзката и обезсърчават навигацията.

- Обезпечете допълнителни възможности

Уебсайтовете трябва да са присъща част от комуникацията. Един прост пример: от уебсайта може да се поръча брошура с повече информация. В даден конкретен регион например, програмата по представянето може да се поиска безплатно на сайта, създаден от управляващия орган.

## Насоки за бенефициентите

### Лого на ЕС

Логото на Европейския съюз, което се използва като част от всички информационни материали във връзка с ОПРР съдържа 12 звезди разположени в кръг, като всичките са обърнати с един от върховете нагоре. Звездите са разположени по кръглите часове на въображаем часовник:

Фонът на логото е син, а звездите – жълти според описанието по-долу:

Ако се налага използването на логото на ЕС в черно-бял вид то трябва да изглежда по следния начин спазвайки правилата за позицията на звездите:

### Билбордове

По време на изпълнението бенефициентът трябва да постави билборд на мястото на извършваната дейност, ако проекта отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;

б. Проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи.

Билбордът трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

- Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

- Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие

- Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

За малки проекти точки 2 и 3 не се прилагат. Информацията изискуема от точки 1,2 и 3 трябва да заема поне 25% от целия билборд.

Билбордовете се свалят не по-късно от 6 месеца след завършването на работата и се заменят с обяснителни табели.

### Обяснителни табели

Бенефициентите трябва да поставят обяснителна табела, която е достатъчно видима и с подходящ за проекта размер не по-късно от 6 месеца след завършването на дейностите по проекта, ако той отговаря на следните условия:

а. Общата стойност на проекта надхвърля 500 000 евро;

б. Проекта включва закупуване на физически обекти или финансиране на инфраструктура или строителни дейности

Табелата трябва да указва името на проекта, както и следната информация:

- Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз;

- Позоваване на Европейския фонд за регионално развитие

- Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция: „Инвестираме във вашето бъдеще”.

Табелата трябва да съдържа следното изречение: „Този (обект) е (закупен, реконструиран, построен) с помощта на Европейския фонд за регионално развитие” с емблемата на ЕС поставена под него.

Табелата трябва да указва и бенефициента на проекта.

Поставянето на билбордове и обяснителни табели за популяризиране на по-малки проекти от гореупоменатите е незадължително, но препоръчително.

### Информационни материали за популяризиране на проектите

За целите на популяризирането на финансовата помощ от Европейските фондове се препоръчва изготвянето и разпространението на информационни материали представящи целите и същността на изпълняваните проекти. Такива са брошури, диплянки, съобщения за медиите (задължителни при организиране на информационно събитие за журналисти), видеоклипове, аудио материали и др.

### Връзка с медиите и доказателства за извършените дейности

Бенефициентите трябва да покаже ясно, че положителните ефекти от проекта са били възможни и са резултат от оперативната програма, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Всеки документ издаден в резултат на проекта, включително сертификати и др. трябва да включват информация за произхода на финансирането му, а именно Оперативна програма Регионално развитие и Европейски фонд за регионално развитие. Бенефициентите трябва да направят необходимото, така че всички които взимат някакво участие в проекта да са наясно с произхода на финансирането.

Бенефициентите трябва да предоставят на Междинните звена, където са подали първоначално документи за кандидатстване, снимки в електронен формат, които да свидетелстват за старта и осъществяването на проекта. Междинните звена в последствие ще използват тези материали за сайта на ОПРР или за печатни материали показващи добрите практики.

Бенефициентите трябва ясно да обявят на техния интернет сайт, че участват в проект финансиран от Европейския съюз. Това трябва да бъде направено с поставянето на емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент на ЕК 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз.

### Задължителни информационни събития

Ако общата стойност на проекта надхвърля 10 000 евро, бенефициентите трябва да организират 2 информационни събития за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Техният вид трябва да бъде в съответствие с мащаба на проекта. За най-малките проекти трябва да се предвидят поне две пресконференции за местни медии. На тях трябва да се осигури присъствието на поне 4 представители на 4 различни медии.

Всички възможни доказателства за провеждането на събитията трябва да бъдат запазени от бенефициента за целите на последващия мониторинг на проекта. Тук се включват списък с участници, дневен ред или програма, аудио или видео записи, снимки, както и финансово-счетоводните документи свързани с организирането му. Бенефициентът трябва да запази копия от всички печатни или аудио-визуални материали изготвени във връзка с проекта.

Всички възможни доказателства за медийното отразяване на събитията трябва да бъдат събрани и запазени от бенефициента. Тук се включват копия от печатни издания, видео или аудио записи на телевизионни или радио предавания, линкове до архивите на новинарските интернет информационни агенции или поне Print Screen – снимка на новината в деня на публикуването й.