УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР С БЕНЕФИЦИЕНТИ ОБЩИНИ, НПО И КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Кореспонденцията с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. се осъществява в писмена форма, съгласно приложените образци на Известие за изпращане на документ и придружително писмо, подписани от оторизираното по проекта лице или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно и подпечатани с печат на бенефициента.

За контакти:

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

Ул.  Св. Св. Кирил и Методий 17-19,

гр. София, п.к. 1202, България,

тел. +359 2 9405 439/411, факс+359 2 987 74 50; e-mail: oprd@mrrb.government.bg

Регионални отдели на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”

в съответните райони:

| Северозападен район Видин ул. „Цар Симеон Велики” 69А, етаж 4 тел. 094 / 601125, 601135, 601145, 601140 | Северен централен район Русе Площад „Свобода” 6, етаж 6 (в сградата на община Русе) телефон/факс 082 / 830768 | Североизточен район Варна ул. „Преслав” 51, етаж 2 тел. 052 / 625721, 625483 |
| --- | --- | --- |
| Югозападен район София ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19 (МРРБ) етаж 2 тел.: 02/9405 539, 9405 541 | Южен централен район Пловдив ул. „Богомил” 31, етаж 4 телефон 032 / 630236, 630237 | Югоизточен район Бургас бул. „Стефан Стамболов” 120, етаж 5 телефон 056 / 810427, 810426 |

- Бенефициентът е длъжен писмено да уведоми Регионалния отдел или отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/ в следните срокове за:

Промени в договора

Малки промени в договора  - не по-късно от 30 дни преди очакваното влизане в сила на промяната;

Големи промени в договора - не по-късно от 30 дни преди очакваното влизане в сила на промяната;

Промяна на статута по регистрация/пререгистрация – до 5 работни дни от настъпване на промяната.

Възлагане на изпълнители

Актуализиран график за избор на изпълнител - до работни 10 дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ;

За изпращане на наблюдатели в комисиите за избор на изпълнители - не по-късно от 15 дни преди провеждане на процедурите за избор на изпълнители по ЗОП, НВМОП или по постановление № 55 от 12 март 2007 г.;

Уведомяване за сключен договор с изпълнител - до 10 работни дни от датата на сключване на същия.

Други

Уведомително писмо за място за съхраняване на документацията по проекта - до 30 дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ;

Определяне на служител за съхранение на проектното досие - до 30 дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ;

Уведомително писмо за избраните членове на екипа за управление на проекта - до 30 дни след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ;

Технически доклади – до 15 число на месеца след отчетния период (oтчетни периоди: януари-март; април-юни; юли-септември; октомври-декември);

Годишни технически доклади се представят до 30 януари на годината, след отчетната година.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОВЕРКИ НА МЯСТО

Проверки на място се извършват за всички проекти по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. За всички проекти с по-висока степен на риск се осъществява засилен контрол.

Проверките на място се разделят на следните основни групи:

- Планови проверки на място;

  - в съответствие с Годишния план за проверки на място на извадков принцип въз основа на оценка на риска

- Внезапни проверки на място

  - при представяне от бенефициентите на искане за междинно или окончателно плащане

  - при съмнение за нередност

  - по решение на Управляващия орган

- Проверки след приключване на проектите, където е приложимо, при спазване на изискванията на чл. 57 от Регламент (ЕО) No.1083/2006.

Не по-късно от 5 работни дни преди всяка проверка, заложена в Годишния план, Регионалният отдел уведомява бенефициентите общини и юридически лица с нестопанска цел, а отдел „Мониторинг” – конкретните бенефициенти, за датата на нейното провеждане, с цел осигуряване присъствието на служителите и/или членове на проектния екип, отговорни за изпълнението на проекта, както и необходимата документация за прилагане към Доклада от проверката. Писмото до бенефициента трябва да съдържа обхват на проверката, цел и посочване на документите, които да бъдат предоставени.

При необходимост и по решение на УО, бенефициентът може да бъде уведомен и за провеждане на внезапна проверка на място.

В последния ден от посещението на място екипът експерти, извършващ проверката,,съставя задължително Констативен протокол в два еднообразни екземпляра. Протоколът съдържа направените констатации и се предоставя на представителя на бенефициента за коментар. Констативният протокол става неразделна част от доклада от проверката, като Бенефициентът може да предложи на място корективни действия по направените констатации, както и срокове за изпълнението им. Констативният протокол се подписва от проверяващия екип и от отговорните лица, представляващи бенефициента по време на проверката на място.

В срок от 5 работни дни след направената проверка експертите изготвят Доклад за проверка на място, като включват в него и съответните констатации и препоръки. След одобряването на доклада от ръководителя на УО при необходимост се изпраща писмо до бенефициента с препоръки за действията, които той следва да предприеме за отстраняване на констатираните по време на проверката пропуски.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

- ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

- Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, когато се явява възложител по смисъла на чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Бенефициентът се задължава да прилага процедурите за избор на изпълнител, уредени в Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, когато са налице условията за това.

При възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства на ОПРР, бенефициентите следва да спазват и изискванията на Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

Трябва да бъдат отчетени следните моменти при договарянето:

- Лицето, отговорно за наблюдението и контрола при изпълнението на проекта от страна на Възложителя, е Ръководителят на проекта.

- Възложителите трябва да архивират документацията, свързана с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключването на договори с изпълнители, за период от 3 (три) години след приключване на оперативната програма.

- В срок до 10 работни дни след влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ, Бенефициентът изготвя и изпраща на Управляващия орган и на съответния Регионален отдел /отдел „Мониторинг” за конкретните бенефициенти/ График за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител, включващ индикативните дати за провеждането им. В случай че възникне съмнение относно правилното и/или законосъобразно определяне на вида и/или предмета на процедурата/ите за възлагане на обществена поръчка, Управляващият орган дава задължително указание на бенефициента да ревизира вида и/или предмета на предстоящите процедури.

Графиците за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители се одобряват от съответния РО /отдел „Мониторинг” за конкретните бенефициенти”/. Извършва се проверка дали са включени всички дейности по проекта, законосъобразно ли е определен начинът за избор на изпълнител, съобразени ли са прогнозните стойности с предвидените разходи по бюджет, проверява се за наличие на разделяне предмета на обществените поръчки и съобразени ли са индикативните дати за провеждане на процедурите с крайния срок на изпълнение на проекта. Изготвя се писмо за одобрение или за необходимите корекции, с които бенефициентът трябва да се съобрази и да представи нов график.

- УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Управляващият орган прилага предварителен контрол при следните процедури за определяне на изпълнители:

| Нормативен акт | Вид бенефициенти | Вид процедура | Етапи на одобрение |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗОП | Възложители по чл.7 и чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП | Всички процедури | Документация |
| НВМОП | Възложители по чл.7 и чл.14, ал.4 и 5 от ЗОП | Само за проекти, оценени като високорискови от Работната група по оценка на риска | Документация |
| ПМС №55/12.03.2007 | ЮЛНЦ | Открит избор; Договаряне с публикуване на пояснителен документ; Договаряне без публикуване на пояснителен документ; Задължение за събиране на 3 оферти; | Документация; Протокол от комисия за оценка; Проект на договор с изпълнител |

В случаите на предварителен контрол Бенефициентът е длъжен да предостави на съответния Регионален отдел цялата документация, свързана с провеждането на съответната процедура за възлагане на обществена поръчка, в два екземпляра. В случаите, когато ПМС № 55/2007 г. изисква документацията за възлагане да бъде публикуване на страницата на УО, съответният регионален отдел изисква документацията на електронен носител и изпраща одобрения вариант за публикуване на електронната страница на УО.

При необходимост от корекции по документацията се изпраща писмо до бенефициента с констатираните пропуски по отношение на спазване принципите на Закона за обществени поръчки или ПМС № 55/2007 и съответствието на техническите спецификации със съответните нормативни документи и одобрения проект. Коригираните документи се подават от бенефициентите в съответния регионален отдел, който проверява корекциите и ако същите са задоволителни, изпраща одобрение на документацията до дадения бенефициент чрез известието за изпращане на документи. В случай на незадоволителни корекции документацията на бенефициента минава за повторно съгласуване по гореописания начин.

Документацията за участие в процедура за обществена поръчка на всички конкретни бенефициенти по ОПРР се одобрява от отдел „Мониторинг”.

Всяка стъпка от провеждането на съответната процедура за избор на изпълнител по Постановление № 55 от 12 март 2007г. на Министерския съвет (ПМС № 55/2007), подлежи на предварителен контрол от Управляващия орган на ОПРР. В срок от 3 работни дни след приключване работата на Комисията за оценка (за процедура по ПМС 55/2007 г.), Бенефициентът изпраща на съответния Регионален отдел за одобрение /в два екземпяра/ - Договора с изпълнителя, подписан само от бенефициента, заедно с Протокола от комисия за оценка и заверено копие на цялата документация на проведената процедура, включително техническото задание, получените оферти/заявления и всички записки от заседанията на Комисията за оценка. При необходимост от корекции се изпраща писмо до бенефициента. Коригираните документи се подават от бенефициентите в съответния регионален отдел, който проверява корекциите и ако същите са задоволителни, изпраща одобрение на документацията до дадения бенефициент чрез известието за изпращане на документи. В случай на незадоволителни корекции документацията на бенефициента минава за повторно съгласуване по гореописания начин. Възложителят трябва да премине към сключване на договор единствено след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ

В КОМИСИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Възложителите на процедури по ЗОП, НВМОП и ПМС №55/12.03.2007 г. носят отговорност за коректното провеждане на процедури за избор на изпълнители!

Управляващият орган има право да определи свой представител за участие като наблюдател във ВСЯКА ЕДНА от комисиите за оценка на получените оферти/заявления. В тази връзка Бенефициентът е длъжен да уведоми Управляващия орган в срок най-малко 15 дни преди провеждане на процедурите за избор на изпълнители по ЗОП, НВМОП или по постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, като Управляващият орган има право да посочи свой представител, който да участва като наблюдател в сформираните от Бенефициента оценителни комисии. Ръководителят на Управляващия орган със заповед определя експерт от регионалния отдел или от отдел “Мониторинг” за конкретните бенефициенти, който да бъде изпратен като наблюдател в комисиите за избор на изпълнители.

В случаите на наложена временна мярка – спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 121а от Закона за обществените поръчки, в срок не по-късно от 10 дни Бенефициентът е длъжен писмено да уведоми Регионалния отдел или отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/.

След сключване на договор с изпълнител, бенефициентът е длъжен в срок от 10 работни дни да представи копие на същия в съответния регионален отдел или в отдел „Мониторинг” за конкретните бенефициенти.

Бенефициентът е длъжен писмено да уведомява Регионалния отдел или отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/ за всяко спиране, възстановяване и удължаване на сроковете по всеки от договорите за възлагане на обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. В уведомлението Бенефициентът посочва обстоятелствата, предизвикали спирането, възстановяването и/или удължаването, като прилага план-график за действията, които планира да предприеме във връзка с тези обстоятелства. План-графикът подлежи на одобрение от страна на Регионалния отдел или отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/.

Бенефициентът е длъжен писмено да уведоми Регионалния отдел или отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/ за прекратяването на договор за възлагане на обществена поръчка, чрез който се изпълнява проектът. В уведомлението Бенефициентът посочва основанията за прекратяването на договора, като прилага план-график за действията, които планира да предприеме във връзка с изпълнението на проекта. План-графикът подлежи на одобрение от страна на Регионалния отдел или на отдел „Мониторинг” /за конкретните бенефициенти/.

Прекратяването на договор за обществена поръчка не освобождава Бенефициента от задълженията му по Договора за безвъзмездна финансова помощ.

УКАЗАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД

Изискванията за докладване от бенефициентите са посочени в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Бенефициентът се задължава да изготвя тримесечни, годишни, междинни и окончателен технически доклад - Приложение 13.5-3. Те обхващат Проекта като цяло, независимо от това коя част от него се финансира от безвъзмездната финансова помощ. Докладите трябва да съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Като приложения към доклада бенефициентът прилага заверени копия на всички сключени договори с изпълнители през отчетния период. Бенефициентите представят техническите доклади, финансовите отчети и приложенията към тях в два екземпляра и на електронен носител, по предварително зададения образец. В техническите доклади бенефициентите представят и актуализиран график на процедурите за обществени поръчки и изпълнението на дейностите.

Техническите условия за докладите са определени според спецификата на конкретната схема за безвъзмездна финансова помощ и операцията в Насоките за кандидатстване. Бенефициентите представят междинни и окончателни доклади, изготвени на български език, както следва:

- Междинни технически доклади и междинни финансови отчети – Междинните технически доклади, придружени с финансови отчети, се представят с всяко искане за междинно плащане през първите три работни дни от 1-во и 15-то число на месеца. Периодът на отчитане на междинните технически доклади трябва да съвпада с периода на искането за плащане. Отчетните периоди на техническите доклади и финансовите отчети към исканията за плащане не са обвързани с регулярните тримесечни и годишни доклади. Като приложения на техническия доклад към искане за плащане бенефициентът прилага заверени копия на всички документи, доказващи реалното изпълнение само на дейностите, за които се иска възстановяване на средства. Те са неразделна част от даденото искане за плащане и се подреждат и окомплектоват по дадените указания за искания за плащане.

- Тримесечни технически доклади се представят до 15 число на месеца след отчетния период (oтчетни периоди: януари-март; април-юни; юли-септември; октомври-декември). Като приложения на тримесечния технически доклад, бенефициентът прилага заверени копия само на сключените договори през съответния отчетен период. Представят се от бенефициентите в надписани класьори с твърди корици и подробен опис.

- Годишни технически доклади се представят до 30 януари на годината, след отчетната година. Представят се от бенефициентите в надписани класьори с твърди корици.

- Окончателен технически доклад и окончателен финансов отчет – Окончателният технически доклад, придружени с финансов отчет и искане за окончателно плащане, се изпраща до 2 месеца след приключване на дейностите по проекта, но в рамките на срока за изпълнение на договора. Те са неразделна част от даденото искане за плащане и се подреждат и окомплектоват по дадените указания за искания за плащане.

- В случай че междинният или окончателният технически доклад не съдържа необходимата информация в изисквания обем и пълнота, Управляващият орган може да върне доклада на бенефициента за привеждане в съответствие с изискванията. Действията по междинното или окончателното плащане се преустановяват до представяне на коригирания доклад.

ВАЖНО!!!

Всяка документация, която се изпраща до Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., трябва да е окомплектована по надлежен начин в класьор с твърди корици с подробен опис, всички документи трябва да са перфорирани и приложени вътре! Не се допуска използването на папки с меки корици, джоб пликове и други!

ВАЖНО!!!

Всички документи трябва да бъдат подписани от оторизираното по проекта лице (подписало договора) или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно и подпечатани с печат на бенефициента!!!

ВАЖНО!!!

До 1 месец от датата на сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бенефициентът трябва да представи уведомление за избраните членове на екипа за управление на проекта. Към уведомителното писмо /по образец/ трябва да се представят автобиографии /по образец/ и позицията в екипа, която трябва да заемат предложените от бенефициента лица. Екипът по проекта подлежи на предварително одобрение от УО на ОПРР само за инфраструктурните проекти съгласно Постановление № 194 на Министерския съвет от 2007 г.

ВАЖНО!!!

Бенефициентът е длъжен да уведоми УО за всяка промяна в дейностите по договора, която смята да предприеме и която изисква одобрение от УО или сключване на анекс. В случай че такива действия са предприети без да бъде уведомен УО, бенефициентът поема всички разходи със собствени средства. В случай че УО е уведомен своевременно, бенефициентът може да предприеме съответните действия, като УО си запазва правото да не одобри тези действия, ако те не са изпълнени съгласно изискванията на националната нормативна уредба, не са основателни или са в противоречие с условията на договора. В случай на неодобрение на предприетите от бенефициента промени, разходите за тях се включват като собствен принос на бенефициента.